## Feuil1
				Page 1 / 3

		Xavier DARON Architecte DPLG			CH22
		9 chemin des Écoliers	97424 Saint Paul
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°22
DU 20/03/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
X	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

Lot	Observations

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER

	GROS OEUVRE : effectif sur site = 6+1
	dés béton en SDE logement 22 : OK
	Escaliers arrière des extensions : marches supplémentaires : en cours
►	RAPPEL : Logement 22 : enduits de façades avec défauts, compte tenu présence couche de primaire du peintre, accepté, mais sera refusé donc à reprendre sur tous les autres enduits (notamment extension logement 24 : pignons de cuisine)
►	RAPPEL : traitement antitermites : réalisé sur logement 22, à réaliser sur tous soubassements de tous les autres logements
	CHARPENTE METALLIQUE
►	RAPPEL : linteau UPN en façade de l'extension : compléter les fixations cf. EXE
	CHARPENTE BOIS (CHENEAUX)
►	RAPPEL : Logement 22 : mise en œuvre charpente chéneau : en cours : soudure du poteau UPN a reprendre (les soudures doivent être propres). Fixation en pied de l'UPN vertical supportant DEP : prévoir écarteurs comme indiqué aux précédentes réunions de chantier et au CCTP (calage du poteau UPN en logement 22 : modifié : OK, mais sera refusé sur suivants car pas complètement conforme au CCTP)
	COUVERTURE & BARDAGE
	Logement 22 : bardage cuisine & chambre : à reprendre selon plans d’exécution remarques du CT & remarques émises en réunion de chantier :
	- tôles de finition sur bardages, avec recouvrements de 15 cm mini : Échantillon (en zinc, pour principe de pliage) validé par la MOe. Si tôle bardage en alu, ne pas réaliser la tôle de finition en partie supérieure en zinc (incompatibilité des matériaux : question de couple électrolytique)
	- fixation des tôles via éléments en bois en façade: à mettre en œuvre
►	RAPPEL : Tous logements : pose des crochets de sécurité sur les toitures à prévoir : réaliser préalablement un plan de pose a soumettre au Moe et au CT pour validation. Des autocontroles seront a produire pour la pose de ces points de fixations
	PLAQUES DE PLÂTRE
	Attention : en logement 22 : angle en plaque de plâtre du séjour avec dégagement légèrement détérioré (lors de transport de matériaux, le logement 22 servant de stock) : sera à reprendre avant les OPR
	MENUISERIES BOIS
	Attention : en logement 22 : les portes parement bois (cuisine, SDE, chambre) ont été rayées. Elles devront être reprises à l'enduit de lissage avant de recevoir un primaire (à la charge du menuisier, cf. CCTP)
►	RAPPEL : Logement 22 : "trou" sous couverture (coté rive) : mettre en place un CP qualité CTBX
►	RAPPEL : Logement 22 : menuiserie sans gorges en tableaux coté intérieur : non conforme : à reprendre (et surtout à compléter à la fabrication pour les prochaines menuiseries)
	Logement 22 : portes fenêtres & fenêtres bois : pose vitrages effectuée:à protéger (autocollant avertisseur)
	compte tenu que les éléments en bois verticaux devant bardages ne sont plus porteurs,il est accepté qu'ils soient de section réduite (65x40). Par contre ils devront être en bois dur conforme au CCTP
	MENUISERIES PVC & ALU
►	Rappel : fourniture PAC & classement menuiseries
	Logement 22 : commandes des jalousies de la chambre : a reprendre selon réglementation accessibilité
	REVETEMENTS DURS
	logement 22 : faïence dans la SDE : convenu que les carreaux au niveau des VH & VB seront cassés et remplacés, pour s'accorder au phi de la grille de ventilation.
	Logement 22 : faïence cuisine à poser au-dessus du futur évier, à partir de 0,9m/sol fini
	PLOMBERIE
	Logement 22 : grille de ventilation haute de SDE : côté exterieur à déposer, pour permettre au GO de reprendre proprement son carottage (dégradation du bardage).
	Logement 22 : reprise/raccordements des PVC EU/EV en VS de cuisine : sera réalisé en meme temps que la pose des appareils et equipements du logement 22 (on attend pour cela le hors d'air: menuiserie alu à poser) en cuisine
	Logement 22 : position évier : niveau supérieur à 90cm du sol fini: tracage à prévoir pour le carreleur (faiences restent à poser)
	Logement 22 : reprise raccord goulotte dans cuisine : réalisé
	Logement 24 (ou 26?): CE ancien hors réseau entre existant et extension : déposé et evacué
	ELECTRICITE
	fiche technique luminaire TBTS de SDE : transmis . Confirmer TBTS (cf. remarques par email de Moe & CT), et une fois validé, mise en œuvre
	PEINTURE ETANCHEITE
	Logement 22 : peinture intérieure existant : réalisé en plafond : repasser une couche; a finaliser sur murs des que hors d'air assuré, en exterieur clous existants sur couverture existant : à retirer (compris dans préparation support)

			Logement 22 / extension / chambre / vue depuis la rue

			Logement 22 / extension / charpente & couverture : chéneau zinc entre cuisine en extension et existant : en cours de réalisation

			Logement 22 / extension / charpente & couverture : chéneau zinc entre cuisine en extension et existant : en cours de réalisation

			Logement 24 / extension / gros-oeuvre : enduit ciment en pignon : a reprendre

2	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE

	Objectif : logement 22 hors d'air et libéré (pour interventions plombier, electricien & peinture) pour réunion de semaine prochaine le 27/03/2014 (extension comprise)
	→ finalisation du bardage de chambre et cuisine (y/c éléments en bois en façade)
	→ pose des jalousies
	→ finalisation du chéneau zinc
	→ solution pour stockage des matériaux matériels et outils necessairement hors de ce logement pour la réunion de la semaine prochaine; par exemple peut etre fermé de maniere provisoire la cuisine en extension du logement 24 pour stockage de matériaux...

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 27/03/2014 À 09H00

	AU VU DE L'AVANCEMENT INSUFFISANT POUR OPR LOGEMENT 22 / Décalage des OPR partielles (logement 22) : décalées au 03/04/2014 pour une réception au plus tard le 10/03/2014

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 3 / 3

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.