## Feuil1
				Page 1 / 2

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH28
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°28
DU 24/04/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
X	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

Lot	Observations

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER

	GROS OEUVRE : effectif sur site = 3+1
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : traitement antitermites : réalisé sur logement 22, à réaliser sur tous soubassements de tous les autres logements : intervention prévue mardi 22/04/2014 : non réalisé à la date annoncée !
	CHARPENTE METALLIQUE
►	RAPPEL (depuis 17/04/14) : linteau UPN en façade de l'extension : fixations complétées dixit entreprise : merci de produire une fiche d'autocontrôle (cf. modele envoyé par email)
	COUVERTURE & BARDAGE
	- rayures sur bardage : à reprendre
	- logement 22 : VS / dalles des extensions (cuisine & chambre) : à poser : larmiers
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux de jalousies de la chambre : pour des questions de délais de disponibilité, a été accepté en réunion de chantier par la maîtrise d’œuvre que les larmiers soient réalisés par cornières aluminium (blanches pour les linteaux de jalousies, et brutes pour les sous-faces de dalles béton) : doivent être mises en place en logement 22 avant mercredi 30/04/2014)
►	RAPPEL : Tous logements : pose des crochets de sécurité sur les toitures à prévoir : réaliser préalablement un plan de pose a soumettre au Moe et au CT pour validation. Des autocontrôles seront a produire pour la pose de ces points de fixations : plan de pose en préalable à transmettre au MOe
	PLAQUES DE PLÂTRE
►	logement 22 : chambre 1 : trous à proximité de l'interrupteur de luminaire : rébouché
►	RAS
	MENUISERIES BOIS
	RAS
	MENUISERIES PVC & ALU
►	RAPPEL : fourniture PAC & classement menuiseries (AEV)

	MENUISERIES METALLIQUE
►	RAPPEL (depuis 10/04/2014) : tous éléments de serrurerie conformément au marché de travaux et plans EXE transmis ; compte tenu de la volonté de la MO de réceptionner mercredi, mise en place de garde-corps provisoires en contreplaqué (ep12 mini) et bois fixés par goujons/chevilles en nez de dalles et d'escalier (Ø12, prof 125mm mini)
	REVETEMENTS DURS
	logement 22 : carrelage SDE : nettoyage au sol : à faire avant réception
	PLOMBERIE
	sera réalisé le test de tous les appareillages aux OPR de mercredi 30/04/2014: mise en eau necessaire (PM)
	ELECTRICITE
►	Logement 22 : SDE : luminaire TBTS : Validé. Luminaire à moins de 2,25m du sol : cf PDF joint : d’après relevés effectués ce jour, ce luminaire est hors volume 2 : pas de non-conformité relevée.
►	Logement 22 : tableau et menues finitions réalisées, hors pose plaques de finition.
	PEINTURE ETANCHEITE
	Logement 22 : peinture intérieure existant : réalisé: nettoyage finaliser (sol)
	Logement 22 : peinture exterieure existant : réalisé : OK
	Logement 22 : peinture exterieure extension : partie en rouge réalisée : à reprendre (extensions: linteaux UPN : sous-face en noir/anthracite; VS: pourtour intérieur – la grille sera en retrait de la façade)
	Autres logements: merci d'attendre que l'entreprise de GO reprenne les enduits préalablement à tous travaux de peinture
	Logements 24 à 30 : tous UPN apparents - supports chéneau - & mats antenne & parabole devront être peints en GRIS MOYEN mat ref."mysterious gray" – AP53 nuancier MAUVILLAC

2	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE

	→ finalisation des travaux de bardage et couverture (y/c éléments en bois en façade, reprise des rayures s/tôles, crochets de sécurité, larmiers, etc...) - en cours
	→ réalisation de tous les ouvrages de serrurerie (garde-corps, portail, mat antenne & parabole, etc...)
	→ finitions de peinture (y compris par exemple VS sur 25cm de profondeur)
	→ complements en zinc à prévoir (larmiers sous jalousies et dalle des cuisines et chambres)
	→ finalisation pose ensemble des appareillages de second oeuvre et toutes finitions.

	A toutes les entreprises : pour OPR du 30/04/2014, prévoir tout le necessaire pour tester les installations / travaux réalisées: metre ruban, regle de maçon et niveau à bulles pour le gros oeuvre, bille d'acier ou de verre pour le carreleur, tuyau flexible de longueur suffisante pour tester les pentes des coursives & le calfeutrement de toutes les menuiseries, etc...

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 30/04/2014 À 08H00
	Toutes entreprises & sous-traitants sont convoquées pour cette réunion. / Toute absence entraînera les pénalités prévues au CCAP

	OPR LOGEMENT 22 le 30/04/2014 à partir de 8h30

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 2 / 2

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.