## Feuil1
				Page 1 / 3

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH33
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°33
DU 12/06/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
X	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER
	gros œuvre : maison 24 : cloison en pierre de 10 entre séjour et SDE : en cours (reste combler résa PB, reprendre arase haute murs en pierre de 10, et dés béton à reprendre),
	plaques de plâtre : maison 24 : bandes sur faux-plafonds en cours: reste parties de cloisons à réaliser : pourtour SDE au-dessus de 225cm, au droit des cloisons en pierre de 10
	menuiseries bois : logement 24 : portes fenêtres & fenêtres en cours de pose
	électricité : maison 24 : réseaux en goulottes en cours , pose des appareillages dès que les locaux pourront être fermés : à priori dès le vendredi 13/06/14, soit demain (existant)

2	REMARQUES
	GROS OEUVRE : effectif sur site = 4
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : traitement antitermites : toujours à réaliser sur logements 24 à 30 & transmettre fiches d'autocontrôle & ensemble des documents (FT, attestations fournisseurs certification CTBA+ si produit différent de ce qui était prévu précédemment, etc....)!
	PM : était annoncé pour cette semaine...
	Logement 24 : RSO dalle BA : dés béton à reprendre (h 13cm mini) avant intervention étancheur : cf. marques à la craie
	PM : Chape sur dalle de compression à la charge du carreleur. Dégagement entre séjour et coursive : le sol fini à réaliser doit être parfaitement au même niveau que le sol existant de séjour, et doit présenter un seuil de 20 mm maximum avec le sol de la coursive (l'intérieur étant au-dessus de l'extérieur). Sol fini SDE : avec pente 3%, et seuil de 20 mm maximum (la SDE étant au-dessous du dégagement)
	Logement 24 : mur sur coursive entre extension et existant : reprise arase haute : réalisée : OK
	PM : Alimentation en eau et électricité : les compteurs restent au nom de la SEDRE qui retiendra les montant des situations de l'entreprise attributaire du lot 1
	CHARPENTE METALLIQUE
►	RAS
	COUVERTURE & BARDAGE
	RAPPEL (depuis 10/04/14) – logement 22 – cuisine : rayures sur bardage : à reprendre !
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) - logement 22 : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux de jalousies de la chambre !
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : Tous logements : pose des crochets de sécurité sur les toitures à prévoir : réaliser préalablement un plan de pose a soumettre au Moe et au CT pour validation. Des autocontrôles seront a produire pour la pose de ces points de fixations : plan de pose en préalable à transmettre au MOe
	PLAQUES DE PLÂTRE
►	logement 22 : chambre 1 : trous à proximité de l'interrupteur de luminaire : rébouché
►	Travaux de réfection de cloison entre chambre sur rue et séjour : réalisé. Rappel : transmettre devis. Finition entre arête supérieure des plaques de plâtre et existant : assurer une finition impeccable de la plaque de plâtre.
	MENUISERIES BOIS
	logement 24 : existant : fenêtres et portes fenêtres : pose en cours : semble OK / PM : pas de PAC transmis
	PM : Fenêtres et portes-fenêtres bois : prévoir communication des PAC
	MENUISERIES PVC & ALU
►	RAPPEL (depuis 29/08/13 !) : fourniture PAC & classement menuiseries (AEV)
	logement 24 : jalousies : pose initialement planifiée mardi 10/06/2014, repoussée du fait de la rupture des assises maçonnées lors du perçage. Attention à l'accessibilité des commandes. Stockage sur site des menuiseries à poser sans protections déconseillé (risque de rayures).
	MENUISERIES METALLIQUE
►	RAPPEL (depuis 10/04/2014) : logement 22 : fourniture et pose de portail battant : reste à prévoir : chanfrein sur plaque de remplissage, & modifier portail au niveau de la béquille extérieure (risque de pincement au niveau de la béquille ext.).
	PM : Fourniture et pose des grilles et gardes-corps : éléments provisoires mis en place : déposés & cassés par locataire, qui est en train de réaliser une extension de son logement côté cour (avec quels matériaux?)
	REVETEMENTS DURS
	RAS
	PLOMBERIE
	RAS
	ELECTRICITE
►	Logement 22 : SDE : luminaire TBTS : toujours pas de confirmation du classement TBTS, mais de classe III d’après fiche transmise. Merci de se renseigner sur l'équivalence éventuelle de ces classements. Luminaire à moins de 2,25m du sol : d’après relevés effectués & précisions contrôleur technique, ce luminaire serait dans volume 2 : non-conformité.
	Nouvelle fiche transmise ce jour par entreprise : toujours aucune indication sur classement TBTS.
	PEINTURE ETANCHEITE
	Rappel (28/05/14) Logements 24 à 30 : primaire d'impression réalisé : taches sur bardage : à nettoyer
	Rappel (28/05/14) Logements 22 à 30 : etanchéité des couvertures : indiquer date d'intervention
	Logement 24 : SDE : SEL et SPEC intervention à décaler pour début de semaine du 10 au 16/06 apres reprise des enduits et des dés béton en SDE, en coordination avec CE2J

3	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE : doit être fait pour prochaine réunion de chantier
	→ (rappel) Ent. ECOI: mise en place d'une alimentation de chantier (en VS de logement 24),
	→ (rappel) Ent. Grondin : remise des fiches d'autocotrôles précédemment demandées,
	→ (rappel) Ent. Grondin : planning de fournitures des FT et PAC & classement AEV),
	→ (rappel) Ent. Grondin : planning de fourniture des menuiseries (bois & aluminium),
	→ (rappel) Ent. Grondin : réalisation des ouvrages de serrurerie hors logement 22 (transmettre PAC avant mise en oeuvre)
	Logement 24
	→ (rappel ) Ent. GRONDIN/CE2J : vider la cuisine du logement 24 pour permettre la poursuite des travaux par les autres corps d'état : demandé depuis 3 semaines. A faire le vendredi 13/06 : en priorité
	→ (rappel ) Ent. GRONDIN/CE2J : recommencer les dés béton en SDE et réaliser ceux de cuisine le 13/06 : en priorité
	→ (rappel ) Ent. GRONDIN/CE2J : nettoyer la dalle BA pour permettre l'intervention de l'étancheur le 13/06 : en priorité
	→ (rappel ) Ent. GRONDIN/CE2J : reprendre les assises de menuiseries alu pour permettre la pose des menuiseries (approvisionnées). A faire le vendredi 13/06 : en priorité
	→ (rappel ) Ent. GRONDIN : pose des menuiseries aluminium et des menuiseries exterieures le 16/06 : en priorité
	PM : ne pas oublier lors de la pose des menuiseries, de raccorder à la masse les huisseries (attente spécifique) : de manière invisible et non pas en façade
	→ (rappel) Ent. CE2J complete les travaux de plaques de plâtre et enduits sur cloisons en blocs US (SDE): jusqu'à lundi 16/06
	→ Ent. GRONDIN/CE2J : planifier réalisation de la charpente et platelage bois de chéneau de couverture coursive : à entamer durant semaine du 16 au 20
	→ Ent. ECOI intervient pour finalisation de ses réseaux & mise en place de leurs equipements encastrés & en goulottes le 05/06; pose des appareillages impossible tant que les locaux ne sont pas clos; pose à priori possible à partir de mercredi 11/06 (cf. Avancement de MM. Grondin & Diomat)
	→ Ent. EEPB : étanchéité liquide (SPEC & SEL) & couche d'impression peinture intérieure à partir de mardi 10/06 (vérifier les pentes & supports, & le cas échéant emettre des réserves); prendre contact avec entreprise CE2J pour s'assurer que les supports sont prets
	→ Ent. GRONDIN/CE2J : début des travaux de chape carrelage & faïence murales en SDE à partir du 9 ou 10/06

4	PLANNING MOIS EN COURS

	A – semaine du 09/06 au 13/06 : logement 24
	clos et couvert : menuiseries exterieures posées (repoussé 1 semaine : cause GO)
	gros oeuvre : finalisé (à reprendre & completer le13/06)
	réalisation du SPEC & SEL en SDE (repoussé 1 semaine : cause GO)
	electricité : pose de appareillages : (repoussé 1 semaine cause menuiseries alu)

	B – semaine du 16/06 au 20/06 : logement 24
	pose des equipements de plomberie & faïence sanitaire
	pose des garde-corps et du portail
	pose des carrelages et faïences
	couverture de coursive en zinc : à finaliser

	C – OPR logement 24 le 19/06/14 à 8h00

	D – Reception logement 24 le 26/06/14 à 8h00

	A toutes les entreprises : pour OPR logement 24 du 19/06/2014, prévoir tout le necessaire pour tester les installations / travaux réalisées: metre ruban, regle de maçon et niveau à bulles pour le gros oeuvre, bille d'acier ou de verre pour le carreleur, tuyau flexible de longueur suffisante pour tester les pentes des coursives & le calfeutrement de toutes les menuiseries, etc...

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE JEUDI 19/06/2014 À 8h00
	convoqués : EEPB, GRONDIN, DIOMAT

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 3 / 3

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.