## Feuil1
				Page 1 / 2

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH37
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°37
DU 17/07/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER
	maison 24 : réceptionnée le 10/07/14
	Maison 30 : démolitions & évacuation cloisons cuisine & SDE existante : réalisé ; reste à réaliser dépose installation électrique
	Maison 30 : démolitions dalle poutrelles / entrevous : en cours
	couverture : chéneau zinc : tous logements : réalisé
	peinture :
	plomberie : PM : logement 24 : essai des réseaux & équipements impossible faute d’alimentation en eau
	électricité : maison 30 :

2	REMARQUES
	GROS OEUVRE : effectif sur site = 1
►	Tous logements : traitement antitermites :partiellement réalisé (en faces extérieures, mais pas en faces intérieures sous VS) : à compléter
	PM : Alimentation en eau et électricité : les compteurs restent au nom de la SEDRE qui retiendra les montant des situations de l'entreprise attributaire du lot 1
	CHARPENTE METALLIQUE
►	Poteaux en UPN pour support DEP des chéneaux : posés sur tous logements. Soudures à reprendre dans la mesure du possible (l'entrepreneur indiquant que la soudure fait brûler le bois des solives supportant le platelage). A repeindre ensuite, proprement (et absolument nettoyer coulures de peinture inadmissibles sur bois)
	COUVERTURE & BARDAGE
►	RAPPEL (depuis 10/04/14) – logement 22 – cuisine : rayures sur bardage : à reprendre !
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) - logement 22 : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux de jalousies de la chambre ! Le zingueur prépare les éléments (tôle de la longueur des linteaux de jalousies (soit 2x390mm de mémoire), largeur 40+25mm pliés à 135°)
	Ne pas oublier que le marché prévoit en pied de DEP zinc des dauphins (coudes à 60/90°)
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : Tous logements : pose crochets de sécurité sur toitures à prévoir : réaliser préalablement plan de pose à soumettre au Moe & au CT pour validation. Des autocontrôles à produire pour pose de ces points de fixations. / (PM : plan de pose : annoncé pour le 02/07/14 ; fournir fiches produits)
	PLAQUES DE PLÂTRE
►	logement 24 : chambres & séjour existant : trous sur contreplaqués existants : à reboucher
	PM : Travaux de réfection de cloison entre chambre sur rue et séjour : réalisé. Rappel : transmettre devis. Finition entre arête supérieure des plaques de plâtre et existant : assurer une finition impeccable de la plaque de plâtre.
	MENUISERIES BOIS
	Fenêtres et portes-fenêtres bois : pose des vitrages : en cours
	PM : Fenêtres et portes-fenêtres bois : prévoir communication des PAC
	MENUISERIES PVC & ALU
	Fourniture PAC & classement menuiseries (AEV) : un ex. papier à transmettre au CT
►	RAPPEL (depuis 26/06/14) : logement 24 : jalousies : prévoir finitions (jalousie de SDE notamment : en partie haute, en intérieur comme en extérieur)
	MENUISERIES METALLIQUE
►	RAPPEL : Logement 24 : portail battant, GDC, mat support TV + SAT & grilles de fermeture de VS : transmettre EXE avant mise en œuvre pour validation MOe
►	RAPPEL (depuis 10/04/2014) : logement 22 : fourniture et pose de portail battant : reste à prévoir : chanfrein sur plaque de remplissage, & modifier portail au niveau de la béquille extérieure (risque de pincement au niveau de la béquille ext.).
	REVETEMENTS DURS
	Logement 24 : finalisé
	PM : SDE : faïence : un listel ne fait pas 20cm de haut mais seulement 2 à 5cm, normalement. Pour les prochaines SDE on revient à blanc uniforme partout
	PLOMBERIE
	Logement 24 : en cours : évier, mitigeurs, faïence sanitaire & toutes finitions pour livraison
	ELECTRICITE	PM : effectif =2
	Logement 24 : en cours : tableau et finitions diverses (ampoules nécessaires pour réception)
	Nouvelle fiche transmise ce jour par entreprise : toujours aucune indication sur classement TBTS.
	PEINTURE ETANCHEITE
►	RAPPEL (depuis 26/06/14) : prévoir peinture couche de finition joues de part et d'autre des jalousies de menuiseries, jusqu'aux fondations (fondations non peintes) pour permettre intervention menuisier bois
	Réaliser ce jour: peinture des profilés UPN (2 couches) avant pose des solives en bois, qui devront, elles, rester brutes (comme le platelage pin)

3	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE : doit être fait pour prochaine réunion de chantier
	Ensemble des logements
	→ Ent. GRONDIN / CE2J : nettoyage de l'ensemble du site, si pas réalisé semaine prochaine, sera fait à ses frais par une autre entreprise : pour le
	→ Ent. GRONDIN / CE2J : fermeture cuisine logement 26 pour stockage matériaux & equipements : (initalement demandé pour le 08/07, à réaliser dans les meilleurs délais)
	Logement 30
	→ Ent. Grondin / CE2J : dépose & évacuation poutrelles dalle cuisine & SDE existante
	→ Ent. Grondin / CE2J : fourniture et pose nouvelle dalle poutrelles-entrevous comme défini dans precedents logements
	→ Ent. DLA : réalisation réseaux encastrés dans dalle en reprise en sous-oeuvre
	→ Ent. GRONDIN : transmission plans d'atelier & mise en fabrication uniquement apres validation MOe grilles & supports d'antennes & garde-corps escalier
	→ (rappel) Ent. Grondin / CE2J : logement 24 : dé béton de support du regard VRD & réseau PVC : (initialement planifié pour le 08/07)
	→ Ent. GRONDIN : pose grilles & supports d'antennes & garde-corps escalier (initialement prévue le 03/07 )
	→ Ent. EEPB : peinture joues murs extérieures de cuisine de part et d'autre du bardage (tous logements) à reprendre EN URGENCE (dans la bonne couleur cette fois), pour le 08/07
	→ Ent. GRONDIN : elements bois en fixation bardage cuisine initialement prévu à partir du 02/07, apres reprise du peintre soit pour le 09/07 (commencer fabrication immédiatement)
	→ Ent. ECOI intervient pour finalisation de ses equipements : en cours
	→ Ent. DLA : pose faïences sanitsaires et robinetterie : en cours
	→ Ent. GRONDIN : pose garde-corps escalier le 10/07 (intervention repoussée)
	→ Ent. GRONDIN : pose clôture le 10/07
4	PLANNING MOIS EN COURS
	Logement 30
	tous travaux de gros oeuvre dans existant : reprise en sous oeuvre de la dalle poutrelles entrevous, cloisons en pierre de 10, travaux de plaques de plâtre & isolation, y compris toutes incorporations fluides

	Logement suivant : à priori n°26 à confirmer par MO

	PM : A toutes les entreprises : pour OPR logement 24, prévoir tout le necessaire pour tester les installations / travaux réalisées: metre ruban, regle de maçon, niveau à bulle pour le gros oeuvre, bille d'acier ou de verre pour le carreleur, tuyau flexible pour tester les pentes en SDE, coursives, l'évacuation chéneau & le calfeutrement de toutes les menuiseries, etc...

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE JEUDI 31/07/2014 À 8h00
	convoqués : GRONDIN, CE2J

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 2 / 2

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.