## Feuil1
				Page 1 / 3

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH42
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°42
DU 21/08/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
X	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90	?	?	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
exc	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER
	Maison 30 : existant : faux-plafond : toujours en cours
	Maison 30 : nettoyage de l'intérieur du logement non réalisé : à nettoyer : logement & abords
	peinture :
	Maison 30 : électricité : réseau dans logement existant : finalisé sauf plaques de finition sur interrupteurs et et prises, en attente fin des travaux de plaques de plâtre & peinture
	électricité : maison 30 :

2	REMARQUES

	GROS OEUVRE : effectif sur site = 4
	RAPPEL (depuis 13/03/14) : Tous logements : pose crochets de sécurité sur toitures à prévoir : réaliser préalablement plan de pose à soumettre au Moe & au CT pour validation. Des autocontrôles à produire pour pose de ces points de fixations. Fiches produits reçues par email sans aucune précision (VISA MOe : sans plus de précisions : refus du produit) : à compléter. MISE EN DEMEURE remise en mains propres le 07/08/2014 avec date limite d’exécution le vendredi 22/08/2014. Une fois le délai écoulé, ces ouvrages seront réalisés à vos frais par une autre entreprise
	RAPPEL (depuis le 24/04/14) Tous logements : traitement antitermites :partiellement réalisé (faces extérieures, mais /pas en faces intérieures sous VS) : complété sauf en logement 24 : à compléter
	RAPPEL (depuis 31/07/14) : Maison 30 : réseau extérieur d'évacuation en PVC : regard en partie haute du réseau (pignon 30): à maçonner
	RAPPEL (depuis 31/07/14) : Logements 26,28,30 : vides sanitaires sous extensions : puisque les plots de chauffe eau n'ont pas été réalisés comme demandé, de manière à permettre aux EP passant dessous les maisons de ressortir côté cour, les plots de chauffe-eau seront, au minimum, à disquer et démolir ponctuellement (soigneusement) en point bas pour éviter la formation d'une mare en VS (RAPPEL : demandé en réunion depuis février ). Le comblage par tout venant n'étant pas une solution puisque équipements du plombier risquant alors d'être enterrés
►	Maison 30 : SDE : dalle BA de SDE : attendu : pente mini 2% vers siphon de sol , soit pour 170cm de large une différence de niveau dans la SDE de 35 mm, et seuil de 10 mini à 20mm maxi, et sol SDE en-dessous du sol de dégagement.
►	Maison 30 : enduits extérieurs : repris : OK, sauf légers défauts qui restent à reprendre suite pose éléments en bois & éléments de couverture
►	LOGEMENT 30 : Garde corps de chantier en escalier des extensions : peinture UPN endommagée ponctuellement : à reprendre

	CHARPENTE METALLIQUE
	Poteaux en UPN pour support DEP des chéneaux : soudures : reprises
	COUVERTURE & BARDAGE
►	RAPPEL (depuis 31/07/14) – logement 24 - Le zingueur doit finir son intervention sur sous-face chéneau (cf photo) - dernier rappel avant mis en demeure
	logement 30 – cuisine : tôle de rive et finitions manquantes : finalisé
	RAPPEL (depuis 10/04/14) – logement 22 – cuisine : rayures sur bardage : à reprendre !
	RAPPEL (depuis 13/03/14) - logement 22 : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux, & préparer deux larmiers pour le logement 22 (tôle de la longueur des linteaux de jalousies (soit 2x390mm, de mémoire), largeur 40+25mm pliés à 135°)
	RAPPEL (depuis 17/07/14) - Ne pas oublier que le marché prévoit en pied de DEP zinc des dauphins (coudes à 60/90°)
►	Logement 24 : tôle de rive avec film plastique qui se délite : à enlever proprement et intégralement

	PLAQUES DE PLÂTRE
►	logement 30 : toutes plaques de plâtre posées : reste bandes & quelques encoffrements & finitions à réaliser : en cours

	MENUISERIES BOIS
	Toutes menuiseries : prévoir communication des PAC
	Logement 30 : portes intérieures : reste à régler. RAPPEL :
	Logement 30 : fenêtres et portes-fenêtres bois : logement 30 : posées

	MENUISERIES PVC & ALU
	RAPPEL (depuis 17/07/14) fourniture PAC & classement menuiseries (AEV) : un ex. papier à transmettre au CT – mise en demeure
►	RAPPEL (depuis 26/06/14) : logement 24 : jalousies : prévoir finitions (jalousie de SDE notamment : en partie haute, en intérieur comme en extérieur)

	MENUISERIES METALLIQUE
	RAPPEL : Logement 24 : portail battant, GDC, mat support TV + SAT & grilles de fermeture de VS : EXE avant mise en œuvre pour validation Moe transmises le 14/08/14 : visa transmis ce jour : refusé, car très incomplet (cf. unique document remis en annexe) MISE EN DEMEURE remis en mains propres le 07/08/2014 avec date limite d’exécution le vendredi 22/08/2014
	RAPPEL (depuis 16/05/2014) : logement 24 : portail : chanfrein sur plaque de remplissage, & modifier portail au niveau de la béquille extérieure – mise en demeure
	REVETEMENTS DURS
	Logement 30 :
	PM : SDE : faïence : un listel ne fait pas 20cm de haut (!) mais seulement 2 à 5cm, normalement. Pour les prochaines SDE on revient à blanc uniforme partout

	PLOMBERIE
	RAPPEL (depuis le 14/08/14) Logement 30 : VH réseau VRD assainissement : en cours : ne pas oublier de déposer & évacuer ancienne VH, ainsi que CE, etc...

	ELECTRICITE : effectif sur site = 2
	Logement 24 : en cours : tableau et finitions diverses (ampoules nécessaires pour réception)
	Logement 30 : existant : ensemble des réalisés sauf : plaques de finitions, luminaires, & contrôle de fonctionnement

	PEINTURE ETANCHEITE : effectif sur site = 2
	Logements 26, 28, 30 : peinture extérieure des extensions : en cours (première couche réalisée); reprises suite legeres dégradations à prévoir en logement 30 (cuisine)
	RAPPEL (depuis le 14/08/14) : Logement 30 : SEL+ SPEC de SDE : merci de confirmer pose des equerres

3	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE : doit être fait pour prochaine réunion de chantier

	Ensemble des logements
	→ Ent. GRONDIN / CE2J : nettoyage de l'ensemble du site, si pas réalisé semaine prochaine, sera fait à ses frais par une autre entreprise : pour le
	RAPPEL (demandé depuis le 03/07/14) → Ent. GRONDIN / CE2J : fermeture cuisine logement 26 pour stockage matériaux & equipements : initalement demandé pour le 08/07, à réaliser avant le 28/08 :
	→ Ent. EEPB : peinture extérieure des extensions : finaliser peinture : intervention à prévoir à partir du 21/08/2014 (en cours)

	Logement 30
	→ Ent. Grondin / CE2J : carrelages & faïences à partir du 11/08 : cause encore retard, début décalé au 21/08, à finaliser pour le 26/08!
	→ Ent. Grondin / CE2J : finitions sur plaques de plâtre, en cours, à finaliser le 22/08
	→ Ent. Grondin / CE2J : VRD : dé béton autour du regard en pignon : intervention à prévoir avant le 28/08 : mise en demeure
	→ Ent. Grondin : EN PRIORITE & EN URGENCE : porte entre degagement existant et coursive (réglage) pour le 08/08
	→ Ent. Grondin : finalisation fenêtres et portes-fenêtres exterieures (mécanismes & réglage) décalée pour le 11/08
	→ Ent. Grondin : transmission PAC/EXE serrurerie métallerie pour le 11/08 au plus tard, sinon pas le temps pour le MOe de viser avant mise en fabrication
	→ Ent. EEPB : peinture intérieure du logement : intervention en cours retardée par retards sur plaques de plâtres et revetements durs : à finaliser, si possible, pour le 25/08
	→ Ent. GRONDIN : menuiseries aluminium : réaliser toutes finitions sur menuiseries et entamer la vérification des calfeutrements avant le 21/08, & préparer un fiche d'autocontrôle de vérification des calfeutrements (vérification réalisée au jet d'eau ouvert à fond, sur tout les raccords dormant/gros oeuvre) : non transmis le 21/08 : reporté au 28/08 dernier délai
	→ Ent. GRONDIN : menuiseries acier (GDC des extensions, etc...) : MISE EN DEMEURE remise en mains propres le 07/08/2014 avec date limite d'execution le vendredi 22/08/2014
	→ Ent. Grondin / CE2J : retouches sur tôles de bardage à réaliser sur l'ensemble des extensions de logements : intervention à prévoir à partir du 20/08
	→ Ent. DLA : equipements divers & faïences sanitaires : à partir du 21/08, si les carrelages & faïences le permettent (réalisation / séchage)
	Rappels :
	→ Ent. GRONDIN : RAPPEL : transmission PAC menuiserie alu au CT : 1 exemplaire papier
	→ Ent. Grondin / CE2J : dé béton de support du regard VRD & réseau PVC (pignon)

	Logement 24
	→ (rappel) Ent. Grondin / CE2J : logement 24 : dé béton de support du regard VRD & réseau PVC (initialement planifié pour le 08/07) : à réaliser lorsque le logement 24 sera de nouveau vide, c'est à dire immédiatement apres la livraison du logment 30 : le 29/08/14
	→ Ent. GRONDIN : pose grilles & supports d'antennes & garde-corps escalier (initialement prévue le 03/07 )
	→ (rappel) Ent. Grondin / CE2J : logement 24 : finition sous-face chéneau de coursive (initialement planifié pour 17/07) : à réaliser lorsque le logement 24 sera de nouveau vide, c'est à dire immédiatement apres la livraison du logment 30 : le 29/08/14
	→ Ent. GRONDIN : elements bois en fixation bardage cuisine initialement prévu à partir du 02/07, apres reprise du peintre soit pour le 09/07 (commencer fabrication immédiatement)
	→ Ent. ECOI intervient pour finalisation de ses equipements : en cours
	→ Ent. DLA : pose faïences sanitsaires et robinetterie : en cours
	→ Ent. GRONDIN : pose garde-corps escalier le 10/07 (intervention repoussée)
	→ Ent. GRONDIN : pose clôture le 10/07

4	PLANNING MOIS EN COURS

	Logement 30
	Finition des travaux de second oeuvre semaine prochaine. Priorité : faïences & carrelages, electricité, plomberie & peinture, finitions diverses sur appareillages & réglages définitifs
	Objectif : au vu du retard, OPR repoussées le 28/08/2014 à 8h00, & reception repoussée le le 04/09/2014 à 8h00; la reception sera repoussée encore si le garde-corps n'est pas, à cette date, posé.
	Logement suivant : n°28

	PM → l'architecte rappelle aux entreprises qu'elles n'ont pas à autoriser l'acces au chantier aux personnes extérieures, et si ce type de probleme se produit de nouveau, doivent mettre tout en oeuvre pour clore le chantier de manière sûre: des panneaux clairs doivent être apposés à l'entrée du chantier et ce dernier doit être clos par cadenas en l'absence d'entreprise sur site.

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE JEUDI 28/08/2014 À 8h00
	convoqués : ensemble des entreprises & sous-traitants

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 3 / 3

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.