## Feuil1
				Page 1 / 2

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH48
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°48
DU 04/12/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
X	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90	?	?	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 59 85 77	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER
	Maison 26 : démolition dalle BA existant : réalisé
	Maison 26 : démolition cloisons SDE+cuisine existant : réalisé
	Maison 26 : nouvelle dalle BA s/ poutrelles entrevous en SDE : réalisée
	Maison 26 : cloison en pierre de 10 (blocs US de 9) : en cours
	Maison 26 : faux-plafonds - rails : en cours
	Maison 26 : réseau électrique : en cours
	Maison 26 : isolation faux plafond rampant : en cours
	Maison 26 : menuiserie bois : en cours

2	REMARQUES
	TOUTES ENTREPRISES : NETTOYAGE IMMEDIAT DE VOS DECHETS DANS N°26

	GROS OEUVRE : effectif sur site = 3

►	RAPPEL (depuis 31/07/14) : Maison 30 : réseau extérieur d'évacuation en PVC : regard en partie haute du réseau (pignon 30): à maçonner
►	RAPPEL (depuis 31/07/14) : Logements 26,28,30 : vides sanitaires sous extensions : plots de chauffe eau : de manière à permettre aux EP passant dessous les maisons de ressortir côté cour, les plots de chauffe-eau seront, au minimum, à disquer et démolir ponctuellement (soigneusement) en point bas pour éviter la formation d'une mare en VS
►	RAPPEL (depuis le 16/10/14) PROTEGER CARRELAGE EXISTANT – les nombreux éclats sur carrelage existant ont été repérés avant intervention des entreprises. Pas de stockage de matériel type blocs US, hourdis, poutrelles, etc... dans le logement en cours de travaux.

	REVÊTEMENTS DURS : effectif sur site = 1

	COUVERTURE & BARDAGE
►	RAPPEL (depuis 31/07/14) – logement 24 - Le zingueur doit finir son intervention sur sous-face chéneau (cf photo) : convenu en chantier : dépose du film apparent
►	RAPPEL (depuis 10/04/14) – toutes extensions – cuisine: rayures sur bardage : à reprendre !
►	RAPPEL (depuis le 14/08/14) : Logement 24 : tôle de rive avec film plastique qui se délite : à enlever proprement et intégralement

	PLAQUES DE PLÂTRE

	MENUISERIES BOIS : effectif sur site = 2
	Logement 28 : cache sur joint de tassement en coursive avec logement 30 à réaliser
	Logement 28 : cache au-dessus de le menuiserie alu de salle d'eau à poser
	Logement 28 : couvre-joint au niveau du joint de tassement entre extension et existant logement 30 (coursive)
►	RAPPEL : Toutes menuiseries : prévoir communication des PAC

	MENUISERIES PVC & ALU
►	RAPPEL (depuis 17/07/14) fourniture PAC & classement menuiseries (AEV) : un ex. papier à transmettre au CT

	MENUISERIES METALLIQUE
	Tous logements : pose des garde corps réalisée (logement 30), à prévoir dans tous les logements sauf le 22, idem pour les grilles de vide sanitaires
►	RAPPEL (depuis 16/05/2014) : logement 24 : portail : chanfrein sur plaque de remplissage, & modifier portail au niveau de la béquille extérieure
	REVETEMENTS DURS

	PLOMBERIE

	ELECTRICITE : effectif sur site : 2
	réseaux en faux plafond rampant : en cours

	PLOMBERIE : effectif sur site = 1
	incorporations dans dalle BA de SDE réalisée

	PEINTURE ETANCHEITE : effectif sur site = 0
	prévoir intervention le 11/12/2014 pour SPEC & SEL de SDE

3	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE : DOIT être fait pour prochaine réunion de chantier

	Logement 26 : réhabilitation existant
	→ Ent. EEPB : étanchéité SDE : intrevention necessaire le jeudi 11/12 (SPEC & SEL)
	→ Ent. Grondin / CE2J : priorité : enduits sur cloisons maçonnées : pour le lundi 08/12
	→ Ent. Grondin / CE2J : faux plafonds : encoffrements : pour le mardi 09/12
	→ Ent. Grondin : garde corps, grilles et mat TV : pour le lundi 15/12
	→ Ent. ECOI : réseaux dans cloisons maçonnées & faux plafonds : pour le mardi 09/12
	→ Ent. ECOI : tableau & appareillages hors caches finition : pour le mardi 09/12
	→ Ent. DLA : ventilation haute : pour le mardi 09/12
	→ Ent. Grondin : menuiseries bois portes intérieures : pour le jeudi 11/12
	→ Ent. Grondin : menuiseries bois – derniers reglages & vitres : pour le mardi 04/11
	→ Ent. EEPB : peintures intérieures : entamé le 28/10, seconde couche apres electricien & plombier le mercredi 05/11
	→ Ent. ECOI : caches finition : posés le jeudi 06/11, avant la reception
	→ Ent. EEPB : peinture intérieure : nettoyage general & éventuelles retouches le jeudi 06/11 avant la reception
	Rappels :
	→ Ent. GRONDIN : RAPPEL : transmission PAC menuiserie alu au CT : 1 exemplaire papier
	→ Ent. Grondin / CE2J : dé béton de support du regard VRD & réseau PVC (pignon)
	Logement 24
	→ (rappel) Ent. Grondin / CE2J : logement 24 : dé béton de support du regard VRD & réseau PVC (initialement planifié pour le 08/07) : à réaliser lorsque le logement 24 sera de nouveau vide, c'est à dire immédiatement apres la livraison du logment 30
	→ Ent. GRONDIN : pose grilles & supports d'antennes & garde-corps escalier (initialement prévue le 03/07 )
	→ (rappel) Ent. Grondin / CE2J : logement 24 : finition sous-face chéneau de coursive (initialement planifié pour 17/07) : à réaliser lorsque le logement 24 sera de nouveau vide, c'est à dire immédiatement apres la livraison du logment 30 : le 29/08/14
	→ Ent. GRONDIN : elements bois en fixation bardage cuisine initialement prévu à partir du 02/07, apres reprise du peintre soit pour le 09/07 (commencer fabrication immédiatement)
	→ Ent. ECOI intervient pour finalisation de ses equipements : en cours
	→ Ent. DLA : pose faïences sanitsaires et robinetterie : en cours
	→ Ent. GRONDIN : pose garde-corps escalier le 10/07 (intervention repoussée)
	→ Ent. GRONDIN : pose clôture le 10/07

4	PLANNING MOIS EN COURS

	Logement 24 : réhabilitation existant (logement de transition) : reprises & finitions
	Démolition : semaine 41 : ok
	Réalisation dalle béton de SDE : semaine 42 : ok
	Réalisation installation electrique en sous face couverture : semaine 42 : ok
CE2J	Réalisation cloisons en blocs US de 9 : semaine 43 : en cours, à finaliser pour le lundi 20/10
CE2J	Réalisation isolation : semaine 42 : en cours, à finaliser pour le vendredi 17/10
ECOI	Réalisation réseau electrique (faux plafond) : en cours, à finaliser le vendredi 17/10
CE2J	Réalisation plaques de plâtre : semaine 43 : entamer le 17, à finaliser pour le mardi 21/10
ECOI	Pose equipements electriques : semaine 43 : entamer le 20, à finaliser le mardi 21/10
EEPB	finitions en peinture intérieure & éventuelles reprises en extérieur : anticiper approvisionnement : pour le vendredi 07/11
GROND	pose des garde corps, mats & grilles métalliques : pour le vendredi 07/11
GROND	Réalisation menuiseries bois intérieures : entamé le 21, à finaliser pour le jeudi 23/10
CE2J	Réalisation carrelages & faïences : semaine 44 : entamé le 27, à finaliser pour le jeudi 30/10

	Logement 26 : réhabilitation existant
GROND	demolition dalle poutrelles entrevous dans existant entamé dès que mis à disposition, si possible des le jeudi 13/11 : prévoir approvisionnement matériaux pour le 17/11
GROND	menuiseries bois & alu : prévoir dès à présent approvisionnement pour le 24/11

	Ensemble des logements
	→ Ent. GRONDIN / CE2J : nettoyage de l'ensemble du site, si pas réalisé semaine prochaine, sera fait à ses frais par une autre entreprise : pour le
►	RAPPEL (demandé depuis le 03/07/14) → Ent. GRONDIN / CE2J : fermeture 1 cuisine pour stockage matériaux & équipements : ne doivent pas être stockés en intérieur
	→ Ent. Grondin / CE2J : retouches sur tôles de bardage à réaliser sur l'ensemble des extensions de logements : intervention à prévoir
	→ Ent. Grondin : pose des GDC & grilles : retardé cause erreur de réalisation : reporté dans 15 jours

	OPR : reportée au jeudi 06/11/2014
	Reception : reportée au jeudi 06/11/2014
	transfert de M. AUCOURT : du n°24 vers le n°28 : possible à partir du jeudi 14h00
	Logement suivant : n°24, dès qu'il est libéré, si possible dès le vendredi 14h00
	le logement 24, si tout se passe sans retard (déménagements), sera accessible aux entreprises seulement les vendredi 7/11 et, éventuellement, lundi 10/11; pour tenir le planning et finir cette année l'ensemble des logements, necessaire de passer au logement 26 le plus rapidement possible soit à partir du 13/11
	PM → l'architecte rappelle aux entreprises qu'elles n'ont pas à autoriser l'acces au chantier aux personnes extérieures, et si ce type de probleme se produit de nouveau, doivent mettre tout en oeuvre pour clore le chantier de manière sûre: des panneaux clairs doivent être apposés à l'entrée du chantier et ce dernier doit être clos par cadenas en l'absence d'entreprise sur site.

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE JEUDI 11/12/2014 À 9h00
	convoqués : GRONDIN, DIOMAT, EEPB, ECOI, DLA

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 2 / 2

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.