## 00a récapitulatif corps d état MOe
	CORPS D'ETAT	HT	TVA	TTC

	RECAPITULATIF PAR CORPS D'ETAT	TRAVAUX DE BASE

01.a	DEMOLITION	77 663,80 €	6 601,42 €	84 265,22 €

01.b	VOIRIE RESEAUX DIVERS	130 657,43 €	11 105,88 €	141 763,31 €

01.c	GROS OEUVRE	89 561,61 €	7 612,74 €	97 174,35 €

02.	CHARPENTE METALLIQUE	108 390,48 €	9 213,19 €	117 603,67 €

03.	COUVERTURE	65 414,20 €	5 560,21 €	70 974,41 €

04.	ETANCHEITE	10 868,16 €	923,79 €	11 791,95 €

05.	MENUISERIE METALLIQUE	43 186,00 €	3 670,81 €	46 856,81 €

06.	MENUISERIE ALUMINIUM	30 836,40 €	2 621,09 €	33 457,49 €

07.	MENUISERIE BOIS	10 155,39 €	863,21 €	11 018,59 €

08.	MENUISERIE PVC		0,00 €	0,00 €

09.a	REVETEMENTS DURS	17 988,26 €	1 529,00 €	19 517,26 €

09.b	REVETEMENTS SOUPLES		0,00 €	0,00 €

10.	PLAQUES DE PLATRE	18 221,30 €	1 548,81 €	19 770,11 €

11.	PLOMBERIE	10 173,40 €	864,74 €	11 038,14 €

12.	CLIMATISATION		0,00 €	0,00 €					à mettre en option

13.	ELECTRICITE	30 485,00 €	2 591,23 €	33 076,23 €

14.	ASCENSEUR	26 500,00 €	2 252,50 €	28 752,50 €

15.	PEINTURE	15 560,16 €	1 322,61 €	16 882,77 €

XX.	IMPRÉVUS	0,00 €	0,00 €	0,00 €

						Dépassement de budget
	TOTAL TTC			743 942,81 €	685 661,57 €	35 661,57 €	5,49%

	RECAPITULATIF PAR CORPS D'ETAT TRAVAUX DE BASE			743 942,81 €		682 500,00 €	Max (5%)
					réduire estim de	3 161,57 €

## 00a récapitulatif corps d état_options-variantes MOe
N°	CORPS D'ETAT	HT	TVA	TTC

	RECAPITULATIF PAR CORPS D'ETAT	TRAVAUX EN OPTIONS

01.a	DEMOLITION		0,00	0,00 €	Ok

01.b	VOIRIE RESEAUX DIVERS	109 356,12 €	9 295,27 €	118 651,38 €

01.c	GROS OEUVRE	14 641,20 €	1 244,50 €	15 885,70 €

02.	CHARPENTE METALLIQUE		0,00 €	0,00 €

03.	COUVERTURE		0,00 €	0,00 €

04.	ETANCHEITE		0,00 €	0,00 €

05.	MENUISERIE METALLIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €

06.	MENUISERIE ALUMINIUM	21 104,00 €	1 793,84 €	22 897,84 €

07.	MENUISERIE BOIS		0,00 €	0,00 €

08.	MENUISERIE PVC		0,00 €	0,00 €

09.a	REVETEMENTS DURS	18 944,78 €	1 610,31 €	20 555,09 €

09.b	REVETEMENTS SOUPLES		0,00 €	0,00 €

10.	PLAQUES DE PLATRE	11 840,00 €	1 006,40 €	12 846,40 €

11.	PLOMBERIE		0,00 €	0,00 €

12.	CLIMATISATION		0,00 €	0,00 €

13.	ELECTRICITE		0,00 €	0,00 €

14.	ASCENSEUR		0,00 €	0,00 €

15.	PEINTURE	1 250,24 €	106,27 €	1 356,51 €

XX.	IMPRÉVUS		0,00	0,00 €	Ok

	TOTAL TTC			192 192,92 €	177 136,33 €

	RECAPITULATIF PAR CORPS D'ETAT TRAVAUX EN OPTION			192 192,92 €

## 00b récapitulatif lots - MOe & offres entreprises
N°	CORPS D'ETAT

LOT 1		Maîtrise d’œuvre	PAQ-ALU-TP (5)	Rapport Ent / Moe	T.B.P (6)	Rapport Ent / Moe	4B-BTP (8)	Rapport Ent / Moe	S2R (9)	Rapport Ent / Moe	FEN-TP (10)	Rapport Ent / Moe	STIGMA (13)	Rapport Ent / Moe	CAROUPAYE (14)	Rapport Ent / Moe

01.b	VOIRIE RESEAUX DIVERS base	130 657,43 €	144 737,27 €	10,78%	232 880,55 €	78,24%	139 620,98 €	6,86%	200 875,82 €	53,74%	205 958,01 €	57,63%	225 209,38 €	72,37%	192 841,08 €	47,59%

	RECAP LOT 1 EN BASE	130 657,43 €	144 737,27 €	10,78%	232 880,55 €	78,24%	139 620,98 €	6,86%	200 875,82 €	53,74%	205 958,01 €	57,63%	225 209,38 €	72,37%	192 841,08 €	47,59%

01.b	VOIRIE RESEAUX DIVERS option	109 356,12 €	96 578,18	-11,68%	101 531,10 €	-7,16%	83 888,32 €	-23,29%	140 712,37	28,67%	112 656,02 €	3,02%	160 222,57 €	46,51%	114 568,28	4,77%

	RECAP LOT 1 EN OPTION	109 356,12 €	96 578,18 €	-11,68%	101 531,10 €	-7,16%	83 888,32 €	-23,29%	140 712,37 €	28,67%	112 656,02 €	3,02%	160 222,57 €	46,51%	114 568,28 €	4,77%

LOT 2		Maîtrise d’œuvre	T.B.P (6)	Rapport Ent / Moe	S2R (9)	Rapport Ent / Moe	SIOU (11)	Rapport Ent / Moe	STIGMA (13)	Rapport Ent / Moe

01.a	DEMOLITION base	77 663,80 €	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	87 740,22 €	12,97%	#NOM ?	#NOM ?
01.c	GROS OEUVRE base	89 561,61 €	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	137 549,55 €	53,58%	#NOM ?	#NOM ?

	RECAP LOT 2 EN BASE	167 225,41 €	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	225 289,77 €	34,72%	#NOM ?	#NOM ?

01.c	GROS OEUVRE en option 1	14 641,20 €	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	31 478,58	115,00%	#NOM ?	#NOM ?
01.c	GROS OEUVRE en option 2	-4 893,84 €	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	-3 192,65 €	-34,76%	#NOM ?	#NOM ?

	RECAP LOT 2 EN OPTION	9 747,36 €	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	28 285,93 €	190,19%	#NOM ?	#NOM ?

LOT 3		Maîtrise d’œuvre	S2R (9)	Rapport Ent / Moe	CMOI (12)	Rapport Ent / Moe

02.	CHARPENTE METALLIQUE base	108 390,48 €	176 270,40 €	62,63%	222 417,44 €	105,20%
05.	MENUISERIE METALLIQUE base	43 186,00 €	101 029,93 €	133,94%	112 909,46 €	161,45%

	RECAP LOT 3 EN BASE	151 576,47 €	277 300,33 €	82,94%	335 326,90 €	121,23%

LOT	4	Maîtrise d’œuvre	ENT. SMG sarl (6)	Rapport Ent / Moe	ENT. ECIS (11)	Rapport Ent / Moe	ENT. SIOU (14)	Rapport Ent / Moe

03.	COUVERTURE en travaux de base	65 414,20 €	119 783,06 €	83,11%	116 345,80 €	77,86%	95 470,85 €	45,95%

	RECAPITULATIF LOT 4 EN TRAVAUX DE BASE	65 414,20 €	119 783,06 €	83,11%	116 345,80 €	77,86%	95 470,85 €	45,95%

	NOTES selon règlement de consultation		79,70		82,06		100,00

LOT	5	Maîtrise d’œuvre	ENT. TEP (1)	Rapport Ent / Moe	ENT. OLERY (3)	Rapport Ent / Moe	ENT. EUROP ETANCHEITE (4)	Rapport Ent / Moe	ENT. SARB (8)	Rapport Ent / Moe

04.	ETANCHEITE en travaux de base	10 868,16 €	14 482,98 €	33,26%	14 469,18 €	33,13%	27 070,08 €	149,08%	13 587,88 €	25,02%

	RECAPITULATIF LOT 5 EN TRAVAUX DE BASE	10 868,16 €	14 482,98 €	33,26%	14 469,18 €	33,13%	27 070,08 €	149,08%	13 587,88 €	25,02%

	NOTES selon règlement de consultation		93,82		93,91		50,20		100,00

LOT	6	Maîtrise d’œuvre	PIERRE&BOIS (1)	Rapport Ent / Moe	ESPACE ALU (3)	Rapport Ent / Moe	PAQ-ALU-TP (5)	Rapport Ent / Moe	FAOI (7)	Rapport Ent / Moe

06.	MENUISERIE ALUMINIUM base	30 836,40 €	40 651,16 €	31,83%	34 944,00 €	13,32%	42 210,00 €	36,88%	41 371,00 €	34,16%

	RECAP LOT 6 EN BASE	30 836,40 €	40 651,16 €	31,83%	34 944,00 €	13,32%	42 210,00 €	36,88%	41 371,00 €	34,16%

06.	MENUISERIE ALUMINIUM option	21 104,00 €	26 400,00 €	25,09%	22 840,00 €	8,23%	28 000,00 €	34038609,68%	29 750,00 €	40,97%
06.	MENUISERIE ALUMINIUM option	7 540,00 €	39 156,00 €	419,31%	27 300,00 €	262,07%	19 500,00 €	743978,95%	25 350,00 €	236,21%

	RECAP LOT 6 EN OPTION	21 104,00 €	26 400,00 €	25,09%	22 840,00 €	8,23%	28 000,00 €	32,68%	29 750,00 €	40,97%

LOT	7	Maîtrise d’œuvre	PIERRE&BOIS (1)	Rapport Ent / Moe	REMBAT (2)	Rapport Ent / Moe	LJDS BOIS (4)	Rapport Ent / Moe

07.	MENUISERIE BOIS base	10 155,39 €	26 071,50 €	156,73%	10 479,02 €	3,19%	15 940,31 €	56,96%

	RECAP LOT 7 EN BASE	10 155,39 €	26 071,50 €	156,73%	10 479,02 €	3,19%	15 940,31 €	56,96%

07.	MENUISERIE BOIS option	1 375,00 €	5 840,00 €	324,73%	7 083,00 €	415,13%	2 500,00 €	81,82%

	RECAP LOT 7 EN OPTION	1 375,00 €	5 840,00 €	324,73%	7 083,00 €	415,13%	2 500,00 €	81,82%

LOT	8	Maîtrise d’œuvre	ENT. SARB (8)	Rapport Ent / Moe

09.a	REVETEMENTS DURS en travaux de base	17 988,26 €	23 791,47 €	32,26%

	RECAPITULATIF LOT 8 EN TRAVAUX DE BASE	17 988,26 €	23 791,47 €	32,26%

09.a	REVETEMENTS DURS en option 1	9 081,00 €	10 897,20 €	20,00%
09.a	REVETEMENTS DURS en variante 1	9 863,78 €	13 464,24 €	36,50%

	RECAPITULATIF LOT 8 EN OPTION	18 944,78 €	24 361,44 €	28,59%

LOT	9	Maîtrise d’œuvre	ENT. CIB (10)	Rapport Ent / Moe

10.	PLAQUES DE PLATRE en travaux de base	18 221,30 €	23 487,45	28,90%

	RECAPITULATIF LOT 9 EN TRAVAUX DE BASE	18 221,30 €	23 487,45 €	28,90%

10.	PLAQUES DE PLATRE en option	11 840,00 €	5 624,00	-52,50%

	RECAPITULATIF LOT 9 EN OPTION	11 840,00 €	5 624,00 FRF	-52,50%

LOT	10	Maîtrise d’œuvre	REMBAT (2)	Rapport Ent / Moe	S2R (9)	Rapport Ent / Moe

11.	PLOMBERIE base	10 173,40 €	13 739,50	35,05%	10 414,80	2,37%

	RECAP LOT 10 EN TRAVAUX DE BASE	10 173,40 €	13 739,50 €	35,05%	10 414,80 €	2,37%

12.	(CLIMATISATION en option)

	RECAPITULATIF LOT 10 EN OPTION

LOT	11	Maîtrise d’œuvre	ENT. IRELEC	Rapport Ent / Moe	ENT. IDEM	Rapport Ent / Moe

13.	ELECTRICITE en travaux de base	30 485,00 €	32 220,00	5,69%	31 744,66 €	4,13%

	RECAPITULATIF LOT 11 EN TRAVAUX DE BASE	30 485,00 €	32 220,00 €	5,69%	31 744,66 €	4,13%

	NOTES selon règlement de consultation		98,52		100,00

LOT	12	Maîtrise d’œuvre	ENT. RIVIERE SCHINDLER (2)	Rapport Ent / Moe

14.	ASCENSEUR en travaux de base	26 500,00 €	23 130,00	-12,72%

	RECAPITULATIF LOT 12 EN TRAVAUX DE BASE	26 500,00 €	23 130,00 €	-12,72%

LOT	13	Maîtrise d’œuvre	ENT. TEP (1)	Rapport Ent / Moe	ENT. OLERY (3)	Rapport Ent / Moe	ENT. EUROP ETANCHEITE (4)	Rapport Ent / Moe	ENT. SARB (8)	Rapport Ent / Moe	ENT. SIOU (14)	Rapport Ent / Moe

15.	PEINTURE en travaux de base	15 560,16 €	27 925,60 €	79,47%	14 299,12 €	-8,10%	24 551,34 €	57,78%	14 706,72 €	-5,48%	20 634,59 €	32,61%

	RECAPITULATIF LOT 13 EN TRAVAUX DE BASE	15 560,16 €	27 925,60 €	79,47%	14 299,12 €	-8,10%	24 551,34 €	57,78%	14 706,72 €	-5,48%	20 634,59 €	32,61%

	NOTES selon règlement de consultation		51,20		100,00		58,24		97,23		69,30

15.	PEINTURE en option	1 250,24 €	4 306,38 €	244,44%	1 597,53 €	27,78%	2 917,22 €	133,33%	1 805,90 €	44,44%	2 361,56 €	88,89%

	RECAPITULATIF LOT 13 EN OPTION	1 250,24 €	4 306,38 €	244,44%	1 597,53 €	27,78%	2 917,22 €	133,33%	1 805,90 €	44,44%	2 361,56 €	88,89%

	TOTAL TOUS LOTS en travaux de base

	TOTAL TOUS LOTS en option

## 00a récapitulatif corps d état - MOe & offres entreprises
	CORPS D'ETAT	Maîtrise d’œuvre

	RECAPITULATIF PAR CORPS D'ETAT – TRAVAUX DE BASE

01.a	DEMOLITION	77 663,80 €

01.b	VOIRIE RESEAUX DIVERS	130 657,43 €

01.c	GROS OEUVRE	89 561,61 €

02.	CHARPENTE METALLIQUE	108 390,48 €

03.	COUVERTURE	65 414,20 €

04.	ETANCHEITE	10 868,16 €

05.	MENUISERIE METALLIQUE	43 186,00 €

06.	MENUISERIE ALUMINIUM	30 836,40 €

07.	MENUISERIE BOIS	10 155,39 €

08.	MENUISERIE PVC

09.a	REVETEMENTS DURS	17 988,26 €

09.b	REVETEMENTS SOUPLES

10.	PLAQUES DE PLATRE	18 221,30 €

11.	PLOMBERIE	10 173,40 €

12.	CLIMATISATION						à mettre en option

13.	ELECTRICITE	30 485,00 €

14.	ASCENSEUR	26 500,00 €

15.	PEINTURE	15 560,16 €

XX.	IMPRÉVUS	0,00 €

	TOTAL TTC	685 661,57 €		0

	RECAPITULATIF PAR CORPS D'ETAT TRAVAUX DE BASE			0,00 €

## 01a démolition
				MOE		SIOU (11)			AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	% M-1	% M	TOTAL

	DEMOLITION											gros œuvre
0	TRAVAUX PREPARATOIRES
0.1	Constat d'huissier	U	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €	550,00 €	550,00 €	0,00%	100,00%	550,00 €

1	GROS OEUVRE												démolition bâtiment existant suivant plans
1.1	Démolition de bâtiments et aménagements extérieurs												démolition murs existants en arrière du bâtiment
1.1.1	démolition bâtiment existant suivant plans	M3	22,18	50,00 €	1 108,80 €	190,00 €	4 213,44 €	0,00%	0,00%	0,00 €
1.1.2	démolition murs existants en avant du bâtiment	M3	14,33	50,00 €	716,40 €	190,00 €	2 722,32 €	0,00%	50,00%	1 361,16 €	(murs en avant du bâtiment)
1.1.3	démolition murs existants en arrière du bâtiment	M3	84,70	50,00 €	4 235,00 €	190,00 €	16 093,00 €	0,00%	95,00%	15 288,35 €	(murs en arrière du bâtiment)
1.1.4	démolition dallages	M3	29,13	50,00 €	1 456,55 €	190,00 €	5 534,89 €	0,00%	95,00%	5 258,15 €			manque dallage en pied de façade NW pour passage drain ?
1.2	Démolition au sein du bâtiment réhabilité
1.2.1	Démolition dalles en béton armé
1.2.1.1	dalle couverture coursive R+1	M3	17,09	150,00 €	2 563,38 €	190,00 €	3 246,95 €	0,00%	0,00%	0,00 €	(dalle plafond coursives en R+1)
1.2.1.2	dalle coursive R+1 façade SE suivant plans	M3	9,50	150,00 €	1 424,70 €	190,00 €	1 804,62 €	0,00%	15,00%	270,69 €					79,598	? PRO ind0
1.2.1.3	Dalle & dallage trémie escalier à créer	M3	5,92	120,00 €	710,94 €	190,00 €	1 125,66 €	0,00%	90,00%	1 013,09 €	dalle local R+1 + dallage escalier+local RDC
1.2.2	Démolition murs moellons
1.2.2.1	mur de refend à l'étage entre logements	M3	19,14	70,00 €	1 339,80 €	190,00 €	3 636,60 €	0,00%	90,00%	3 272,94 €
1.2.2.2	mur refend au RDC entre salles	M3	17,60	70,00 €	1 232,00 €	190,00 €	3 344,00 €	0,00%	80,00%	2 675,20 €
1.2.2.3	murs périphériques RDC suivant plans	M3	30,84	70,00 €	2 158,63 €	190,00 €	5 859,13 €	0,00%	95,00%	5 566,17 €
1.2.2.4	mur entre escalier et petit local	M3	6,82	70,00 €	477,40 €	190,00 €	1 295,80 €	0,00%	90,00%	1 166,22 €
1.2.2.5	muret sous arcs en coursive RDC	M3	19,80	70,00 €	1 386,00 €	190,00 €	3 762,00 €	0,00%	95,00%	3 573,90 €
1.2.3	Démolition mur en béton armé
1.2.3.1	voiles entre escalier et locaux R+1 et RDC	M3	3,85	150,00 €	577,47 €	190,00 €	731,46 €	0,00%	95,00%	694,89 €			manque mur BA entre escalier et petite piece en R+1
1.2.3.2	voile en R+1 sur coursive	M3	1,20	150,00 €	180,10 €	190,00 €	228,12 €	0,00%	95,00%	216,72 €			manque mur BA entre escalier et petite piece en R+1
1.2.4	Démolition murs en blocs creux
1.2.4.1	murs cloisonnement en étage	M3	25,98	70,00 €	1 818,53 €	190,00 €	4 936,02 €	0,00%	100,00%	4 936,02 €					35,6265	? PRO ind0
1.2.4.2	murs cloisonnement WC existants en RDC	M3	3,78	70,00 €	264,60 €	190,00 €	718,20 €	0,00%	90,00%	646,38 €
1.2.5	Démolition escaliers béton
1.2.5.1	escalier du RDC au R+1	M3	4,96	200,00 €	992,69 €	190,00 €	943,06 €	0,00%	90,00%	848,75 €	palier intermédiaire+palier haut+volée escalier*2				2,432	? PRO ind0
	en coursive d'étage suivant plans	M3		70,00 €	0,00 €
1.2.6	Reprises en sous œuvre
1.2.6.1	fondations existantes, à proximité ascenseur	U	1,00	750,00 €	750,00 €	1 990,00 €	1 990,00 €	0,00%	95,00%	1 890,50 €
1.2.6.2	ouverture 50x150cm	U	1,00	750,00 €	750,00 €	550,00 €	550,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
1.2.6.3	ouvertures 200x300cm	U	12,00	3 200,00 €	38 400,00 €	790,00 €	9 480,00 €	0,00%	95,00%	9 006,00 €
1.2.6.4	ouverture 350x750cm	U	1,00	5 500,00 €	5 500,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00%	85,00%	841,50 €
1.2.7	Découpe de dalle BA (trappe de visite 100x100)	U	1,00	650,00 €	650,00 €	1 190,00 €	1 190,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
2	CHARPENTE METALLIQUE
2.1	Démolition & evacuation en decharge	Ml	84,67	8,00 €	677,38 €	55,00 €	4 656,96 €	0,00%	0,00%	0,00 €			démolition dalle
3	COUVERTURE													entre murs coursive façade est suivant plans
3.1	Démolition & evacuation en decharge	M²	141,12	12,00 €	1 693,44 €	25,00 €	3 528,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €			démolition murs
	ETANCHEITE													mur refend entre logements étage					?50€/m3
	Démolition & evacuation en decharge	M²			0,00 €									murs cloisonnement étage
4	MENUISERIE METALLIQUE					*								murs périphériques RDC suivant plans
4.1	Dépose & évacuation en décharge	Ens.	1,00	1 150,00 €	1 150,00 €	1 590,00 €	1 590,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €				mur refend RDC dans salle polyvalente / entre salles
	MENUISERIE ALUMINIUM													mur entre escalier et petit local
	Dépose & évacuation en décharge	U			0,00 €								reprise en sous œuvre
5	MENUISERIE BOIS													création/agrandissement d'ouvertures suivant plans
5.1	Dépose & évacuation en décharge	Ens.	1,00	1 150,00 €	1 150,00 €	1 590,00 €	1 590,00 €	0,00%	15,00%	238,50 €					ouverture 50x150
	MENUISERIE PVC													ouvertures 200x300				42K€
	Dépose & évacuation en décharge	U			0,00 €									ouvertures 350x750				5K€
	REVETEMENST DURS													découpe de dalle BA (trappe de visite 100x100) suivant plans					0,5K€
	Démolition & evacuation en decharge	U			0,00 €								démolition enduit
	PLAQUES DE PLATRE													mur refend intérieur côté salle polyvalente
	Démolition & evacuation en decharge	U			0,00 €									mur refend intérieur côté escalier
6	PLOMBERIE												démolition marches d'escalier
6.1	Dépose & évacuation en décharge	Ens.	1,00	1 150,00 €	1 150,00 €	1 190,00 €	1 190,00 €	0,00%	80,00%	952,00 €				en coursive étage suivant plans			démolition
7	ELECTRICITE												décapage peinture
7.1	Dépose & évacuation en décharge	Ens	1,00	1 150,00 €	1 150,00 €	790,00 €	790,00 €	0,00%	50,00%	395,00 €				murs intérieurs
														murs extérieurs

	TOTAL LOT N°01.a HT				77 663,80 €		87 740,22 €			60 112,12 €
							112,97%			68,51%

## 01b VRD
				MOE		PAQ-ALU-TP (5)		T.B.P (6)		4B-BTP (8)		S2R (9)					MOE		FENELON JOVANY (10)		STIGMA (13)		CAROUPAYE (14)		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

	VOIRIES & RESEAUX DIVERS					VOIRIES & RESEAUX DIVERS

1	TERRASSEMENTS GENERAUX					1	TERRASSEMENTS GENERAUX
	Terrassements en déblais	M3		15,00 €	0,00 €					Terrassements en déblais	M3		15,00 €	0,00 €
	Evacuation des terres	M3		7,00 €	0,00 €					Evacuation des terres	M3		7,00 €	0,00 €
1.1	Terrassements en remblai					1.1	Terrassements en remblai
1.1.1	Terrassements en remblais PK arrière	M3	723,05	15,00 €	10 845,75 €	18,00 €	13 014,90 €	16,00 €	11 568,80 €	10,00 €	7 230,50 €	20,63 €	14 916,52 €	1.1.1	Terrassements en remblais PK arrière	M3	723,05	15,00 €	10 845,75 €	20,00 €	14 461,00 €	50,00 €	36 152,50 €	10,00 €	7 230,50 €
	Terrassements en remblais jardin avant	M3		15,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Terrassements en remblais jardin avant	M3		15,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
1.1.2	Amenée des terres	M3	225,33	7,00 €	1 577,33 €	9,00 €	2 028,00 €	9,00 €	2 028,00 €	12,00 €	2 703,99 €	9,38 €	2 113,62 €	1.1.2	Amenée des terres	M3	526,62	7,00 €	3 686,34 €	28,00 €	6 309,32 €	23,00 €	5 182,66 €	20,00 €	4 506,66 €					(remblai nécessaire) moins ((apports de gravats issus de démolitions)+(forfait RSO)+(déblais ANC))
	Démolition revetement enrobé existant	M2		4,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Démolition revetement enrobé existant	M2		4,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €					parking existant devant le bâtiment				1 098,15
	Décapage sur 0,2m	M2		4,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Décapage sur 0,2m	M2		4,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €					parking existant devant le bâtiment				1 098,15
1.2	Nivellement des terrasses	M2	2262,43	2,00 €	4 524,86 €	5,00 €	11 312,15 €	12,00 €	27 149,16 €	1,80 €	4 072,37 €	4,75 €	10 746,54 €	1.2	Nivellement des terrasses	M2	2262,43	2,00 €	4 524,86 €	2,50 €	5 656,08 €	8,00 €	18 099,44 €	5,00 €	11 312,15 €					ensemble de la parcelle hors bâtiment conservé hors tranche conditionnelle
				16 947,94 €
2	RESEAU D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES					2	RESEAU D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES					OK
2.1	Fouilles					2.1	Fouilles
2.1.1	Fouilles en terrain de toutes natures	M3	99,00	30,00 €	2 970,00 €	14,00 €	1 386,00 €	11,00 €	1 089,00 €	40,00 €	3 960,00 €	35,00 €	3 465,00 €	2.1.1	Fouilles en terrain de toutes natures	M3	99,00	30,00 €	2 970,00 €	26,00 €	2 574,00 €	40,00 €	3 960,00 €	10,00 €	990,00 €					(fouille pour canalisations)+(fouille pour fosses et bac à graisse)+(fouille pour réseau d'épandage)
2.1.2	Plus value en terrain rocheux (25%)	M3	24,75	25,00 €	618,75 €	45,00 €	1 113,75 €	255,00 €	6 311,25 €	15,00 €	371,25 €	72,50 €	1 794,38 €	2.1.2	Plus value en terrain rocheux (25%)	M3	24,75	25,00 €	618,75 €	5,00 €	123,75 €	55,00 €	1 361,25 €	15,00 €	371,25 €
2.1.2	fouille pour fosse septique & épandage	M3		30,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	2.1.2	fouille pour fosse septique & épandage	M3		30,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Plus value en terrain rocheux (30%)	M3	0,00	25,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Plus value en terrain rocheux (30%)	M3	0,00	25,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
2.2	Canalisations					2.2	Canalisations
2.2.1	drain Ø100 PVC CR4	Ml	220,50	20,00 €	4 410,00 €	18,00 €	3 969,00 €	23,00 €	5 071,50 €	7,00 €	1 543,50 €	35,00 €	7 717,50 €	2.2.1	drain Ø100 PVC CR4	Ml	220,50	20,00 €	4 410,00 €	18,00 €	3 969,00 €	17,00 €	3 748,50 €	15,00 €	3 307,50 €
2.2.2	Canalisations Ø125 PVC CR4	Ml	22,20	20,00 €	444,00 €	22,00 €	488,40 €	27,00 €	599,40 €	14,00 €	310,80 €	37,50 €	832,50 €	2.2.2	Canalisations Ø125 PVC CR4	Ml	22,20	20,00 €	444,00 €	24,00 €	532,80 €	19,00 €	421,80 €	17,00 €	377,40 €					canalisations WC et lave-mains
2.2.3	Canalisations Ø200 PVC CR4	Ml	12,35	30,00 €	370,50 €	28,00 €	345,80 €	38,00 €	469,30 €	27,00 €	333,45 €	42,50 €	524,88 €	2.2.3	Canalisations Ø200 PVC CR4	Ml	12,35	30,00 €	370,50 €	34,00 €	419,90 €	22,00 €	271,70 €	25,00 €	308,75 €					canalisations vers attente
	Canalisations Ø300 PVC CR8	Ml		55,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø300 PVC CR8	Ml		55,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Canalisations Ø400 PVC CR8	Ml		70,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø400 PVC CR8	Ml		70,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
2.3	Regards					2.3	Regards
2.3.1	Regard de visite Ø400 mini avec tampon fonte	U	4,00	500,00 €	2 000,00 €	550,00 €	2 200,00 €	350,00 €	1 400,00 €	300,00 €	1 200,00 €	668,75 €	2 675,00 €	2.3.1	Regard de visite Ø400 mini avec tampon fonte	U	4,00	500,00 €	2 000,00 €	410,00 €	1 640,00 €	600,00 €	2 400,00 €	425,00 €	1 700,00 €
2.3.2	Regard de visite Ø600 mini avec tampon fonte	U	3,00	700,00 €	2 100,00 €	750,00 €	2 250,00 €	420,00 €	1 260,00 €	400,00 €	1 200,00 €	793,75 €	2 381,25 €	2.3.2	Regard de visite Ø600 mini avec tampon fonte	U	3,00	700,00 €	2 100,00 €	680,00 €	2 040,00 €	850,00 €	2 550,00 €	765,00 €	2 295,00 €
	Regard de visite Ø1000 mini avec tampon fonte	U		1 100,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Regard de visite Ø1000 mini avec tampon fonte	U		1 100,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
2.4	Fosses septiques et bacs à graisse prefabriquées					2.4	Fosses septiques et bacs à graisse prefabriquées
2.4.1	fosse septique 5000 L filtre incorporé	U	2,00	3 075,00 €	6 150,00 €	3 500,00 €	7 000,00 €	3 200,00 €	6 400,00 €	3 300,00 €	6 600,00 €	7 350,00 €	14 700,00 €	2.4.1	fosse septique 5000 L filtre incorporé	U	2,00	3 075,00 €	6 150,00 €	6 000,00 €	12 000,00 €	2 800,00 €	5 600,00 €	7 550,00 €	15 100,00 €
2.4.2	bac à graisse 1000 L + panier avec débourbeur	U	1,00	515,00 €	515,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	900,00 €	900,00 €	6 125,00 €	6 125,00 €	2.4.2	bac à graisse 1000 L + panier avec débourbeur	U	1,00	515,00 €	515,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 340,00 €	1 340,00 €
2.5	Lit d'épandage					2.5	Lit d'épandage
2.5.1	geotextile	M2	260,00	1,50 €	390,00 €	3,00 €	780,00 €	6,00 €	1 560,00 €	2,50 €	650,00 €	4,38 €	1 138,80 €	2.5.1	geotextile	M2	260,00	1,50 €	390,00 €	3,40 €	884,00 €	7,00 €	1 820,00 €	6,00 €	1 560,00 €
2.5.2	gravier lavé 10/40	M3	60,00	17,00 €	1 020,00 €	35,00 €	2 100,00 €	32,00 €	1 920,00 €	42,00 €	2 520,00 €	38,75 €	2 325,00 €	2.5.2	gravier lavé 10/40	M3	60,00	17,00 €	1 020,00 €	45,00 €	2 700,00 €	35,00 €	2 100,00 €	34,00 €	2 040,00 €
	sable lavé	M3					sable lavé	M3
				20 988,25 €
3	RESEAU D'EAUX PLUVIALES					3	RESEAU D'EAUX PLUVIALES					OK				possibilité de proposer en moins value un bassin en gabion
3.1	Fouilles					3.1	Fouilles
3.1.1	Fouilles en terrain de toutes natures	M3	76,65	30,00 €	2 299,50 €	14,00 €	1 073,10 €	12,00 €	919,80 €	40,00 €	3 066,00 €	35,00 €	2 682,75 €	3.1.1	Fouilles en terrain de toutes natures	M3	76,65	30,00 €	2 299,50 €	26,00 €	1 992,90 €	40,00 €	3 066,00 €	10,00 €	766,50 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
3.1.2	Plus value en terrain rocheux (25%)	M3	19,16	25,00 €	479,06 €	45,00 €	862,31 €	255,00 €	4 886,44 €	15,00 €	287,44 €	72,50 €	1 389,28 €	3.1.2	Plus value en terrain rocheux (25%)	M3	19,16	25,00 €	479,06 €	5,00 €	95,81 €	55,00 €	1 053,94 €	15,00 €	287,44 €
3.2	Canalisations					3.2	Canalisations
3.2.1	Drain Ø75 PVC CR8	Ml	126	18,00 €	2 268,00 €	14,00 €	1 764,00 €	10,00 €	1 260,00 €	12,00 €	1 512,00 €	30,00 €	3 780,00 €	3.2.1	Drain Ø75 PVC CR8	Ml	126	18,00 €	2 268,00 €	13,00 €	1 638,00 €	17,00 €	2 142,00 €	13,00 €	1 638,00 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
	Canalisations Ø100 PVC CR8	Ml		20,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø100 PVC CR8	Ml		20,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
	Canalisations Ø200 PVC CR8	Ml		30,00 €	2 250,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø200 PVC CR8	Ml		30,00 €	2 250,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
3.2.2	Canalisations Ø280 PVC CR8	Ml	75	55,00 €	4 125,00 €	33,00 €	2 475,00 €	42,00 €	3 150,00 €	35,00 €	2 625,00 €	47,50 €	3 562,50 €	3.2.2	Canalisations Ø280 PVC CR8	Ml	75	55,00 €	4 125,00 €	46,00 €	3 450,00 €	50,00 €	3 750,00 €	31,00 €	2 325,00 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
	Canalisations Ø400 PVC CR8	Ml		70,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø400 PVC CR8	Ml		70,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
3.3	Regards					3.3	Regards					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
3.3.1	Regard de visite 400x400 avec tampon fonte	U	6	500,00 €	3 000,00 €	550,00 €	3 300,00 €	350,00 €	2 100,00 €	300,00 €	1 800,00 €	668,75 €	4 012,50 €	3.3.1	Regard de visite 400x400 avec tampon fonte	U	6	500,00 €	3 000,00 €	410,00 €	2 460,00 €	500,00 €	3 000,00 €	325,00 €	1 950,00 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
3.3.2	Regard de descente 500x500 avec tampon fonte	U	4	600,00 €	2 400,00 €	600,00 €	2 400,00 €	520,00 €	2 080,00 €	400,00 €	1 600,00 €	762,50 €	3 050,00 €	3.3.2	Regard de descente 500x500 avec tampon fonte	U	4	600,00 €	2 400,00 €	580,00 €	2 320,00 €	650,00 €	2 600,00 €	437,00 €	1 748,00 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
3.4	tranchée					3.4	tranchée					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
3.4.1	geotextile	M2	311,22	1,50 €	466,83 €	3,50 €	1 089,27 €	6,00 €	1 867,32 €	2,50 €	778,05 €	4,38 €	1 363,14 €	3.4.1	geotextile	M2	311,22	1,50 €	466,83 €	3,40 €	1 058,15 €	7,00 €	2 178,54 €	6,00 €	1 867,32 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle					? geotextile pas seulement sur le dessus mais aussi sur les faces !
3.4.2	gravier lavé 10/40	M3	76,65	17,00 €	1 303,05 €	35,00 €	2 682,75 €	32,00 €	2 452,80 €	42,00 €	3 219,30 €	38,75 €	2 970,19 €	3.4.2	gravier lavé 10/40	M3	76,65	17,00 €	1 303,05 €	45,00 €	3 449,25 €	35,00 €	2 682,75 €	34,00 €	2 606,10 €					(tranchées d'infiltration arriere parcelle
				18 591,44 €
	RESEAU D'ADDUCTION D'EAUX POTABLE					RESEAU D'ADDUCTION D'EAUX POTABLE					0,00 €					10,00
				0,00 €
	Fouilles					Fouilles					0,00 €
	Fouilles en terrain de toutes natures	M3		30,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Fouilles en terrain de toutes natures	M3		30,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Plus value en terrain rocheux	M3		25,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Plus value en terrain rocheux	M3		25,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Canalisations					Canalisations					0,00 €
	Canalisations Ø25 PEHD	Ml		6,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø25 PEHD	Ml		6,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Canalisations Ø32 PEHD	Ml		7,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø32 PEHD	Ml		7,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Canalisations Ø50 PEHD	Ml		8,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø50 PEHD	Ml		8,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Canalisations Ø63 PEHD	Ml		15,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø63 PEHD	Ml		15,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Canalisations Ø 150 fonte	Ml		75,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø 150 fonte	Ml		75,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Vannes et robinetterie					Vannes et robinetterie					0,00 €
	Ø25/32/50/63	U		500,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Ø25/32/50/63	U		500,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Ventouse	U		1 300,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Ventouse	U		1 300,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Vidange	U		600,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Vidange	U		600,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Poteau incendie y/c clapet AE	U		3 500,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Poteau incendie y/c clapet AE	U		3 500,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Comptage général y/c disconnecteur	U		7 000,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Comptage général y/c disconnecteur	U		7 000,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Raccordement sur existant	U		5 000,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Raccordement sur existant	U		5 000,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Essais et récollement	U		1 200,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Essais et récollement	U		1 200,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
				0,00 €					0,00 €
4	SURFACES MINERALES					4	SURFACES MINERALES					OK
4.1	Surfaces en enrobé ep. 0,06m	M²	407,20	25,00 €	10 180,00 €	33,00 €	13 437,60 €	86,00 €	35 019,20 €	44,00 €	17 916,80 €	47,50 €	19 342,00 €	4.1	Surfaces en enrobé ep. 0,06m	M²	407,20	25,00 €	10 180,00 €	48,00 €	19 545,60 €	50,00 €	20 360,00 €	24,00 €	9 772,80 €					voirie principale
4.2	Surfaces en béton balayé ep. 0,10m	M²	150,65	40,00 €	6 026,00 €	26,00 €	3 916,90 €	56,00 €	8 436,40 €	58,00 €	8 737,70 €	50,00 €	7 532,50 €	4.2	Surfaces en béton balayé ep. 0,10m	M²	150,65	40,00 €	6 026,00 €	44,00 €	6 628,60 €	40,00 €	6 026,00 €	42,00 €	6 327,30 €					(parvis)+(rampe accès cour)
	Surfaces en béton teinté sombre finition désactivé	M²		80,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en béton teinté sombre finition désactivé	M²		80,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
4.3	Surfaces en basalte scié ep. 0,06m	M²	15,40	200,00 €	3 080,00 €	85,00 €	1 309,00 €	165,00 €	2 541,00 €	83,50 €	1 285,90 €	225,00 €	3 465,00 €	4.3	Surfaces en basalte scié ep. 0,06m	M²	15,40	200,00 €	3 080,00 €	215,00 €	3 311,00 €	155,00 €	2 387,00 €	92,00 €	1 416,80 €
	Surfaces en basalte adouci	M²		130,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en basalte adouci	M²		130,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Surfaces en basalte flammé	M²		150,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en basalte flammé	M²		150,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
4.4	Surfaces en stabilisé de scories ep. 0,05m	M²	542,45	25,00 €	13 561,25 €	15,00 €	8 136,75 €	39,00 €	21 155,55 €	18,00 €	9 764,10 €	19,38 €	10 512,68 €	4.4	Surfaces en stabilisé de scories ep. 0,05m	M²	542,45	25,00 €	13 561,25 €	36,00 €	19 528,20 €	12,00 €	6 509,40 €	47,00 €	25 495,15 €					parkings arrière
4.5	Bordures					4.5	Bordures
4.5.1	bordures A2	Ml	173,92	27,00 €	4 695,84 €	26,00 €	4 521,92 €	38,00 €	6 608,96 €	32,00 €	5 565,44 €	35,00 €	6 087,20 €	4.5.1	bordures A2	Ml	173,92	27,00 €	4 695,84 €	36,00 €	6 261,12 €	28,00 €	4 869,76 €	27,00 €	4 695,84 €					587,61
4.5.2	bodures P2	Ml	12,5	20,00 €	250,00 €	17,00 €	212,50 €	38,00 €	475,00 €	28,00 €	350,00 €	37,50 €	468,75 €	4.5.2	bodures P2	Ml	12,5	20,00 €	250,00 €	30,00 €	375,00 €	30,00 €	375,00 €	25,00 €	312,50 €
				37 793,09 €
5	MACONNERIE					5	MACONNERIE					OK
5.1	GABIONS					5.1	GABIONS
5.1.1	fouille pour assise	M3	5,19	30,00 €	155,78 €	14,00 €	72,70 €	220,00 €	1 142,35 €	25,00 €	129,81 €	40,00 €	207,70 €	5.1.1	fouille pour assise	M3	5,19	30,00 €	155,78 €	60,00 €	311,55 €	250,00 €	1 298,13 €	14,00 €	72,70 €					fondation mur de soutènement
				MOE		PAQ-ALU-TP (5)		T.B.P (6)		4B-BTP (8)		S2R (9)					MOE		FENELON JOVANY (10)		STIGMA (13)		CAROUPAYE (14)		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

5.1.2	Gabion 1,00x1,00x2,00 m	M3	57,12	100,00 €	5 711,75 €	170,00 €	9 709,98 €	210,00 €	11 994,68 €	180,00 €	10 281,15 €	147,50 €	8 424,83 €	5.1.2	Gabion 1,00x1,00x2,00 m	M3	57,12	100,00 €	5 711,75 €	290,00 €	16 564,08 €	320,00 €	18 277,60 €	205,00 €	11 709,09 €					mur de soutènement en gabion 100cm épaisseur
5.2	ESCALIERS					5.2	ESCALIERS					5 867,53 €
5.2.1	Escalier finition balayée					5.2.1	Escalier finition balayée
	Béton	M3	10,99	300,00 €	3 297,78 €	225,00 €	2 473,34 €	280,00 €	3 077,93 €	150,00 €	1 648,89 €	Unité	10 862,50 €		Béton	M3	10,99	300,00 €	3 297,78 €	260,00 €	2 858,08 €	350,00 €	3 847,41 €	420,00 €	4 616,89 €					(escalier arrière)+(escalier avant parvis)+(escalier avant latéral)
	Coffrage	M²	33,43	22,50 €	752,23 €	12,00 €	401,19 €	45,00 €	1 504,47 €	25,00 €	835,82 €	0,00 €	0,00 €		Coffrage	M²	33,43	22,50 €	752,23 €	33,00 €	1 103,28 €	45,00 €	1 504,47 €	75,00 €	2 507,45 €
	Aciers	Kg	25,28	5,00 €	126,41 €	18,00 €	455,09 €	12,00 €	303,40 €	20,00 €	505,66 €	0,00 €	0,00 €		Aciers	Kg	25,28	5,00 €	126,41 €	6,00 €	151,70 €	13,50 €	341,32 €	15,00 €	379,24 €					Prix au M3
	Finition balayée	M²	63,04	25,00 €	1 576,00 €	15,00 €	945,60 €	3,00 €	189,12 €	2,00 €	126,08 €	0,00 €	0,00 €		Finition balayée	M²	63,04	25,00 €	1 576,00 €	5,00 €	315,20 €	10,00 €	630,40 €	17,00 €	1 071,68 €					5 752,43 €	523,30 €
5.3	DIVERS					5.3	DIVERS
5.3.1	enduit 1 face murs existants (forfait)	M²	37,00	25,00 €	925,00 €	45,00 €	1 665,00 €	23,00 €	851,00 €	25,00 €	925,00 €	27,50 €	1 017,50 €	5.3.1	enduit 1 face murs existants (forfait)	M²	37,00	25,00 €	925,00 €	10,00 €	370,00 €	22,00 €	814,00 €	45,00 €	1 665,00 €					parking arrière / murs mitoyens
5.3.2	fourniture et pose de pierre L40H60cm	U	9,00	15,00 €	135,00 €	150,00 €	1 350,00 €	65,00 €	585,00 €	75,00 €	675,00 €	193,75 €	1 743,75 €	5.3.2	fourniture et pose de pierre L40H60cm	U	9,00	15,00 €	135,00 €	550,00 €	4 950,00 €	100,00 €	900,00 €	15,00 €	135,00 €					parking arrière / protection d'arbres
				1 060,00 €
6	CLOTURES – PORTAILS					6	CLOTURES – PORTAILS					OK		poids
6.1	Clôtures					6.1	Clôtures					poids
6.1.1	clôture hauteur 2,37 m (repère CLT01)	Kg	68,23	10,00 €	682,27 €	30,00 €	2 046,81 €	155,00 €	10 575,19 €	14,00 €	955,18 €	Unité	875,00 €	6.1.1	clôture hauteur 2,37 m (repère CLT01)	Kg	68,23	10,00 €	682,27 €	47,00 €	3 206,67 €	45,00 €	3 070,22 €	35,00 €	2 387,95 €
6.2	Portails					6.2	Portails					poids
6.2.1	portail battant largeur 3745 mm (repère PRT01)	Kg	165,96	10,00 €	1 659,59 €	15,00 €	2 489,38 €	33,00 €	5 476,64 €	14,23 €	2 361,59 €	Unité	3 187,50 €	6.2.1	portail battant largeur 3745 mm (repère PRT01)	Kg	165,96	10,00 €	1 659,59 €	40,38 €	6 701,42 €	45,00 €	7 468,15 €	36,00 €	5 974,52 €					portail coulissant 1 vantail 2*3,5	114,2796	885,6776
6.2.2	portail battant largeur 3987mm (repère PRT02)	Kg	180,98	10,00 €	1 809,77 €	15,00 €	2 714,65 €	33,00 €	5 972,23 €	13,11 €	2 372,60 €	Unité	3 475,00 €	6.2.2	portail battant largeur 3987mm (repère PRT02)	Kg	180,98	10,00 €	1 809,77 €	39,79 €	7 201,06 €	45,00 €	8 143,95 €	35,00 €	6 334,18 €					portail battant 1 vantail 2*3,5	114,2796	885,6776
6.2.3	portillon battant largeur 1427 mm (repère PRT03)	Kg	112,75	10,00 €	1 127,50 €	15,00 €	1 691,25 €	33,00 €	3 720,74 €	12,12 €	1 366,53 €	Unité	1 975,00 €	6.2.3	portillon battant largeur 1427 mm (repère PRT03)	Kg	112,75	10,00 €	1 127,50 €	30,10 €	3 393,77 €	45,00 €	5 073,74 €	24,00 €	2 705,99 €					portail coulissant 1 vantail 2*1,5	63	578
				5 279,12 €
	ECLAIRAGE					ECLAIRAGE					OK
	éclairage sur mat 4m de haut	U		2 200,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		éclairage sur mat 4m de haut	U		2 200,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
	éclairage sur mat 6m de haut	U		5 000,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		éclairage sur mat 6m de haut	U		5 000,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
	câblage éclairage y/c tranchée et ttes sujétions	Ml		35,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		câblage éclairage y/c tranchée et ttes sujétions	Ml		35,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
	câblage éclairage en attente pour travaux en option	Ml		35,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		câblage éclairage en attente pour travaux en option	Ml		35,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
	tableau général éclairage dans bâtiment	U		1 100,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		tableau général éclairage dans bâtiment	U		1 100,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
				0,00 €
7	PLANTATIONS					7	PLANTATIONS					OK
	Abattage des arbres dangereux ou envahissants	U			0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Abattage des arbres dangereux ou envahissants	U			0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Élagage taille et soin des arbres existants	U			0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Élagage taille et soin des arbres existants	U			0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
7.1	Implantation et piquetage	U	1,00	1 750,00 €	1 750,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	200,00 €	200,00 €	245,00 €	245,00 €	725,00 €	725,00 €	7.1	Implantation et piquetage	U	1,00	1 750,00 €	1 750,00 €	318,50 €	318,50 €	380,00 €	380,00 €	850,00 €	850,00 €
7.2	Fourniture et mise en place de terre végétale sur 0,10 m	M3	40,19	30,00 €	1 205,73 €	9,00 €	361,72 €	16,00 €	643,06 €	19,95 €	801,81 €	35,00 €	1 406,69 €	7.2	Fourniture et mise en place de terre végétale sur 0,10 m	M3	40,19	30,00 €	1 205,73 €	30,00 €	1 205,73 €	25,00 €	1 004,78 €	21,00 €	844,01 €					1 098,15
7.3	Fourniture et mise en place des végétaux					7.3	Fourniture et mise en place des végétaux
7.3.1	Terminalia Mantaly	U	13,00	100,00 €	1 300,00 €	250,00 €	3 250,00 €	35,00 €	455,00 €	172,00 €	2 236,00 €	187,50 €	2 437,50 €	7.3.1	Terminalia Mantaly	U	13,00	100,00 €	1 300,00 €	223,00 €	2 899,00 €	175,00 €	2 275,00 €	280,00 €	3 640,00 €
7.3.2	Terminalia Catappa	U		100,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	7.3.2	Terminalia Catappa	U		100,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
7.3.3	Cassia Javanica	U		100,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	7.3.3	Cassia Javanica	U		100,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
7.3.4	Cassia Fistula	U		100,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	7.3.4	Cassia Fistula	U		100,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
7.3.5	Delonix Regia	U		100,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	7.3.5	Delonix Regia	U		100,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
7.3.2	Livistonia Chinensis	U	3,00	150,00 €	450,00 €	50,00 €	150,00 €	35,00 €	105,00 €	74,00 €	222,00 €	181,25 €	543,75 €	7.3.2	Livistonia Chinensis	U	3,00	150,00 €	450,00 €	96,00 €	288,00 €	80,00 €	240,00 €	210,00 €	630,00 €
7.3.3	Monstera deliciosa	U	1,00	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	25,00 €	25,00 €	55,00 €	55,00 €	56,25 €	56,25 €	7.3.3	Monstera deliciosa	U	1,00	50,00 €	50,00 €	80,00 €	80,00 €	55,00 €	55,00 €	160,00 €	160,00 €
7.3.4	Vetiveria Zizanoides	U	54,00	5,00 €	270,00 €	15,00 €	810,00 €	11,00 €	594,00 €	8,50 €	459,00 €	10,00 €	540,00 €	7.3.4	Vetiveria Zizanoides	U	54,00	5,00 €	270,00 €	12,00 €	648,00 €	9,50 €	513,00 €	45,00 €	2 430,00 €
7.3.5	Saccharum officinarum	U	20,00	5,00 €	100,00 €	15,00 €	300,00 €	15,00 €	300,00 €	18,50 €	370,00 €	16,88 €	337,60 €	7.3.5	Saccharum officinarum	U	20,00	5,00 €	100,00 €	24,00 €	480,00 €	21,50 €	430,00 €	31,00 €	620,00 €
7.3.6	Ficus Pumilla	U	10,00	15,00 €	150,00 €	15,00 €	150,00 €	2,00 €	20,00 €	15,30 €	153,00 €	16,49 €	164,90 €	7.3.6	Ficus Pumilla	U	10,00	15,00 €	150,00 €	20,00 €	200,00 €	16,00 €	160,00 €	35,00 €	350,00 €
7.4	Plantation des végétaux	Ens.	1,00	1 400,00 €	1 400,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	266,00 €	266,00 €	512,50 €	512,50 €	7.4	Plantation des végétaux	Ens.	1,00	1 400,00 €	1 400,00 €	350,00 €	350,00 €	280,00 €	280,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
7.5	Fourniture et mise en place de tuteurs simples	U	13,00	15,00 €	195,00 €	30,00 €	390,00 €	55,00 €	715,00 €	17,70 €	230,10 €	28,75 €	373,75 €	7.5	Fourniture et mise en place de tuteurs simples	U	13,00	15,00 €	195,00 €	24,00 €	312,00 €	20,00 €	260,00 €	90,00 €	1 170,00 €
7.6	Fourniture et plantation des gazons					7.6	Fourniture et plantation des gazons
7.6.1	Fourniture et plantation du zoysia	M²	4,55	25,00 €	113,75 €	28,00 €	127,40 €	5,00 €	22,75 €	15,22 €	69,25 €	100,00 €	455,00 €	7.6.1	Fourniture et plantation du zoysia	M²	4,55	25,00 €	113,75 €	20,00 €	91,00 €	14,50 €	65,98 €	13,00 €	59,15 €
7.6.2	Fourniture et plantation de la traînasse	M²	401,91	5,00 €	2 009,55 €	2,50 €	1 004,78 €	2,00 €	803,82 €	4,94 €	1 985,44 €	5,63 €	2 262,75 €	7.6.2	Fourniture et plantation de la traînasse	M²	401,91	5,00 €	2 009,55 €	6,45 €	2 592,32 €	8,00 €	3 215,28 €	12,00 €	4 822,92 €
7.6.3	Fourniture et plantation de la prairie	M²	211,72	5,00 €	1 058,60 €	2,50 €	529,30 €	6,00 €	1 270,32 €	2,75 €	582,23 €	5,13 €	1 086,12 €	7.6.3	Fourniture et plantation de la prairie	M²	211,72	5,00 €	1 058,60 €	3,60 €	762,19 €	4,50 €	952,74 €	13,00 €	2 752,36 €
7.7	Garantie de reprise et entretien	Ens.	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	3 060,00 €	3 060,00 €	4 864,67 €	4 864,67 €	7.7	Garantie de reprise et entretien	Ens.	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	3 980,00 €	3 980,00 €	3 520,00 €	3 520,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €
				13 052,63 €
8	MOBILIER					8	MOBILIER					OK
8.1	Bancs					8.1	Bancs
8.1.1	bancs en blocs US 0,42 x 0,41 x 1,21	U	2,00	80,00 €	160,00 €	750,00 €	1 500,00 €	425,00 €	850,00 €	900,00 €	1 800,00 €	318,75 €	637,50 €	8.1.1	bancs en blocs US 0,42 x 0,41 x 1,21	U	2,00	80,00 €	160,00 €	630,00 €	1 260,00 €	850,00 €	1 700,00 €	457,00 €	914,00 €
8.2	Corbeilles					8.2	Corbeilles
8.2.1	corbeilles en métal et en bois	U		250,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	8.2.1	corbeilles en métal et en bois	U		250,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

8.2	ECLAIRAGE					8.2	ECLAIRAGE					OK
8.2.1	éclairage sur mat 4m de haut	U	1	850,00 €	850,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 955,00 €	1 955,00 €	1 850,00 €	1 850,00 €	8.2.1	éclairage sur mat 4m de haut	U	1	850,00 €	850,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	2 950,00 €	2 950,00 €
8.2.2	éclairage sur mat 6m de haut	U	1	1 200,00 €	1 200,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	2 530,00 €	2 530,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €	8.2.2	éclairage sur mat 6m de haut	U	1	1 200,00 €	1 200,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	3 561,00 €	3 561,00 €
8.2.3	câblage éclairage y/c tranchée et ttes sujétions	Ml	41	35,00 €	1 435,00 €	20,00 €	820,00 €	109,00 €	4 469,00 €	70,25 €	2 880,25 €	106,52 €	4 367,32 €	8.2.3	câblage éclairage y/c tranchée et ttes sujétions	Ml	41	35,00 €	1 435,00 €	93,00 €	3 813,00 €	80,00 €	3 280,00 €	26,00 €	1 066,00 €
8.2.4	câblage éclairage en attente pour travaux en option	Ml	28	35,00 €	980,00 €	20,00 €	560,00 €	87,00 €	2 436,00 €	70,25 €	1 967,00 €	41,92 €	1 173,76 €	8.2.4	câblage éclairage en attente pour travaux en option	Ml	28	35,00 €	980,00 €	96,50 €	2 702,00 €	80,00 €	2 240,00 €	18,00 €	504,00 €
8.2.5	tableau général éclairage dans bâtiment	U	1	700,00 €	700,00 €	1 550,00 €	1 550,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €	3 467,00 €	3 467,00 €	1 987,50 €	1 987,50 €	8.2.5	tableau général éclairage dans bâtiment	U	1	700,00 €	700,00 €	3 226,00 €	3 226,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	7 360,00 €	7 360,00 €

	TOTAL LOT N°01.a HT				130 657,43 €		144 737,27 €		232 880,55 €		139 620,98 €		200 875,82 €		TOTAL LOT N°01.a HT				132 766,44 €		205 958,01 €		225 209,38 €		192 841,08 €
				rapport offre entreprise / estim Moe :	110,78%		178,24%		106,86%		153,74%					157,63%		172,37%		147,59%

				MOE		PAQ-ALU-TP (5)		T.B.P (6)		4B-BTP (8)		S2R (9)					MOE		FENELON JOVANY (10)		STIGMA (13)		CAROUPAYE (14)		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL					N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL

	VRD – OPTION 1					VRD – OPTION 1

9	TERRASSEMENTS GENERAUX					9	TERRASSEMENTS GENERAUX
9.1	Démolition revetement enrobé existant y/c bordures	M2	1098,15	5,00 €	5 490,75 €	5,00 €	5 490,75 €	6,00 €	6 588,90 €	1,50 €	1 647,23 €	20,00 €	21 963,00 €	9.1	Démolition revetement enrobé existant y/c bordures	M2	1098,15	5,00 €	5 490,75 €	6,00 €	6 588,90 €	25,00 €	27 453,75 €	7,00 €	7 687,05 €					parking existant devant le bâtiment
9.2	Décapage sur 0,2m	M2	1098,15	4,00 €	4 392,60 €	6,00 €	6 588,90 €	8,00 €	8 785,20 €	2,70 €	2 965,01 €	5,63 €	6 182,58 €	9.2	Décapage sur 0,2m	M2	1098,15	4,00 €	4 392,60 €	5,00 €	5 490,75 €	18,00 €	19 766,70 €	3,00 €	3 294,45 €					parking existant devant le bâtiment
9.3	Terrassements en remblais	M3		15,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	9.3	Terrassements en remblais	M3		15,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
9.4	Nivellement des terrasses	M2	1493,35	2,00 €	2 986,70 €	5,00 €	7 466,75 €	12,00 €	17 920,20 €	1,80 €	2 688,03 €	4,75 €	7 093,41 €	9.4	Nivellement des terrasses	M2	1493,35	2,00 €	2 986,70 €	2,50 €	3 733,38 €	12,00 €	17 920,20 €	6,00 €	8 960,10 €					ensemble de la parcelle hors bâtiment conservé

10	RESEAU D'EAUX PLUVIALES					10	RESEAU D'EAUX PLUVIALES					12 870,05 €		OK	possibilité de proposer en moins-value un bassin en gabion ?
10.1	Fouilles					10.1	Fouilles
10.1.1	Fouilles en terrain de toutes natures	M3	76,32	30,00 €	2 289,53 €	14,00 €	1 068,45 €	11,00 €	839,49 €	40,00 €	3 052,70 €	35,00 €	2 671,11 €	10.1.1	Fouilles en terrain de toutes natures	M3	76,32	30,00 €	2 289,53 €	20,00 €	1 526,35 €	40,00 €	3 052,70 €	11,00 €	839,49 €					(tranchées d'infiltration)+(tranchées de réseau)
10.1.2		M3	0,00	25,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	11,00 €	209,87 €	40,00 €	763,18 €	72,50 €	1 384,75 €	10.1.2		M3	0,00	25,00 €	0,00 €	5,00 €	95,40 €	45,00 €	858,57 €	15,00 €	286,19 €
10.2	Canalisations					10.2	Canalisations
10.2.1	drain Ø100 PVC CR4	Ml	135,05	20,00 €	2 701,00 €	18,00 €	2 430,90 €	23,00 €	3 106,15 €	7,00 €	945,35 €	35,00 €	4 726,75 €	10.2.1	drain Ø100 PVC CR4	Ml	135,05	20,00 €	2 701,00 €	18,00 €	2 430,90 €	40,00 €	5 402,00 €	15,00 €	2 025,75 €					(tranchées d'infiltration + drain extension)
10.2.2	Canalisations Ø100 PVC CR8	Ml	32,00	20,00 €	640,00 €	25,00 €	800,00 €	23,00 €	736,00 €	14,00 €	448,00 €	35,00 €	1 120,00 €	10.2.2	Canalisations Ø100 PVC CR8	Ml	32,00	20,00 €	640,00 €	20,00 €	640,00 €	38,00 €	1 216,00 €	16,00 €	512,00 €					drainage périphérique extension bâtiment
10.2.3	Canalisations Ø280 PVC CR8	Ml	51,00	30,00 €	1 530,00 €	33,00 €	1 683,00 €	35,00 €	1 785,00 €	35,00 €	1 785,00 €	47,50 €	2 422,50 €	10.2.3	Canalisations Ø280 PVC CR8	Ml	51,00	30,00 €	1 530,00 €	46,00 €	2 346,00 €	50,00 €	2 550,00 €	31,00 €	1 581,00 €					EP toitures vers tranchées d'infiltration
9.1.2.4	Canalisations Ø300 PVC CR8	Ml		55,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	9.1.2.4	Canalisations Ø300 PVC CR8	Ml		55,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Canalisations Ø400 PVC CR8	Ml		70,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Canalisations Ø400 PVC CR8	Ml		70,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
10.3	Regards					10.3	Regards
10.3.1	Regard de visite 400x400 avec tampon fonte	U	12,00	500,00 €	6 000,00 €	550,00 €	6 600,00 €	85,00 €	1 020,00 €	300,00 €	3 600,00 €	668,75 €	8 025,00 €	10.3.1	Regard de visite 400x400 avec tampon fonte	U	12,00	500,00 €	6 000,00 €	410,00 €	4 920,00 €	500,00 €	6 000,00 €	425,00 €	5 100,00 €					(regards en pied de chutes)+(regards d'angles)+(regard tranchées d'infiltration)
	Regard de descente 500x500 avec tampon fonte	U		600,00 €	0,00 €					Regard de descente 500x500 avec tampon fonte	U		600,00 €	0,00 €					0,00 €
10.4	tranchée d'infiltration					10.4	tranchée d'infiltration
10.4.1	geotextile	M2	270,10	1,50 €	405,15 €	3,00 €	810,30 €	6,00 €	1 620,60 €	2,50 €	675,25 €	4,38 €	1 183,04 €	10.4.1	geotextile	M2	270,10	1,50 €	405,15 €	3,40 €	918,34 €	7,00 €	1 890,70 €	6,00 €	1 620,60 €					(tranchées d'infiltration façade principale)
10.4.2	gravier lavé 10/40	M3	337,63	20,00 €	6 752,50 €	35,00 €	11 816,88 €	32,00 €	10 804,00 €	42,00 €	14 180,25 €	38,75 €	13 082,97 €	10.4.2	gravier lavé 10/40	M3	337,63	20,00 €	6 752,50 €	45,00 €	15 193,13 €	45,00 €	15 193,13 €	34,00 €	11 479,25 €					(tranchées d'infiltration façade principale)
				20 318,18 €
11	SURFACES MINERALES					11	SURFACES MINERALES					OK
	Surfaces en enrobé ep. 0,06m	M²		25,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en enrobé ep. 0,06m	M²		25,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Surfaces en béton balayé ep. 0,10m	M²		40,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en béton balayé ep. 0,10m	M²		40,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Surfaces en béton teinté sombre finition désactivé	M²		80,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en béton teinté sombre finition désactivé	M²		80,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Surfaces en basalte scié	M²		100,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en basalte scié	M²		100,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Surfaces en basalte adouci	M²		130,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en basalte adouci	M²		130,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Surfaces en basalte flammé	M²		150,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Surfaces en basalte flammé	M²		150,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	GTN 0/31,5 sur 0,20m	M²		9,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		GTN 0/31,5 sur 0,20m	M²		9,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
11.1	Surfaces en stabilisé de scories ep. 0,05m	M²	180,40	25,00 €	4 510,00 €	15,00 €	2 706,00 €	39,00 €	7 035,60 €	18,00 €	3 247,20 €	19,38 €	3 496,15 €	11.1	Surfaces en stabilisé de scories ep. 0,05m	M²	180,40	25,00 €	4 510,00 €	36,00 €	6 494,40 €	12,00 €	2 164,80 €	47,00 €	8 478,80 €					accès depuis RD+parking 5 places
11.2	Bordures					11.2	Bordures
11.3.1	bordures A2	Ml	82,63	28,00 €	2 313,64 €	26,00 €	2 148,38 €	38,00 €	3 139,94 €	32,00 €	2 644,16 €	35,00 €	2 892,05 €	11.3.1	bordures A2	Ml	82,63	28,00 €	2 313,64 €	36,00 €	2 974,68 €	30,00 €	2 478,90 €	25,00 €	2 065,75 €
11.3.2	bodures P2	Ml		20,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	11.3.2	bodures P2	Ml		20,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €					parking 5 places
				6 823,64 €
12	ECLAIRAGE					12	ECLAIRAGE					OK
12.1	éclairage sur mat 4m de haut	U	3,00	4 000,00 €	12 000,00 €	2 500,00 €	7 500,00 €	1 200,00 €	3 600,00 €	1 955,00 €	5 865,00 €	1 850,00 €	5 550,00 €	12.1	éclairage sur mat 4m de haut	U	3,00	4 000,00 €	12 000,00 €	2 500,00 €	7 500,00 €	1 900,00 €	5 700,00 €	2 950,00 €	8 850,00 €
12.2	câblage éclairage y/c tranchée et ttes sujétions	Ml	32,00	35,00 €	1 120,00 €	20,00 €	640,00 €	138,00 €	4 416,00 €	70,25 €	2 248,00 €	106,52 €	3 408,64 €	12.2	câblage éclairage y/c tranchée et ttes sujétions	Ml	32,00	35,00 €	1 120,00 €	95,84 €	3 066,88 €	80,00 €	2 560,00 €	54,00 €	1 728,00 €
12.3	tableau général éclairage dans bâtiment	U		1 100,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	12.3	tableau général éclairage dans bâtiment	U		1 100,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
				13 120,00 €
13	PLANTATIONS					13	PLANTATIONS
	Abattage des arbres dangereux ou envahissants	U			0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Abattage des arbres dangereux ou envahissants	U			0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Élagage taille et soin des arbres existants	U			0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €		Élagage taille et soin des arbres existants	U			0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
13.1	Implantation et piquetage des plantations	U	1,00	1 750,00 €	1 750,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	200,00 €	200,00 €	215,00 €	215,00 €	0,00 €	0,00 €	13.1	Implantation et piquetage des plantations	U	1,00	1 750,00 €	1 750,00 €	280,00 €	280,00 €	650,00 €	650,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €
13.2	Fourniture et mise en place de terre végétale sur 0,20 m	M3	1 098,15	30,00 €	32 944,50 €	20,00 €	21 963,00 €	16,00 €	17 570,40 €	19,95 €	21 908,09 €	35,00 €	38 435,25 €	13.2	Fourniture et mise en place de terre végétale sur 0,20 m	M3	1 098,15	30,00 €	32 944,50 €	30,00 €	32 944,50 €	25,00 €	27 453,75 €	20,00 €	21 963,00 €
13.3	Fourniture et mise en place des végétaux					13.3	Fourniture et mise en place des végétaux
13.3.1	Litchi Chinensis	U	16,00	100,00 €	1 600,00 €	150,00 €	2 400,00 €	35,00 €	560,00 €	108,00 €	1 728,00 €	195,00 €	3 120,00 €	13.3.1	Litchi Chinensis	U	16,00	100,00 €	1 600,00 €	140,00 €	2 240,00 €	125,00 €	2 000,00 €	318,75 €	5 100,00 €
13.3.2	mimusops maxima	U		450,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	13.3.2	mimusops maxima	U		450,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €					Grand natte éventuellement remplacé par hévéa (hevea brasiliensis),
13.3.3	latania lontaroides / dypsis madagascariensis	U	10,00	450,00 €	4 500,00 €	300,00 €	3 000,00 €	35,00 €	350,00 €	114,00 €	1 140,00 €	170,00 €	1 700,00 €	13.3.3	latania lontaroides / dypsis madagascariensis	U	10,00	450,00 €	4 500,00 €	150,00 €	1 500,00 €	131,00 €	1 310,00 €	238,00 €	2 380,00 €					Latanier rouge éventuellement remplacé par palmier éventail de chine (livistona chinensis), palmiste rouge (acanthophoenix rubra), ou washingtonia (washingtonia robusta)
13.3.4	Chrysopogon Zizanioides	U	18,00	5,00 €	90,00 €	15,00 €	270,00 €	3,00 €	54,00 €	8,50 €	153,00 €	15,00 €	270,00 €	13.3.4	Chrysopogon Zizanioides	U	18,00	5,00 €	90,00 €	11,05 €	198,90 €	9,80 €	176,40 €	318,75 €	5 737,50 €					vétyver
13.4	Plantation des végétaux	Ens.	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €	850,00 €	850,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	105,00 €	105,00 €	350,00 €	350,00 €	13.4	Plantation des végétaux	Ens.	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €	136,50 €	136,50 €	150,00 €	150,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €
13.5	Fourniture et plantation du gazon	M²	337,95	5,00 €	1 689,75 €	2,50 €	844,88 €	5,00 €	1 689,75 €	4,94 €	1 669,47 €	5,63 €	1 902,66 €	13.5	Fourniture et plantation du gazon	M²	337,95	5,00 €	1 689,75 €	6,43 €	2 173,02 €	8,50 €	2 872,58 €	11,05 €	3 734,35 €
13.6	Fourniture et mise en place de tuteurs simples	U		50,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	13.6	Fourniture et mise en place de tuteurs simples	U		50,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
13.6	Fourniture et mise en place de tuteurs tripodes	U	26	200,00 €	5 200,00 €	50,00 €	1 300,00 €	60,00 €	1 560,00 €	62,90 €	1 635,40 €	107,50 €	2 795,00 €	13.6	Fourniture et mise en place de tuteurs tripodes	U	26	200,00 €	5 200,00 €	84,00 €	2 184,00 €	72,40 €	1 882,40 €	80,00 €	2 080,00 €
13.7	Garantie de reprise et entretien	Ens.	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €	4 562,50 €	4 562,50 €	13.7	Garantie de reprise et entretien	Ens.	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	3 520,00 €	3 520,00 €	3 125,00 €	3 125,00 €					#N/D
				55 274,25 €
14	MOBILIER					14	MOBILIER
14.1	Bancs					14.1	Bancs
14.1.1	bancs en blocs US 0,42 x 0,41 x 1,21	U	6,00	75,00 €	450,00 €	750,00 €	4 500,00 €	425,00 €	2 550,00 €	900,00 €	5 400,00 €	318,75 €	1 912,50 €	14.1.1	bancs en blocs US 0,42 x 0,41 x 1,21	U	6,00	75,00 €	450,00 €	630,00 €	3 780,00 €	850,00 €	5 100,00 €	425,00 €	2 550,00 €
14.2	Corbeilles					14.2	Corbeilles
14.2.1	corbeilles en métal et en bois	U	2,00	250,00 €	500,00 €	850,00 €	1 700,00 €	195,00 €	390,00 €	600,00 €	1 200,00 €	231,25 €	462,50 €	14.2.1	corbeilles en métal et en bois	U	2,00	250,00 €	500,00 €	550,00 €	1 100,00 €	450,00 €	900,00 €	675,00 €	1 350,00 €

				55 274,25 €
	TOTAL OPTION 1 LOT N°01.a HT				109 356,12 €		96 578,18 €		101 531,10 €		83 888,32 €		140 712,37 €		TOTAL OPTION 1 LOT N°01.a HT				109 356,12 €		112 656,02 €		160 222,57 €		114 568,28 €
				rapport offre entreprise / estim Moe :	88,32%		92,84%		76,71%		128,67%					116,65%		146,51%		104,77%

## 01c gros oeuvre
				MOE		SIOU (11)		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	% M-1	% M	TOTAL

1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1	Études d'exécution et synthèse gros œuvre (EXE+SYN)	U	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	5 990,00 €	5 990,00 €	0,00%	50,00%	2 995,00 €				plancher BA à reprendre suite démolition mur refend				800E/m3
1.2	Pilotage et coordination	Ens	1,00	10 214,50 €	10 214,50 €	7 550,00 €	7 550,00 €	0,00%	10,00%	755,00 €
1.3	Installation et gestion de chantier suivant CCAP, repliement	Ens	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	5 990,00 €	5 990,00 €	0,00%	25,00%	1 497,50 €
1.4	Protection et sécurité de chantier	Ens	1,00	5 300,00 €	5 300,00 €	3 990,00 €	3 990,00 €	0,00%	25,00%	997,50 €		PM : lineaire clôture de chantier		119	clôture tôle	45,00 €	/ml	5 355,00 €
1.5	Implantation	U	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	1 190,00 €	1 190,00 €	0,00%	10,00%	119,00 €
1.5	Constat d'huissier	U	1,00	0,00 €	0,00 €	3,00 €	3,00 €

2	GROS OEUVRE
2.1	FOUILLES POUR FONDATIONS
2.1.1	Fouilles en terrain de tte nature	M3	8,30	50,00 €	415,15 €	45,00 €	373,64 €	0,00%	100,00%	373,64 €	extension coursive, escalier
2.1.2	Terrassements en terrain rocheux (provision de 40%)	M3	3,32	25,00 €	83,03 €	89,00 €	295,59 €	0,00%	100,00%	295,59 €
2.1.3	Contrôles au fleuret	Ens	1,00	700,00 €	700,00 €	3 990,00 €	3 990,00 €	0,00%	100,00%	3 990,00 €
2.2	INFRASTRUCTURE
2.2.1	Traitement antitermites par film	M²	67,89	15,00 €	1 018,35 €	10,90 €	740,00 €	0,00%	100,00%	740,00 €	extension coursive, escalier
2.2.2	Béton de propreté pour fondations	M3	5,64	200,00 €	1 128,60 €	220,00 €	1 241,46 €	0,00%	100,00%	1 241,46 €	extension coursive, escalier
2.2.3	Béton pour semelles filantes & isolées										extension coursive, escalier
	Béton	M3	2,66	300,00 €	798,00 €	290,00 €	771,40 €	0,00%	100,00%	771,40 €			((16+3,75+3,75)+(1,9+1,9+2,1+3,5+4,1+3))*0,3*0,45
	Coffrage	M²	10,81	22,50 €	243,27 €	29,00 €	313,55 €	0,00%	100,00%	313,55 €
	Aciers	Kg	79,80	5,00 €	399,00 €	5,50 €	438,90 €	0,00%	100,00%	438,90 €		Prix au M3
	Arase étanche	M²	7,79	10,00 €	77,90 €	7,60 €	59,20 €	0,00%	100,00%	59,20 €	1 440,27 €	541,45 €	((16+3,75+3,75)+(1,9+1,9+2,1+3,5+4,1+3))*0,25
	Remblai en 5/50	M3		20,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €
2.2.4	Radier
	Béton	M3	0,81	300,00 €	243,00 €	290,00 €	234,90 €	0,00%	95,00%	223,16 €			((16+3,75+3,75)+(1,9+1,9+2,1+3,5+4,1+3))*0,3*0,45
	Coffrage	M²	1,60	22,50 €	36,00 €	29,00 €	46,40 €	0,00%	95,00%	44,08 €		Prix au M3
	Aciers	Kg	56,70	5,00 €	283,50 €	5,50 €	311,85 €	0,00%	95,00%	296,26 €
2.2.5	Hérissonnages	M3	13,58	40,00 €	543,12 €	59,00 €	801,10 €	0,00%	95,00%	761,05 €	extension coursive, escalier
2.2.6	Film polyane	M²	67,89	2,50 €	169,73 €	7,90 €	536,33 €	0,00%	95,00%	509,51 €	extension coursive, escalier
	Bêche pour dallage
	Béton	M3		300,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €
	Coffrage	M²		22,50 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €
	Aciers	Kg	0,00	5,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €					Prix au M3
2.2.7	Dallage finition lissée
	Béton	M3	6,79	300,00 €	2 036,70 €	290,00 €	1 968,81 €	0,00%	95,00%	1 870,37 €	extension coursive, escalier
	Coffrage	M²	3,39	22,50 €	76,38 €	29,00 €	98,44 €	0,00%	95,00%	93,52 €
	Aciers	Kg	15,61	5,00 €	78,07 €	5,50 €	85,88 €	0,00%	95,00%	81,59 €		Prix au M3
	Finition lissée (chape incorporée)	M²	67,89	25,00 €	1 697,25 €	59,00 €	4 005,51 €	0,00%	95,00%	3 805,23 €	3 888,40 €	572,75 €
2.2.8	Dallage finition balayée
	Béton	M3	6,39	300,00 €	1 917,27 €	290,00 €	1 853,36 €	0,00%	95,00%	1 760,69 €	R-1,
	Coffrage	M²	4,49	22,50 €	101,12 €	29,00 €	130,33 €	0,00%	95,00%	123,81 €
	Aciers	Kg	14,70	5,00 €	73,50 €	5,50 €	80,84 €	0,00%	95,00%	76,80 €
	Finition balayée	M²	47,64	15,00 €	714,60 €	7,90 €	376,36 €	0,00%	95,00%	357,54 €		Prix au M3
	Plus-value pour dalle en rampe	M²		20,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €				2 806,48 €	439,14 €
	Ouvrages divers:
	Drain vertical	M²			0,00 €	3,00 €	0,00 €
	Peinture bitumineuse	M²			0,00 €	3,00 €	0,00 €
	Drain PVC	Ml			0,00 €	3,00 €	0,00 €
2.3	SUPERSTRUCTURE										2 806,48 €
2.3.1	Voiles béton
	Béton	M3	2,74	300,00 €	820,99 €	290,00 €	793,63 €	0,00%	95,00%	753,94 €	création poteau R+1 coursive+cuvelage ascenseur
	Coffrage	M²	23,94	22,50 €	538,56 €	49,00 €	1 172,86 €	0,00%	95,00%	1 114,22 €		Prix au M3
	Aciers	Kg	82,10	5,00 €	410,50 €	5,50 €	451,55 €	0,00%	95,00%	428,97 €	1 770,05 €	646,80 €
	Voile béton autoplaçant
	Béton	M3		450,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €
	Coffrage	M²		22,50 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €					Prix au M3
	Aciers	Kg	0,00	5,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0 !
2.3.2	Dalles béton
	Béton	M3	3,70	300,00 €	1 108,80 €	290,00 €	1 071,84 €	0,00%	0,00%	0,00 €	escalier		((5,12+4,01+10,89)+(16*3,75)+(232,5+7,79))*0,2
	Coffrage	M²	18,48	22,50 €	415,80 €	29,00 €	535,92 €	0,00%	0,00%	0,00 €		Prix au M3
	Aciers	Kg	203,28	5,00 €	1 016,40 €	5,50 €	1 118,04 €	0,00%	0,00%	0,00 €	2 541,00 €	687,50 €
	Dalle béton autoplaçant
	Béton	M3		450,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €
	Coffrage	M²		22,50 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €					Prix au M3
	Aciers	Kg	0,00	5,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €				0,00 €	#DIV/0 !
2.3.3	Dalles sur planchers collaborants										extension coursive, coursive R+1 (hors profilés supports au lot charpente métallique), reprise de plancher en lien et place du mur de refend (60cm de large)
	Béton	M3	37,83	300,00 €	11 349,00 €	290,00 €	10 970,70 €	0,00%	0,00%	0,00 €
	Coffrage acier	M²	286,20	25,00 €	7 155,00 €	99,00 €	28 333,80 €	0,00%	0,00%	0,00 €		Prix au M3
	Finition lissée (chape incorporée)	M²	286,20	24,00 €	6 868,80 €	19,90 €	5 695,38 €	0,00%	0,00%	0,00 €	25 372,80 €	Prix au M3
	Finition lissée (chape incorporée)	M²		24,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €				18 504,00 €	489,14 €
2.3.4	Escalier finition lissée										escalier
	Béton	M3	1,20	300,00 €	360,00 €	290,00 €	348,00 €
	Coffrage	M²	9,60	22,50 €	216,00 €	49,00 €	470,40 €
				MOE		SIOU (11)			AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL		%	TOTAL

	Aciers	Kg	78,00	5,00 €	390,00 €	5,50 €	429,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €		Prix au M3
	Finition lissée	M²	4,80	25,00 €	120,00 €	7,90 €	37,92 €	0,00%	0,00%	0,00 €	1 086,00 €	905,00 €
2.3.5	Murs maçonnés												Verif 2012
2.3.5.1	Murs en blocs américains ep. 20,5cm enduit 1 face	M²	48,37	60,00 €	2 902,20 €	129,00 €	6 239,73 €	0,00%	0,00%	0,00 €	escalier WC handicapés gaine ascenseur				moellons	GDC R+1	28,303	m3
2.3.5.2	Murs en blocs américains ep. 22 cm enduit 2 faces	M²	38,36	75,00 €	2 877,00 €	159,00 €	6 099,24 €	0,00%	0,00%	0,00 €	escalier WC handicapés gaine ascenseur
	Murs en blocs américains ep. 9 cm ragréage 2 faces	M²		60,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00%	100,00%	0,00 €	WC handicapés bureaux
2.3.5.3	Murs en blocs américains ep. 42 cm enduit 2 faces	M²	52,91	125,00 €	6 613,75 €	219,00 €	11 587,29 €	0,00%	30,00%	3 476,19 €	extension coursive
2.3.5.4	Murs en moellons ep. 50 cm enduit 2 faces	M²		370,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €				coursive est					43,8375
2.3.6	Ouvrages divers
2.3.6.1	Enduit 1 face murs moellons existants	M²	PM	35,00 €	0,00 €	79,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €	ragréage murs existants endommagés
2.3.6.2	Décapage murs périphériques coursives	M²	452,00	2,00 €	904,00 €	5,50 €	2 486,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
2.3.6.3	Chape 8cm avec forme de pente 3%	M²	183,61	24,00 €	4 406,64 €	49,00 €	8 996,89 €	0,00%	0,00%	0,00 €	coursive RDC
	Finition balayée	M²	183,61	15,00 €	2 754,15 €	7,90 €	1 450,52 €	0,00%	0,00%	0,00 €		Prix au M3
2.3.6.4	Reprise mortier pieds d'arcs et oculi à condamner	Ens.	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
2.3.6.5	passivation des aciers corrodés et reprise béton	Ens.	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	390,00 €	390,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
2.3.6.6	Pissettes cuivre coursive Ø25 L700 mm (rep. PI)	U	10,00	23,00 €	230,00 €	99,00 €	990,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
2.3.6.7	Traitement des remontées capillaires
	conversion des sels et du salpètre	Ml	16,00	16,00 €	256,00 €	159,00 €	2 544,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €
	injection	Ml	16,00	80,00 €	1 280,00 €	55,00 €	880,00 €	0,00%	0,00%	0,00 €

	TOTAL LOT N°01.b HT				89 561,61 €		137 549,55 €			30 364,66 €
							153,58%			22,08%

3	OPTION 1
3.1	SUPERSTRUCTURE
3.1.1	Murs maçonnés
3.1.1.1	Murs en blocs américains ep. 9 cm enduit 2 faces	M²	244,02	60,00 €	14 641,20 €	129,00 €	31 478,58 €	0,00%	0,00%	0,00 €	WC handicapés bureaux

	TOTAL OPTION 1 LOT N°01.b HT				14 641,20 €		31 478,58 €
							215,00%

4	OPTION 2
4.1	SUPERSTRUCTURE
4.1.1	Finition balayée en moins-value si carrelage coursive RDC
	Béton	M3	-4,66	300,00 €	-1 398,24 €	290,00 €	-1 351,63 €	0,00%	0,00%	0,00 €	extension coursive, escalier
	Finition balayée	M²	-233,04	15,00 €	-3 495,60 €	7,90 €	-1 841,02 €	0,00%	0,00%	0,00 €		Prix au M3

	TOTAL OPTION 2 LOT N°01.b HT				-4 893,84 €		-3 192,65 €
							65,24%

## 02 charpente metallique
				MOE		S2R (9)		CMOI (12)		ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL
								OFFRE SANS DETAIL
1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1	Études d'exécution et synthèse charpente (EXE+SYN)	U	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	3 350,00 €	3 350,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.2	Plans d'atelier et de chantier (PAC)	U	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €	985,00 €	985,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

2	CHARPENTE METALLIQUE
2.1	STRUCTURE EN POUTRELLE UAP
2.1.1	charpente couverture zinc
2.1.1.1	Structure primaire (UAP/UPN 175)	Ml	215,60	127,20 €	27 424,32 €	210,00 €	45 276,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.1.1.2	Structure secondaire (UAP/UPN 80)	Ml	831,56	50,28 €	41 810,84 €	72,50 €	60 288,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.1.2	charpente planchers R+1 & RDC
2.1.2.1	poteaux pour planchers collaborants (IPE 240)	Ml	16,20	211,97 €	3 433,88 €	225,00 €	3 645,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.1.2.2	poteaux pour planchers collaborants (½IPE 240)	Ml	70,20	105,98 €	7 440,08 €	225,00 €	15 795,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.1.2.3	poteaux pour planchers collaborants (cornière 120)	Ml	15,60	101,43 €	1 582,31 €	127,50 €	1 989,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.1.2.4	poutres pour planchers collaborants (UAP/UPN 120)	Ml	153,60	92,46 €	14 201,86 €	105,00 €	16 128,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.1.2.5	contreventement plan vertical (câble inox 316L)	Ml	62,08	40,00 €	2 483,20 €	85,00 €	5 276,80 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.1.3	Platines
2.1.3.1	platines charpente de couverture zinc	Ens	1,00	3 013,00 €	3 013,00 €	4 437,50 €	4 437,50 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Platine 1	U	14,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			dalle de toiture terrasse / charpente				38,50 €
	Platine 2	U	16,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			Mur coursive / charpente				38,50 €
	Platine 3	U	18,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			Charpente / charpente (côté chéneau int				24,50 €
	Platine 4	U	4,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			Charpente / charpente (côté chéneau int angles				45,50 €
	Platine 5	U	22,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			Charpente / charpente (côté chéneau ext				45,50 €
	Platine 4	U	2,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			Charpente / charpente (angles du faitage				59,50 €
	Platine 5	U	3,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			Charpente / charpente ( faitage courant				38,50 €
2.1.3.2	platines structure planchers R+1 & RDC	Ens	1,00	1 001,00 €	1 001,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Platine 1		10,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €						38,50 €
	Platine 2		13,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €						38,50 €
	Platine 3		3,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €						38,50 €
	galvanisation à chaud (S2R)	ft	1,00			15 850,00 €	15 850,00 €
	ESCALIER
		Kg		7,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

	FOURNITURE ET POSE D'UN EXUTOIRE
	Chevêtre pour exutoire	U			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Exutoire (SUE minimum x m²)	U			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Treuil mécanique	U			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Câble	U			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

	TOTAL LOT N°02 HT				108 390,48 €		176 270,40 €		222 417,44 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

						rapport offre entreprise / estim Moe :	162,63%		205,20%

## 03 couverture
				MOE		ENT. SMG sarl (6)			ENT. ECIS (11)			ENT. SIOU (14)		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	Q ENT.	PRIX U	TOTAL	Q ENT.	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

	COUVERTURE
	Couverture bac acier 75/100 (profil 1000 P)	M²		50,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Couverture tôle ondulée acier 75/100 (profil 1000x18)	M²		50,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Bande solin acier	Ml		35,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Tôle de rives acier	Ml		30,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Gouttière PVC	Ml		40,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Descente EP PVC	Ml		40,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Dauphin PVC	U		25,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	Couverture bac aluminium 65/100 (profil 1000 P)	M²		70,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Couverture tôle ondulée aluminium 65/100 (profil 1000x18)	M²		70,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Bande solin aluminium	Ml		45,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Tôle de rives aluminium	Ml		40,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Gouttière aluminium	Ml		45,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Descente EP aluminium	Ml		35,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Dauphin aluminium	U		30,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	Couverture zinc à joints debout 10/10 en QZ	M²		180,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
1	Couverture tôle ondulée zinc 10/10 (profil 760x18) en QZ	M²	571,50	81,80 €	46 748,70 €	666,40	131,64 €	87 724,90 €	639,50	124,38 €	79 541,01 €	119,35 €	68 208,53 €	4,00 €	2 286,00 €	5,00 €	2 857,50 €
2	Solin en faîtage zinc 10/10 QZ	Ml	15,50	40,00 €	620,00 €	15,80	80,36 €	1 269,69 €	16,51	91,38 €	1 508,68 €	74,87 €	1 160,49 €	4,00 €	62,00 €	5,00 €	77,50 €
3	Solin en arêtier zinc 10/10 QZ	Ml	49,20	40,00 €	1 968,00 €	53,80	80,36 €	4 323,37 €	51,72	91,38 €	4 726,17 €	74,87 €	3 683,60 €	4,00 €	196,80 €	5,00 €	246,00 €
	Tôle de rives zinc 10/10	Ml		40,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €		0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Lambrequin zinc 10/10	Ml		85,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €		0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Gouttière zinc	Ml		300,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €		0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
4	Chéneau zinc 10/10 QZ	Ml	101,50	125,00 €	12 687,50 €	105,00	221,55 €	23 262,75 €	101,50	263,58 €	26 753,37 €	179,03 €	18 171,55 €	4,00 €	406,00 €	5,00 €	507,50 €
	BAE zinc	U		250,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €		0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
5	Descente EP zinc QZ Ø160	Ml	34,00	85,00 €	2 890,00 €	34,00	77,02 €	2 618,68 €	34,00	90,84 €	3 088,56 €	104,16 €	3 541,44 €	4,00 €	136,00 €	5,00 €	170,00 €
6	Ancrages permanents	U	5,00	100,00 €	500,00 €	6,00	97,28 €	583,68 €	5,00	145,60 €	728,00 €	141,05 €	705,25 €	4,00 €	20,00 €	5,00 €	25,00 €
	Dauphin zinc	U		50,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	EEP fonte	U		0,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Descente EP fonte	Ml		0,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Dauphin fonte	U		0,00 €	0,00 €		1,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	TOTAL LOT N°03 HT				65 414,20 €			119 783,06 €			116 345,80 €		95 470,85 €		3 106,80 €		3 883,50 €
							rapport offre entreprise / estim Moe :	183,11%			177,86%		145,95%

## 04 etancheite
				MOE		ENT. TEP (1)		ENT. OLERY (3)		ENT. EUROP ETANCHEITE (4)		ENT. SARB (8)		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

	ETANCHEITE
	ETANCHEITE BICOUCHE BITUME SBS
	Bicouche avec isolant thermique ep 10 yc relevés, solin alu	M²		60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Traitement des évacuations EP (BAE+siphons+pissettes)	U		125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1	ETANCHEITE LIQUIDE
1.1	Relevés d'étanchéité liquide
1.1.1	coursive supérieure	Ml	59,16	25,00 €	1 479,00 €	15,00 €	887,40 €	18,00 €	1 064,88 €	41,00 €	2 425,56 €	18,00 €	1 064,88 €		0,00 €
	coursive inférieure	Ml	6,00	25,00 €	150,00 €	15,00 €	90,00 €	18,00 €	108,00 €	41,00 €	246,00 €	18,00 €	108,00 €		0,00 €
1.2	Étanchéité liquide sous carrelage
1.2.1	coursive supérieure	M²	232,49	30,00 €	6 974,70 €	45,00 €	10 462,05 €	45,00 €	10 462,05 €	78,00 €	18 134,22 €	35,00 €	8 137,15 €		0,00 €			Étanchéité liquide coursive sup
1.2.2	coursive inférieure	M²	48,45	30,00 €	1 453,50 €	45,00 €	2 180,25 €	45,00 €	2 180,25 €	78,00 €	3 779,10 €	37,00 €	1 792,65 €		0,00 €			Étanchéité liquide coursive inf sous ext
2	ETANCHEITE BITUME SBS
2.1	étanchéité enterrée	M²	13,08	60,00 €	784,80 €	51,00 €	667,08 €	36,00 €	470,88 €	95,00 €	1 242,60 €	125,00 €	1 635,00 €		0,00 €			paroi enterrée en mitoyen fond de cour : avec débord de 1,5m de part et d'autre, et 0,1m au-dessus du sol
2.2	drain vertical	M²	13,08	2,00 €	26,16 €	15,00 €	196,20 €	14,00 €	183,12 €	95,00 €	1 242,60 €	65,00 €	850,20 €		0,00 €			paroi enterrée en mitoyen fond de cour
	Étanchéité liquide ss faïence	M²		30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Étanchéité liquide sr auvent yc relevés, solin alu	M²		30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Étanchéité liquide sr dalle BA yc relevés, solins alu	M²		30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €

	TOTAL LOT N°04 HT				10 868,16 €		14 482,98 €		14 469,18 €		27 070,08 €		13 587,88 €		0,00 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	133,26%		133,13%		249,08%		125,02%

## 05 menuiserie metallique
				MOE		S2R (9)		CMOI (12)			ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	Q. ENT.	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1	Études d'exécution (EXE)	U	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	1 775,00 €	1 775,00 €	compris	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.2	Plans d'atelier (PAC)	U	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €	400,00 €	400,00 €	compris	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

2	MENUISERIE METALLIQUE
2.1	CLAUSTRAS
2.1.1	claustra acier déployé en pignons (rep. CM1)	m²	198,00	118,95 €	23 552,10 €	295,00 €	58 410,00 €		275,45 €	54 539,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			metal deployé à 11,8kg/m²
2.1.2	claustra acier déployé coulissant sur rail (rep. CM2)	m²	60,00	120,20 €	7 212,00 €	345,00 €	20 700,00 €	84,80 €	363,21 €	30 800,21 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			metal deployé à 11,8kg/m²
2.1.3	claustra acier déployé sous coursive (rep. CM3)	m²	24,00	64,35 €	1 544,40 €	325,00 €	7 800,00 €		219,67 €	5 272,08 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			metal deployé à 11,8kg/m²
2.2	MAINS COURANTES – GARDE CORPS
2.2.1	Main courante acier (rep. MC1)	ml	29,60	47,06 €	1 392,92 €	85,00 €	2 516,00 €	30,00 €	94,67 €	2 840,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.2.1	Main courante acier (rep. MC2)	ml	11,36	47,06 €	534,58 €	92,50 €	1 050,80 €	11,00 €	162,09 €	1 782,99 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Garde-corps (rep. GC)	ml		435,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	PORTES MÉTALLIQUES
	(rep. PM1)	U		560,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	(rep. PM2)	U		830,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	(rep. PM3)	U		950,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.3	ESCALIER
2.3.1	Escalier acier 10 marches volée droite selon plans	Kg	450,00	6,50 €	2 925,00 €	8,75 €	3 937,50 €	1,00 €	4 309,00 €	4 309,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.3.2	Garde-corps verre pour escalier volée droite selon plans	m²	5,50	250,00 €	1 375,00 €	568,75 €	3 128,13 €	6,00 €	1 522,83 €	9 136,98 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	VOLET ROULANT ACIER
	Volet roulant métallique 3,5*3m maille bijoutier (rep. VR+M)	U		4 500,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.4	DIVERS
2.4.1	Boite aux lettres (rep. BAL)	U	1,00	150,00 €	150,00 €	250,00 €	250,00 €		435,00 €	435,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.4.2	Lettrage en acier	U	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	1 062,50 €	1 062,50 €		3 794,00 €	3 794,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

	TOTAL LOT N°05 HT				43 186,00 €		101 029,93 €			112 909,46 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

3	VARIANTE 1
3.1	CLAUSTRAS
3.1.1	claustra métal déployé coulissant sur rail	m²		-98,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €				60,00
3.2	VOLETS ROULANTS
3.2.1	Volet roulant 3,5*3m maille bijoutier (rep. VR+M)	U		2 235,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €				10,00

	TOTAL VARIANTE 1 LOT N°05 HT				0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

3	VARIANTE 1
3.1	CLAUSTRAS
3.1.1	Claustra acier en pignons (rep. CM1)	m²		348,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €				198,00
3.1.2	Claustra acier coulissant sur rail (rep. CM2)	m²		450,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €				60,00
4.2.1	CLAUSTRAS
4.2.1	claustra métal déployé en pignons (rep. CM1)	m²		-118,95 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €				198,00
4.2.2	claustra métal déployé coulissant sur rail (rep. CM2)	m²		-120,20 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €				60,00

	TOTAL VARIANTE 2 LOT N°05 HT				0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	233,94%			261,45%

## 06 menuiserie aluminium
				MOE		ENT. PIERRE&BOIS (1)			ESPACE ALUMINIUM (3)		PAQ-ALU-TP (5)		FAOI (7)		ENT. E		AVANCEMENT
	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	Q. ENT.	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1	Plans d'atelier (PAC) plans d’exécution des ouvrages (PEO)	U	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	1,00	1 569,56 €	1 569,56 €	500,00 €	500,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	800,00 €	800,00 €	5,00 €	5,00 €

2	MENUISERIE ALUMINIUM
2.1	CHASSIS TYPE NACOS
2.1.1	naco 6 lames / 864mm (rep.NA1)	U	7,00	39,00 €	273,00 €	8,00	369,60 €	2 956,80 €	352,00 €	2 464,00 €	400,00 €	2 800,00 €	80,00 €	560,00 €	5,00 €	35,00 €			R+1 bureaux (6), salle de réunion (1)
2.1.2	vitrage pour naco	U	42,00	13,00 €	546,00 €	pm			pm		5,00 €	210,00 €	6,00 €	252,00 €	5,00 €	210,00 €
2.2	CHASSIS FIXES
2.2.1	Chassis fixe 2000 x 3000 mm (rep. EM2)	U	1,00	1 065,40 €	1 065,40 €	1,00	1 573,20 €	1 573,20 €	1 834,00 €	1 834,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 047,00 €	1 047,00 €	5,00 €	5,00 €			R+1	120*170	1 058,00 €	810,71 €
2.3	FENETRES																				AAD hors remise	AAD remise
2.3.1	Jalousie vitrée 500 x 1500 mm (rep. JA1)	U	1,00	541,40 €	541,40 €	1,00	420,00 €	420,00 €	448,00 €	448,00 €	650,00 €	650,00 €	594,00 €	594,00 €	5,00 €	5,00 €			R+1	120*170	1 058,00 €	810,71 €
2.3.2	Jalousie vitrée 1200 x 1700 mm (rep. JA2)	U	1,00	1 048,40 €	1 048,40 €	1,00	926,40 €	926,40 €	1 028,00 €	1 028,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 303,00 €	1 303,00 €	5,00 €	5,00 €			RDC	50*205	1 750,00 €	1 340,96 €
2.4	PORTES
2.4.1	Porte-fenêtre 1000 x 2050 mm (rep. PF1)	U	1,00	1 037,40 €	1 037,40 €	1,00	1 525,20 €	1 525,20 €	1 262,00 €	1 262,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 115,00 €	1 115,00 €	5,00 €	5,00 €			RDC	100*205	981,00 €	751,70 €
2.5	ENSEMBLES MENUISES
2.5.1	ensemble menuisé 2000 x 3000 mm (rep. EM1)	U	12,00	2 110,40 €	25 324,80 €	12,00	2 640,00 €	31 680,00 €	2 284,00 €	27 408,00 €	2 800,00 €	33 600,00 €	2 975,00 €	35 700,00 €	5,00 €	60,00 €			R+1	200*300	35 472,00 €	27 180,85 €

	TOTAL LOT N°06 HT				30 836,40 €			40 651,16 €		34 944,00 €		42 210,00 €		41 371,00 €		330,00 €					40 319,00 €	30 894,92 €
							rapport offre entreprise / estim Moe :	131,83%		113,32%		136,88%		134,16%
3	OPTION 1
3.1	ENSEMBLES MENUISES
3.1.1	ensemble menuisé 2000 x 3000 mm (rep. EM3)	U	10,00	2 110,40 €	21 104,00 €	10,00	2 640,00 €	26 400,00 €	2 284,00 €	22 840,00 €	2 800,00 €	28 000,00 €	2 975,00 €	29 750,00 €	5,00 €	50,00 €			RDC	200*300

	TOTAL OPTION 1 LOT N°06 HT				21 104,00 €			26 400,00 €		22 840,00 €		28 000,00 €		29 750,00 €		705,00 €
							rapport offre entreprise / estim Moe :	125,09%		108,23%		132,68%		140,97%
4	OPTION 2
4.1	GRILLES MÉTALLIQUES
4.1.1	grille extensible de sécurité (rep. EM1)	U	13,00	580,00 €	7 540,00 €	13,00	3 012,00 €	39 156,00 €	2 100,00 €	27 300,00 €	1 500,00 €	19 500,00 €	1 950,00 €	25 350,00 €	5,00 €	65,00 €			R+1

	TOTAL OPTION 2 LOT N°06 HT				7 540,00 €			39 156,00 €		27 300,00 €		19 500,00 €		25 350,00 €		65,00 €
							rapport offre entreprise / estim Moe :	519,31%		362,07%		258,62%		336,21%

## 07 menuiserie bois
				MOE		ENT. PIERRE & BOIS (1)			R.E.M.B.A.T (2)			LJDS BOIS (4)			ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	Q ENT.	PRIX U	TOTAL	Q ENT.	PRIX U	TOTAL	Q ENT.	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1	Plans d'atelier (PAC) plans d’exécution des ouvrages (PEO)	U	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €		1 241,50 €	1 241,50 €		450,00 €	450,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €

2	MENUISERIES BOIS
	VOLETS
	Volets bois battants 2 vantaux 2000x3000	U		600,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €		3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Volets bois battants 2 vantaux (rep. VB2)	U		950,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €		3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Volets bois battants 2 vantaux (rep. VB3)	U		750,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		2,00 €	0,00 €		3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
2.1	PORTES DE DISTRIBUTION INTERIEURES
2.1.1	Portes isoplanes âme alvéolaire
2.1.1.1	730*2005 + serrure A2P** (rep. PI1)	U	1,00	270,00 €	270,00 €	11,00	405,00 €	4 455,00 €	11,00	260,00 €	2 860,00 €	11,00	750,00 €	8 250,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €			Porte local technique en RDC
2.1.1.2	930*2005 + serrure A2P** (rep. PI2)	U	11,00	305,00 €	3 355,00 €	1,00	305,00 €	305,00 €	1,00	240,00 €	240,00 €	1,00	650,00 €	650,00 €	4,00 €	44,00 €	5,00 €	55,00 €			Porte du WC en RDC (1) + Porte des WC en R+1 (3) + Porte des bureaux en R+1 (6) + porte salle de réunion (1)
2.2	CADRES BOIS
2.2.1	Cadre bois pour nacos en imposte
2.2.2.1	930*950 (rep. CB1)	U	7,00	90,00 €	630,00 €	8,00	285,00 €	2 280,00 €	8,00	195,00 €	1 560,00 €	8,00	400,00 €	3 200,00 €	4,00 €	28,00 €	5,00 €	35,00 €			Porte des bureaux en R+1 (6) + porte salle de réunion (1)
	PLANCHERS
	Plancher	M²		125,00 €	0,00 €			0,00 €		2,00 €	0,00 €		3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
2.3	PLATELAGE BOIS
2.3.1	Pin classe 4 ep. 20 mm pour chéneau EP de toiture	M²	13,67	150,00 €	2 050,39 €	34,00	130,00 €	4 420,00 €	13,67	106,00 €	1 449,02 €	13,67	120,00 €	1 640,31 €	4,00 €	54,68 €	5,00 €	68,35 €
2.4	REVISION DE MENUISERIES BOIS
2.4.1	Révision volets bois salle polyvalente en RDC	Ens.	1,00	650,00 €	650,00 €	1,00	6 970,00 €	6 970,00 €	1,00	960,00 €	960,00 €	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €
2.5	VOLETS
2.5.1	Volets bois battants 2 vantaux 2000x3000	U	2,00	600,00 €	1 200,00 €	2,00	3 200,00 €	6 400,00 €	2,00	1 480,00 €	2 960,00 €	2,00	1 800,00 €	3 600,00 €	4,00 €	8,00 €	5,00 €	10,00 €

	TOTAL LOT N°07 HT				10 155,39 €			26 071,50 €			10 479,02 €			15 940,31 €		138,68 €		173,35 €
							rapport offre entreprise / estim Moe :	256,73%			103,19%			156,96%
3	VARIANTE 1
3.1	PORTES DE DISTRIBUTION INTERIEURES
3.1.1	Portes isoplanes âme pleine
3.1.1.1	730*2005 + serrure A2P** 3 points (rep. PI1)	U	1,00	380,00 €	380,00 €	11,00	495,00 €	5 445,00 €	11,00	593,00 €	6 523,00 €	11,00	950,00 €	10 450,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €			Porte local technique en RDC
3.1.1.2	930*2005 + serrure A2P** 3 points (rep. PI2)	U	11,00	420,00 €	4 620,00 €	1,00	395,00 €	395,00 €	1,00	560,00 €	560,00 €	1,00	950,00 €	950,00 €	4,00 €	44,00 €	5,00 €	55,00 €			Porte du WC en RDC (1) + Porte des WC en R+1 (3) + Porte des bureaux en R+1 (6) + porte salle de réunion (1)
	*prix calculé sur l'offre est faux
	TOTAL VARIANTE 1 LOT N°07 HT				1 375,00 €			5 840,00 €			7 083,00 €			2 500,00 €		0,00 €		0,00 €
							rapport offre entreprise / estim Moe :	424,73%			515,13%			181,82%

## 08 menuiserie PVC
				MOE		ENT. A		ENT. B		ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

	TRAVAUX PREPARATOIRES
	Plans d'atelier (PAC)	U	1,00		0,00 €	1,00 €	1,00 €	2,00 €	2,00 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €

	MENUISERIE PVC
	FENETRES
	(rep. FEN1)	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	(rep. FEN2)	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	PORTES
	(rep. PV2)	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	ENSEMBLES MENUISES
	(rep. EM2)	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	TOTAL LOT N°08 HT				0,00 €

## 09a revetements durs
				MOE		ENT. SARB (8)		ENT. B		ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

	REVETEMENTS DURS

1	CARRELAGE GRES CERAME
1.1	Carrelage grès cérame 30*30 couleur gris clair
1.1.1	Bureaux et dégagement en R+1	M²	141,19	35,00 €	4 941,65 €	47,00 €	6 635,93 €	2,00 €	282,38 €	3,00 €	423,57 €	4,00 €	564,76 €	5,00 €	705,95 €			bureaux, dégagement
1.2	Carrelage grès cérame 30*30 couleur rouges & oranges
1.2.1	Bureaux et dégagement en R+1	M²		37,50 €	0,00 €	48,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
1.2.1	Coursive en R+1	M²	240,356	37,50 €	9 013,35 €	48,00 €	11 537,09 €	2,00 €	480,71 €	3,00 €	721,07 €	4,00 €	961,42 €	5,00 €	1 201,78 €			(surfaces horizontales)+(surfaces verticales)
1.2.2	Escalier y/c paliers & murs selon plans	M²	65,8775	37,50 €	2 470,41 €	55,00 €	3 623,26 €	2,00 €	131,76 €	3,00 €	197,63 €	4,00 €	263,51 €	5,00 €	329,39 €			(surfaces horizontales)+(surfaces verticales)
1.2.3	Coursive en RDC	M²		37,50 €	0,00 €	48,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			(surfaces horizontales)+(surfaces verticales)

2	CARRELAGE GRES EMAILLE
2.1	Carrelage grès émaille 10*10 couleur blanc
2.1.1	WC handicapés en RDC	M3	3,65	45,00 €	164,25 €	50,00 €	182,50 €	2,00 €	7,30 €	3,00 €	10,95 €	4,00 €	14,60 €	5,00 €	18,25 €			WC handicapés
2.1.2	WC bureaux en R+1	M3	3,56	45,00 €	160,20 €	50,00 €	178,00 €	2,00 €	7,12 €	3,00 €	10,68 €	4,00 €	14,24 €	5,00 €	17,80 €			WC bureaux
	Carrelage grès émaille 10*10 couleur blanc antidérapant
	WC handicapés en RDC	M3		45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			WC handicapés
	WC bureaux en R+1	M3		45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			WC bureaux

3	FAIENCE GRES EMAILLE
3.1	Faïence grès émaille 10*10 couleur blanc
3.1.1	WC handicapés en RDC	M²	15,94	25,00 €	398,40 €	33,00 €	525,89 €	2,00 €	31,87 €	3,00 €	47,81 €	4,00 €	63,74 €	5,00 €	79,68 €			WC handicapés
3.1.2	WC bureaux en R+1	M²	33,60	25,00 €	840,00 €	33,00 €	1 108,80 €	2,00 €	67,20 €	3,00 €	100,80 €	4,00 €	134,40 €	5,00 €	168,00 €			WC bureaux

	CARRELAGE PIERRE
	Carrelage marbre clair poli 30*30			62,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Carrelage marbre foncé poli 30*30			60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Carrelage basalte scié 30*30
	Bureaux et dégagement en R+1			62,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Coursive en R+1			62,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Escalier y/c paliers			62,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Coursive en RDC			62,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Espaces extérieurs			62,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Carrelage basalte adouci 30*30			80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Carrelage basalte bouchardé 30*30			80,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Carrelage basalte flammé 30*30			92,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	TOTAL LOT N°09.a HT				17 988,26 €		23 791,47 €		1 008,34 €		1 512,51 €		2 016,68 €		2 520,85 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	132,26%

4	OPTION 1

4.1	CARRELAGE GRES CERAME
4.1.1	Carrelage grès cérame 30*30 couleur rouges & oranges
4.1.1	Coursive en R+1	M²		37,50 €	0,00 €	48,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			(surfaces horizontales)+(surfaces verticales)
4.1.1.1	Coursive en RDC	M²	242,16	37,50 €	9 081,00 €	45,00 €	10 897,20 €	2,00 €	484,32 €	3,00 €	726,48 €	4,00 €	968,64 €	5,00 €	1 210,80 €			(surfaces horizontales)+(surfaces verticales)

	TOTAL OPTION 1 LOT N°09.a HT				9 081,00 €		10 897,20 €		484,32 €		726,48 €		968,64 €		1 210,80 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	120,00%

5	VARIANTE 1

5.1	CARRELAGE GRES CERAME
5.1.1	Carrelage grès cérame 30*30 couleur gris clair
5.1.1.1	Coursive en R+1	M²	-240,356	45,00 €	-10 816,02 €	48,00 €	-11 537,09 €	2,00 €	-480,71 €	3,00 €	-721,07 €	4,00 €	-961,42 €	5,00 €	-1 201,78 €			(surfaces horizontales)+(surfaces verticales)
5.1.1.2	Escalier y/c paliers & murs selon plans	M²	-65,8775	45,00 €	-2 964,49 €	55,00 €	-3 623,26 €	2,00 €	-131,76 €	3,00 €	-197,63 €	4,00 €	-263,51 €	5,00 €	-329,39 €			(surfaces horizontales)+(surfaces verticales)
5.1.1.3	Coursive en RDC	M²	-242,16	45,00 €	-10 897,20 €	45,00 €	-10 897,20 €	2,00 €	-484,32 €	3,00 €	-726,48 €	4,00 €	-968,64 €	5,00 €	-1 210,80 €			(surfaces horizontales)+(surfaces verticales)

5.2	CARRELAGE PIERRE
5.2.1	Carrelage basalte scié 30*30
5.2.1.1	Coursive en R+1		232,49	65,00 €	15 111,85 €	74,00 €	17 204,26 €	2,00 €	464,98 €	3,00 €	697,47 €	4,00 €	929,96 €	5,00 €	1 162,45 €
5.2.1.2	Escalier intérieur y/c paliers & murs selon plans		65,8775	65,00 €	4 282,04 €	77,00 €	5 072,57 €	2,00 €	131,76 €	3,00 €	197,63 €	4,00 €	263,51 €	5,00 €	329,39 €
5.2.1.3	Coursive en RDC		233,04	65,00 €	15 147,60 €	74,00 €	17 244,96 €	2,00 €	466,08 €	3,00 €	699,12 €	4,00 €	932,16 €	5,00 €	1 165,20 €

	TOTAL VARIANTE 1 LOT N°09.a HT				9 863,78 €		13 464,24 €		-33,97 €		-50,96 €		-67,94 €		-84,93 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	136,50%

## 09b revetements souples
				MOE		ENT. A		ENT. B		ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

	REVETEMENTS SOUPLES
	REVETEMENT SOUPLE EN LES
	Revêtement souple U4 P3 (rep. S1)	M²		60,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Revêtement souple U4 P3 antidérapant (rep. S2)	M²		75,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Revêtement souple U4 P3 (rep. S3)	M²		60,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Revêtement souple U4 P3 antidérapant (rep. S4)	M²		75,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Plinthes Revêtement souple assorties	ML		15,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Nez de marches assorties	ML		25,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	TOTAL LOT N°09.b HT				0,00 €

## 10 plaques de platre
				MOE		ENT. CIB (10)		ENT. B		ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

	PLAQUES DE PLATRE
	POSE DES HUISSERIES METALLIQUES
	Huisseries sur bâti métallique	U		180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

1	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE
1.1	Cloisons ep 74mm en plaques hydrofuges sur rails 48mm	M²	244,02	40,00 €	9 760,80 €	38,00 €	9 272,76 €	2,00 €	488,04 €	3,00 €	732,06 €	4,00 €	976,08 €	5,00 €	1 220,10 €

2	HABILLAGE EN PLAQUE DE PLATRE
2.1	Plaques de plâtre hydrofuges pour encoffrements																	gaine RDC + gaine R+1		doublage ventilé RDC
2.1.1	gaine technique	M²	12,99	20,00 €	259,85 €	30,00 €	389,77 €	2,00 €	25,98 €	3,00 €	38,98 €	4,00 €	51,97 €	5,00 €	64,96 €					ml	637,6
2.1.2	doublage ventilé	M²	25,3924	20,00 €	507,85 €	30,00 €	761,77 €	2,00 €	50,78 €	3,00 €	76,18 €	4,00 €	101,57 €	5,00 €	126,96 €
	Plaques de plâtre SF-CF 2H pour encoffrements	M²		45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

3	FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE
3.1	Plaques de plâtre pour faux plafond
3.1.1	bureaux et WC en R+1	M²	144,75	40,00 €	5 790,00 €	32,00 €	4 632,00 €	2,00 €	289,50 €	3,00 €	434,25 €	4,00 €	579,00 €	5,00 €	723,75 €			Faux plafonds (type prégydro BA13 1 plaque) des bureaux et WC du R+1
3.1.2	escalier intérieur	M²	24,89	40,00 €	995,60 €	35,00 €	871,15 €	2,00 €	49,78 €	3,00 €	74,67 €	4,00 €	99,56 €	5,00 €	124,45 €			Faux plafonds (type prégydro BA13 1 plaque) du plafond de l'escalier

4	DIVERS
4.1	Géotextile de polypropylène	M²	75,60	12,00 €	907,20 €	100,00 €	7 560,00 €	2,00 €	151,20 €	3,00 €	226,80 €	4,00 €	302,40 €	5,00 €	378,00 €
	FAUX PLAFONDS EN LAINE DE ROCHE
	Plaque composite à base de laine de roche ep 20 mm	M²		60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Panneau laine de roche + pare-vapeur alu ep 100 mm	M²		20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	TOTAL LOT N°10 HT				18 221,30 €		23 487,45 €		1 055,29 €		1 582,93 €		2 110,58 €		2 638,22 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	128,90%
	(PM : si on enlève le géotextile)				17 314,10 €		15 927,45 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	91,99%

5	VARIANTE 1

5.1	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE
5.1.1	Cloisons ep 74mm en plaques hydrofuges sur rails 48mm	M²	-244,02	40,00 €	-9 760,80 €	38,00 €	-9 272,76 €	2,00 €	-488,04 €	3,00 €	-732,06 €	4,00 €	-976,08 €	5,00 €	-1 220,10 €			R+1 dans bureaux en variante des blocs creux de 9cm

	TOTAL VARIANTE 1 LOT N°10 HT				-9 760,80 €		-9 272,76 €		-488,04 €		-732,06 €		-976,08 €		-1 220,10 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	95,00%
6	OPTION 1

6.1	FAUX PLAFONDS EN LAINE DE ROCHE
6.1.1	Plaque composite à base de laine de roche ep 20 mm
6.1.1.1	salle polyvalente en RDC	M²	148,00	80,00 €	11 840,00 €	38,00 €	5 624,00 €	2,00 €	296,00 €	3,00 €	444,00 €	4,00 €	592,00 €	5,00 €	740,00 €

	TOTAL OPTION 1 LOT N°10 HT				11 840,00 €		5 624,00 €		296,00 €		444,00 €		592,00 €		740,00 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	47,50%

## 11 plomberie
				MOE		R.E.M.B.A.T (2)		S2R (9)				ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1	Études d'exécution (EXE)	U	1,00	500,00 €	500,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	756,25 €	756,25 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €

2	PLOMBERIE
2.1	AEP
2.1.1	Raccordement extérieur sur réseau existant	Ens	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	1 630,00 €	1 630,00 €	361,25 €	361,25 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €
2.1.2	Compteur intérieur		2,00	500,00 €	1 000,00 €	200,00 €	400,00 €	733,75 €	1 467,50 €	3,00 €	6,00 €	4,00 €	8,00 €	5,00 €	10,00 €
2.1.3	Réseau d'alimentation intérieur en cuivre recuit	Ml	35,00	35,00 €	1 225,00 €	42,00 €	1 470,00 €	28,13 €	984,55 €	3,00 €	105,00 €	4,00 €	140,00 €	5,00 €	175,00 €
	Production d'eau chaude
	Chauffe-eau électrique 50L	U		355,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Chauffe-eau électrique 100L	U		375,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Chauffe-eau électrique 150L	U		415,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
2.2	APPAREILS SANITAIRES																		Prix pose lavabo
2.2.1	Faïence sanitaire																		50,00 €
2.2.1.1	ROCA																		Prix pose wc
	Gamme Element																		150,00 €
	Lavabo porcelaine 600*515*220h	U		301,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €				Prix pose évier
	WC porcelaine avec réservoir 615*370*785h	U		940,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €				50,00 €
	Gamme Giralda																		Prix pose robinet monotrou
	Lavabo porcelaine s/semi-colonne 630*505*200h	U		166,30 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €				50,00 €
	WC porcelaine avec réservoir 680*360*750h	U		480,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €				Prix pose robinet encastré pour douche
	Gamme Victoria																		100,00 €
	Lave-mains porcelaine 340*450	U	2,00	176,00 €	352,00 €	278,00 €	556,00 €	333,75 €	667,50 €	3,00 €	6,00 €	4,00 €	8,00 €	5,00 €	10,00 €			Ref. 325323005
	Lavabo porcelaine s/semi-colonne 650*510*195h	U		153,40 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	WC porcelaine avec réservoir 605*370*780h	U	3,00	418,90 €	1 256,70 €	420,00 €	1 260,00 €	345,00 €	1 035,00 €	3,00 €	9,00 €	4,00 €	12,00 €	5,00 €	15,00 €			Ref. 342392000+822853+801390
	DURAVIT
	Gamme Starck 1
	Lavabo porcelaine Ø580	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 040557
	Meuble pour lavabo	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 9520
	Cache-siphon avec porte-serviettes pour lavabo	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 086353
	Lavabo porcelaine Ø460	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Meuble pour lavabo	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 040658
	WC porcelaine avec réservoir 640*415*1045h	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 023309
	Gamme Starck 3
	Lavabo porcelaine 600*545*160h	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 030960
	WC porcelaine avec réservoir 655*360*800h	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 012809
	Robinetterie
	ROCA
	Gamme Loft
	Robinet thermostatique douche	U		430,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 5A1343C00
	Gamme Kendo
	Robinet mitigeur lavabo	U		296,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 5A3058..0
	Robinet mitigeur douche	U		450,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 5A2058..0
	Gamme Logica
	Robinet mitigeur lavabo	U		185,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Robinet mitigeur douche	U		236,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Robinet mitigeur evier	U		191,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Gamme Victoria plus
	Robinet mitigeur lavabo	U		133,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Robinet mitigeur douche	U		179,60 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Robinet mitigeur evier	U		143,50 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	GROHE
	Gamme Essence																		MEILLEUR CHOIX!
	Robinet mitigeur monocommande lavabo	U		201,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 33562
	Robinet mitigeur monocommande lavabo rehaussé	U		298,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 32247
	Robinet mitigeur monocommande douche	U		276,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 33636
	Robinet mitigeur thermostatique baignoire	U		320,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 33264
	Gamme Concetto
	Robinet mélangeur monotrou evier	U		198,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 32629
	Gamme Atrio
	Robinet mitigeur monocommande lavabo	U		457,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 32042
	Robinet mitigeur thermostatique douche	U		703,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 34010
	Robinet mitigeur thermostatique baignoire	U		600,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 25010
	Robinet mélangeur monotrou evier	U		451,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 21033
	Gamme Eurosmart
	Robinet mitigeur monocommande	U		138,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 32926
	Robinet mitigeur monocommande	U		188,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 32172
2.2.1.2	PRESTO
	Robinet temporisé 504 mural pour lavabo	U	PM	195,00 €
	Robinet temporisé 605 sur plage	U	2,00	245,00 €	490,00 €	177,00 €	354,00 €	72,50 €	145,00 €	3,00 €	6,00 €	4,00 €	8,00 €	5,00 €	10,00 €			WC handicapés et bureaux
2.2.1.3	Robinetterie standard
	Robinet laiton Ø12mm	U		85,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Robinet laiton Ø15mm	U		90,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Robinet laiton 15x21 mm	U	4,00	90,00 €	360,00 €	28,00 €	112,00 €	35,00 €	140,00 €	3,00 €	12,00 €	4,00 €	16,00 €	5,00 €	20,00 €
	Robinet laiton Ø22mm	U		95,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Alimentations EF
	Alimentation EF pour WC	U	3,00	55,00 €	165,00 €	187,00 €	561,00 €	90,00 €	270,00 €	3,00 €	9,00 €	4,00 €	12,00 €	5,00 €	15,00 €
	Alimentation EF pour Lave-vaisselle	U		55,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Alimentation EF pour Lave-linge	U		55,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	Alimentation EF pour refrigérateur américain	U		55,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
2.3	EU/EV
	Siphons de sol
	SS BLUCHER carré inox EUØ32 "copenhagen"	U		150,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 181 300 032		WC handicapés
	SS BLUCHER carré inox EUØ50 "copenhagen"	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 181 300 050
	SS BLUCHER carré inox EUØ75 "copenhagen"	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 181 300 075
	SS BLUCHER triangle inox EUØ75 "copenhagen"	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 110 370 075
	Caniveaux de douches
	CD NICOLL inox 306L	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
	CD BLUCHER inox 306L 3m "copenhagen"	U		0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €			Ref. 697 004 030
2.3.1	Réseau d’évacuation en PVC	Ml	31,90	13,00 €	414,70 €	35,00 €	1 116,50 €	35,00 €	1 116,50 €	3,00 €	95,70 €	4,00 €	127,60 €	5,00 €	159,50 €
2.3.2	Raccordement sur regard en pied de bâtiment	Ens	1,00	750,00 €	750,00 €	260,00 €	260,00 €	518,75 €	518,75 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €
2.4	VENTILATION
2.4.1	Ventilation naturelle
2.4.1	ventilation naturelle dans WC handicapés	U	2,00	60,00 €	120,00 €	215,00 €	430,00 €	85,00 €	170,00 €	3,00 €	6,00 €	4,00 €	8,00 €	5,00 €	10,00 €
2.4.1	ventilation naturelle doublage dans salle polyvalente	U	4,00	60,00 €	240,00 €	235,00 €	940,00 €	85,00 €	340,00 €	3,00 €	12,00 €	4,00 €	16,00 €	5,00 €	20,00 €
2.4.2	VMC
2.4.2.1	VMC dans WC y/c raccordements sur extérieur	Ens	1,00	760,00 €	760,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	1 357,50 €	1 357,50 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €
2.5	PROTECTION INCENDIE
2.5.1	plan d'intervention	U	2,00	300,00 €	600,00 €	395,00 €	790,00 €	306,25 €	612,50 €	3,00 €	6,00 €	4,00 €	8,00 €	5,00 €	10,00 €
2.5.2	extincteurs
2.5.2.1	Extincteur 6L ou 6Kg	U	2,00	220,00 €	440,00 €	155,00 €	310,00 €	236,25 €	472,50 €	3,00 €	6,00 €	4,00 €	8,00 €	5,00 €	10,00 €

	TOTAL LOT N°11 HT				10 173,40 €		13 739,50 €		10 414,80 €		290,70 €		387,60 €		484,50 €

						rapport offre entreprise / estim Moe :	135,05%		102,37%

## 12 climatisation
				MOE		ENT. A		ENT. B		ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1	Études d'exécution (EXE)	U	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €	1,00 €	1,00 €	2,00 €	2,00 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €

2	CLIMATISATION
2.1	Blocs climatiseurs "split system" mural
2.1.1	bureaux	U	6,00	600,00 €	3 600,00 €	1,00 €	6,00 €	2,00 €	12,00 €	3,00 €	18,00 €	4,00 €	24,00 €	5,00 €	30,00 €
2.1.2	salle de réunion	U	2,00	600,00 €	1 200,00 €	1,00 €	2,00 €	2,00 €	4,00 €	3,00 €	6,00 €	4,00 €	8,00 €	5,00 €	10,00 €
		U		600,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

		U		600,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
		U		600,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
		U		600,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €

	TOTAL LOT N°12 HT				6 000,00 €		9,00 €		18,00 €		27,00 €		36,00 €		45,00 €

## 13 electricité
				MOE		ENT. IRELEC		ENT. IDEM		ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1.	Études d’exécution (EXE)	U	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	900,00 €	900,00 €	1 290,00 €	1 290,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

2	ELECTRICITE
2.1	Fourreautage, saignées, réservations, fouilles	Ens	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.2	Fourniture et mise en place alimentation tableau général	Ens	1,00	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	816,00 €	816,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.3	Réseau et prise de terre	Ens	1,00	700,00 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €	330,00 €	330,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.4	Fourniture et pose tableau général (rep. TG)	U	1,00	1 700,00 €	1 700,00 €	4 230,00 €	4 230,00 €	1 333,50 €	1 333,50 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Coupure d'urgence (rep. CU)	Ens		650,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.5	Fourniture et pose tableau divisionnaire (rep. TD)	U	3,00	650,00 €	1 950,00 €	750,00 €	2 250,00 €	1 052,40 €	3 157,20 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Fourniture et pose tableau de commande (rep. TC)	U	0,00	450,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.6	Réseau de distribution encastré & sur chemin de câble	Ens	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	1 328,40 €	1 328,40 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.7	Éclairage bâtiment
2.7.1	Intérieur
2.7.1.1	Point lumineux en plafond (rep. PL/PF)	U	7,00	40,00 €	280,00 €	50,00 €	350,00 €	65,40 €	457,80 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			Dégagement, WC handicapés, 2WC, dégagement, 2couloir
	Point lumineux en applique (rep. PL/AP)	U		40,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Réglette néon en applique IP22 (rep. RG/AP)	U		135,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.7.1.2	Luminaire néon en applique (rep. LN/AP)	U	0,00	50,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			escalier (dessus ascenseur)
2.7.1.2	Projecteur halogène sur chemin de câbles (rep PH/CC)	U	10,00	75,00 €	750,00 €	130,00 €	1 300,00 €	60,60 €	606,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			salle polyvalente
2.7.1.3	Luminaire néon en plafond (rep. LN/PF)	U	15,00	175,00 €	2 625,00 €	160,00 €	2 400,00 €	143,40 €	2 151,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			(2x6 bureaux)+(3 salle de réunion)
	Luminaire néon 36W en suspension (rep. LN/SP)	U		1 024,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.7.1.4	Luminaire iodures métalliques en plafond (rep. LI/PF)	U	1,00	150,00 €	150,00 €	250,00 €	250,00 €	204,12 €	204,12 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			escalier
2.7.1.5	Luminaire fluocompact en plafond (rep. LF/PF)	U	2,00	150,00 €	300,00 €	160,00 €	320,00 €	126,60 €	253,20 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			escalier
2.7.2	Extérieur
2.7.2.1	Hublot IP54	U	2,00	125,00 €	250,00 €	160,00 €	320,00 €	85,32 €	170,64 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			R-1 local technique
2.7.2.2	Luminaire néon 18W IP54	U	0,00	135,00 €	0,00 €		0,00 €	129,72 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			PM
2.7.2.3	Proj. Iodures métalliques en applique (rep. PI/AP IP 54)	U	20,00	200,00 €	4 000,00 €	180,00 €	3 600,00 €	207,00 €	4 140,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			coursive (3+1+1)*2+éclairage devant et derrière bâtiment (2+2)
	Luminaire encastré leds 4W IP65 (rep. LE/AP)	U		380,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.8	Interrupteurs
2.8.1	Simple allumage (rep. SA)	U	5,00	40,00 €	200,00 €	30,00 €	150,00 €	54,00 €	270,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			dégagement, 2WC, salle de réunion, coursive RDC
2.8.2	Simple allumage (rep. SA IP54)	U	2,00	55,00 €	110,00 €	30,00 €	60,00 €	56,40 €	112,80 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			dégagement, 2WC, salle de réunion, coursive RDC
2.8.3	Double allumage (rep. DA)	U	6,00	40,00 €	240,00 €	35,00 €	210,00 €	54,00 €	324,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			bureaux
2.8.4	Va et vient (rep. VV)	U	4,00	45,00 €	180,00 €	35,00 €	140,00 €	55,00 €	220,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			couloir, salle de réunion
	Temporisés (rep. TP)	U	0,00	45,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			WC handicapés
2.8.5	Sur programmateur (rep. PR)	U	1,00	150,00 €	150,00 €	175,00 €	175,00 €	152,10 €	152,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			iodures métalliques en coursive R+1, et escalier
	Sur détecteur de présence	U		50,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	sur détecteur de luminosité	U		55,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.8.6	Sur variateur (rep. VR)	U	1,00	100,00 €	100,00 €	160,00 €	160,00 €	152,10 €	152,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			salle polyvalente
	Simple allumage IP54			60,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.9	Prise de courant
2.9.1	PC 10/16+T (rep. P+T)	U	51,00	40,00 €	2 040,00 €	30,00 €	1 530,00 €	67,50 €	3 442,50 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			R+1 : 6 dans 6 bureaux, 6 dans salle de réunion,1 dans couloir, 1 dans escalier / RDC 8 dans salle polyvalente
	PC 20/32+T	U		40,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.9.2	PC 10/16+T IP54 (rep. P+T IP54)	U	11,00	55,00 €	605,00 €	30,00 €	330,00 €	73,50 €	808,50 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			coursive R+1, coursive RDC , local R-1 (à placer à 2,4m de haut à côté des portes)
2.10	Dispositif d'alarme
2.10.1	BAAS type 4	U	1,00	530,00 €	530,00 €	450,00 €	450,00 €	944,10 €	944,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.10.2	BAES (rep ; BAES IP54)	U	7,00	175,00 €	1 225,00 €	160,00 €	1 120,00 €	125,10 €	875,70 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			coursive R+1, coursive RDC (1/face)
2.10.3	BAEA (rep. BAEA/CC)	U	2,00	175,00 €	350,00 €	250,00 €	500,00 €	215,70 €	431,40 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			salle polyvalente
2.10.4	Déclencheur manuel (rep. DM)	U	2,00	100,00 €	200,00 €	130,00 €	260,00 €	85,50 €	171,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			escalier R+1, salle polyvalente RDC
2.10.5	Diffuseur sonore (rep. DS)	U	2,00	100,00 €	200,00 €	280,00 €	560,00 €	161,10 €	322,20 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.11	Divers
2.11.1	Prises RJ 45 (téléphone)	U	16,00	200,00 €	3 200,00 €	110,00 €	1 760,00 €	104,40 €	1 670,40 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Prise TV-R-SAT (télévision)	U		200,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
2.11.2	ventilateurs de plafond (rep. V/PF)	U	8,00	100,00 €	800,00 €	250,00 €	2 000,00 €	206,10 €	1 648,80 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			6 bureaux, 2 salle de réunion
2.11.3	attentes pour climatisation (rep. AC/AT)	U	8,00	50,00 €	400,00 €	60,00 €	480,00 €	129,90 €	1 039,20 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			6 bureaux, 2 salle de réunion
2.11.4	attentes pour alimentation ascenseur	U	1,00	200,00 €	200,00 €	180,00 €	180,00 €	225,00 €	225,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			escalier
2.11.5	attentes pour VMC	U	1,00	50,00 €	50,00 €	60,00 €	60,00 €	102,90 €	102,90 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €			2WC
2.12	Rapport de conformité d'un organisme agréé et consuel	U	1,00	500,00 €	500,00 €	675,00 €	675,00 €	944,10 €	944,10 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

	TOTAL LOT N°12 HT				30 485,00 €		32 220,00 €		31 744,66 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	105,69%		104,13%

	Éclairage bâtiment
	intérieur
	Point lumineux en plafond (rep. PL/PF)	U		40,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Point lumineux en applique (rep. PL/AP)	U		40,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Réglette néon en applique IP22 (rep. RG/AP)	U		135,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Luminaire halogène TBT 20W encastré ds plafond (rep LH/PF)	U		300,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Luminaire néon 36W en suspension (rep. LN/SP)	U		1 024,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Luminaire iodures métalliques 70W en applique (rep. PI/PF)	U		330,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	extérieur
	Hublot IP54			125,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Projecteur iodures métalliques 70W en applique IP 65 (rep. PI/AP)	U		470,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Luminaire encastré leds 4W IP65 (rep. LE/AP)	U		380,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Interrupteurs
	Simple allumage	U		40,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Double allumage	U		40,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Va et vient	U		45,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Temporisés	U		45,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Sur programmateur	U		50,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Sur détecteur de présence	U		50,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	sur détecteur de luminosité	U		55,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Simple allumage IP54	U		60,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	Prise de courant
	PC 10/16+T	U		40,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	PC 20/32+T	U		40,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
	PC 10/16+T IP54	U		55,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

## 14 ascenseur
				MOE		ENT. RIVIERE SCHINDLER (2)		ENT. B		ENT. C		ENT. D		ENT. E		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

1	TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1	Etudes d'éxécution (EXE)	U	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	630,00 €	630,00 €	2,00 €	2,00 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €

2	ASCENSEUR
2.1	Ascenseur desservant 2 niveaux conforme EN 81-70	Ens	1,00	25 000,00 €	25 000,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €	2,00 €	2,00 €	3,00 €	3,00 €	4,00 €	4,00 €	5,00 €	5,00 €

	TOTAL LOT N°12 HT				26 500,00 €		23 130,00 €		4,00 €		6,00 €		8,00 €		10,00 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	87,28%

## 15 peinture
				MOE		ENT. TEP (1)		ENT. OLERY (3)		ENT. EUROP ETANCHEITE (4)		ENT. SARB (8)		ENT. SIOU (14)		AVANCEMENT
N°	DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	PRIX U	TOTAL	%	TOTAL

	PEINTURE

1	PEINTURE SUR BOIS
1.1	Préparation des surfaces	M²	60,00	3,00 €	180,00 €	10,00 €	600,00 €	2,50 €	150,00 €	8,00 €	480,00 €	3,00 €	180,00 €	3,90 €	234,00 €			cadres et portes bureaux
1.2	Glycero mat bicouche sur impression monocouche	M²	60,00	5,00 €	300,00 €	10,00 €	600,00 €	9,00 €	540,00 €	11,00 €	660,00 €	8,00 €	480,00 €	13,50 €	810,00 €			cadres et portes bureaux
	PEINTURE SUR METAUX FERREUX
	Préparation des surfaces	M²		3,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Sous-face plancher collaborant
	Glycero mat bicouche sur antirouille monocouche	M²		6,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Sous-face plancher collaborant
2	PEINTURE INTERIEURE SUR BETON ET MACONNERIE
2.1	Pièces sèches:
2.1.1	Préparation des surfaces																	3,00 €
2.1.1.1	dégagement RDC	M²	17,05	3,00 €	51,15 €	10,00 €	170,50 €	2,50 €	42,63 €	11,00 €	187,55 €	5,00 €	85,25 €	3,90 €	66,50 €
2.1.1.2	WC handicapés	M²	3,65	3,00 €	10,95 €	10,00 €	36,50 €	2,50 €	9,13 €	11,00 €	40,15 €	6,00 €	21,90 €	3,90 €	14,24 €
2.1.1.3	escalier	M²	98,50	3,00 €	295,50 €	10,00 €	985,00 €	2,50 €	246,25 €	11,00 €	1 083,50 €	6,00 €	591,00 €	3,90 €	384,15 €
2.1.1.4	bureaux	M²	497,40	3,00 €	1 492,20 €	10,00 €	4 974,00 €	2,50 €	1 243,50 €	11,00 €	5 471,40 €	5,00 €	2 487,00 €	3,90 €	1 939,86 €
2.1.2	Acrylique mat bicouche sur impression monocouche																	5,00 €
2.1.2.1	dégagement RDC	M²	17,05	5,00 €	85,25 €	10,00 €	170,50 €	6,00 €	102,30 €	11,00 €	187,55 €	8,00 €	136,40 €	9,90 €	168,80 €
2.1.2.2	WC handicapés	M²	3,65	5,00 €	18,25 €	10,00 €	36,50 €	6,00 €	21,90 €	11,00 €	40,15 €	8,00 €	29,20 €	9,90 €	36,14 €
2.1.2.3	escalier	M²	98,50	5,00 €	492,50 €	10,00 €	985,00 €	6,00 €	591,00 €	11,00 €	1 083,50 €	8,00 €	788,00 €	9,90 €	975,15 €
2.1.2.4	bureaux	M²	497,40	5,00 €	2 487,00 €	10,00 €	4 974,00 €	6,00 €	2 984,40 €	11,00 €	5 471,40 €	7,00 €	3 481,80 €	9,90 €	4 924,26 €
	Pieces humides:
	Préparation des surfaces	M²		3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Glycero mat bicouche sur impression monocouche	M²		5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	PEINTURE INTERIEURE SUR PLAQUES DE PLATRE
3.1	Pièces sèches:
3.1.1	Préparation des surfaces																	3,00 €
	dégagement RDC	M²		3,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	3,90 €	0,00 €
	WC handicapés	M²		3,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	3,90 €	0,00 €
3.1.1.1	escalier	M²	24,00	3,00 €	72,00 €	10,00 €	240,00 €	2,50 €	60,00 €	11,00 €	264,00 €	4,00 €	96,00 €	3,90 €	93,60 €
3.1.1.2	bureaux	M²	144,75	3,00 €	434,25 €	10,00 €	1 447,50 €	2,50 €	361,88 €	11,00 €	1 592,25 €	4,00 €	579,00 €	3,90 €	564,53 €
3.1.2	Acrylique mat bicouche sur impression monocouche																	5,00 €
	dégagement RDC	M²		5,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	9,90 €	0,00 €
	WC handicapés	M²		5,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	9,90 €	0,00 €
3.1.2.1	escalier	M²	24,00	5,00 €	120,00 €	10,00 €	240,00 €	6,00 €	144,00 €	11,00 €	264,00 €	7,00 €	168,00 €	9,90 €	237,60 €
3.1.2.2	bureaux	M²	144,75	5,00 €	723,75 €	10,00 €	1 447,50 €	6,00 €	868,50 €	11,00 €	1 592,25 €	7,00 €	1 013,25 €	9,90 €	1 433,03 €
	Pieces humides:
	Preparation des surfaces	M²		3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Glycero mat bicouche sur impression monocouche	M²		5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	PEINTURE EXTERIEURE
	Préparation des tableaux d'ouverture	M²		3,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1	pliolite bicouche sur impression monocouche	M²	521,24	14,00 €	7 297,36 €	15,00 €	7 818,60 €	11,00 €	5 733,64 €	11,00 €	5 733,64 €	8,00 €	4 169,92 €	11,90 €	6 202,76 €			12+2 pour couleur
	Preparation des surfaces	M3		3,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	3,90 €	0,00 €
	imper20/10e mat sur precofix monocouche yc pontages	M²		12,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	NETTOYAGE DE CHANTIER
5.1	Nettoyage de fin de chantier	Ens	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	2 550,00 €	2 550,00 €

	TOTAL LOT N°13 HT				15 560,16 €		27 925,60 €		14 299,12 €		24 551,34 €		14 706,72 €		20 634,59 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	179,47%		91,90%		157,78%		94,52%		132,61%

6	OPTION 1

6.1	PEINTURE SUR METAUX FERREUX
6.1.1	Préparation des surfaces	M²	138,92	3,00 €	416,75 €	10,00 €	1 389,15 €	2,50 €	347,29 €	8,00 €	1 111,32 €	5,00 €	694,58 €	3,50 €	486,20 €			Sous-face plancher collaborant
6.1.2	Glycero mat bicouche sur antirouille monocouche	M²	138,92	6,00 €	833,49 €	21,00 €	2 917,22 €	9,00 €	1 250,24 €	13,00 €	1 805,90 €	8,00 €	1 111,32 €	13,50 €	1 875,36 €			Sous-face plancher collaborant

	TOTAL LOT N°13 HT				1 250,24 €		4 306,38 €		1 597,53 €		2 917,22 €		1 805,90 €		2 361,56 €
						rapport offre entreprise / estim Moe :	344,44%		127,78%		233,33%		144,44%		188,89%
						(vérif)	32 231,98 €