## Feuil1
				Page 1 /2

		Xavier DARON Architecte DPLG			CH15
		9 chemin des Écoliers	97424 Saint Paul
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°15
DU 23/01/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
	M. M'BAJOUMBE	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 87 01 37	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

Lot	Observations

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN

2	AVANCEMENT DU CHANTIER

	GROS OEUVRE : effectif sur site = 3+1
	Logement 22 : mur de chambre façade ouest : non conforme aux plans ; à modifier conformément aux plans EXE
	Escaliers arrière des extensions : prévoir des marches supplémentaires
►	Exécution des planchers : RAPPEL : reste reprise état de surface & pentes
	Logement 30 dalle de l'extension : suite passage du contrôleur technique pour avis, transmettre au maître d’œuvre en deux exemplaires engagement de l'entreprise que les poutrelles remplacées correspondent bien à celles préconisées dans le plan de poutrelles, et ne sont pas sous-dimensionnées, demander avis écrit du fournisseur concernant la poutrelle fissurée (si doit être ou non renforcée en sous-œuvre) ; validation de la reprise des gaines électriques et plomberie qui ont bougé lors de l'effondrement partiel du plancher, par saignées dans la dalle de compression, et reprise des vides au mortier spécial (fiche technique à transmettre préalablement au maître d’œuvre en deux exemplaires)
	Autres dalles : surface par endroits irrégulière ; il a été convenu que cela sera à poncer avant mise en œuvre du ragréage pelliculaire (finition balayée) ou carrelage collé.
	CHARPENTE METALLIQUE
	Logement 22 : en cours ; cuisine / position UPN : non conforme aux plans ; à modifier conformément aux plans EXE
	COUVERTURE
	Logement 22 : en cours ; recouvrements mini 1,5 onde : OK (DTU 40.32)
	Fixation tôle de faitage sur pannes C en porte-a faux : il a été convenu que la retombee de tôle de faitage serait réalisée au moyen d'une planche en pin classe 4
	MENUISERIES PVC & ALU
	Logement 22 : en attente PAC & pose

	PLOMBERIE
	Logement 22: PV essai EFS+ECS réalisé: OK
	ELECTRICITE
	Logement 22 : existant : en attente avancement Plaques de plâtre dans lgmt 22; extension: attentes en nez de dalle BA : convenu de retirer cables plus longs pour alim cuisine (dalle BA mal positionnée)
	PEINTURE ETANCHEITE
►	RAPPEL – Moe toujours en attente devis pour peintures intérieures des logements existants ; prévoir varangues sous-faces de couvertures

3	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES / MODIFICATIONS DE PRESTATIONS

	plomberie : devis pour travaux supplémentaires regards EU/EV en PVC au sortir des logements à remplacer par des tés de raccordements & création de deux regards au niveau des logements 24 & 30 : validé par Moe le 03/10/2013 et transmis au maître d'ouvrage ; transmettre fiche regard préconisé (3 ex)

4	PROGRAMME DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

	Remise par les entreprises des documents & échantillons restant à remettre
	Avancement

	Planning : signature du planning (tampon à prévoir) : ECOI
	TCE
	PM : prévoir situations pour prochaine réunion
	Prévoir réalisation étanchéité liquide sur couvertures existantes; à minima sur toute couverture du logement 22
	Prévoir réalisation étanchéité liquide dans SDE (SEL+SPEC selon CCTP)
	Prévoir peinture intérieure logement 22 (selon avancement plaquiste & menuiseries alu)

	PLANNING DES TRAVAUX SEMAINE PROCHAINE (semaine 51)

►	GROS OEUVRE : RAPPEL : modification façade chambre logement 22, reprise état de surface des dalles béton (SDE & coursives logement 22 en priorité) réponses au CT concernant poutrelles logement 30, modification position attente électrique en tête de mur de cuisine (doit être côté intérieur), escaliers & marches d'escalier a compléter (logement 22 en priorité)
►	CHARPENTE METALLIQUE : RAPPEL :finalisation contreventement (manquent encore platines aux extrémités des cornières de contreventement)
►	RAPPEL : Faux plafonds : a finaliser début de semaine (bandes et finitions)
NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
	Menuiseries bois (GRONDIN) : révision de l'ensemble des volets existants, fabrication & présentation d'une menuiserie bois pour avis Moe : rappel
►	Étanchéité : intervention dans salle d'eau (SEL+SPEC) à prévoir pour fin de semaine 06 (suivant avancement des enduits & plaques de plâtre) ; PM : réception des supports (état de surface, pentes, etc...) à la charge de l’étancheur (cf. CCTP)

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 31/01/2014 À 09H00

				Page 2 /2

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.