## Feuil1
				Page 1 / 3

		Xavier DARON Architecte DPLG			CH26
		9 chemin des Écoliers	97424 Saint Paul
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°26
DU 10/04/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

Lot	Observations

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER

	GROS OEUVRE : effectif sur site = 3+1

►	Compte tendu des différentes remarques indiquées en PV de réunion de chantier ces derniers mois, & qui ne sont toujours pas traitées malgré les rappels, je procède à la rédaction d'un courrier de mise en demeure (LRAR) pour l'entreprise GRONDIN pour l'ensemble des points indiqués ci-dessous. / Je le transmet ce jour à la maîtrise d'ouvrage pour signature et envoi.

►	RAPPEL : traitement antitermites : réalisé sur logement 22, à réaliser sur tous soubassements de tous les autres logements
	CHARPENTE METALLIQUE
►	RAPPEL : linteau UPN en façade de l'extension : compléter les fixations cf. EXE
	COUVERTURE & BARDAGE
	RAPPEL : Logement 22 : bardage cuisine & chambre : à reprendre selon plans d’exécution & remarques du CT & remarques émises en réunion de chantier :
	- rayures à reprendre
	- non-conformité des tôles de finition aux plans EXE au niveau des dalles des extensions (cuisine chambre) : prévoir à minima des larmiers en tôle en sous-face de ces dalles
►	RAPPEL : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux de jalousies de la chambre
►	RAPPEL : Tous logements : pose des crochets de sécurité sur les toitures à prévoir : réaliser préalablement un plan de pose a soumettre au Moe et au CT pour validation. Des autocontroles seront a produire pour la pose de ces points de fixations
	PLAQUES DE PLÂTRE
►	RAPPEL : logement 22 : chambre 1 : trous à proximité de l'interrupteur de luminaire : à reboucher
►	RAPPEL : logement 22 : angle en plaque de plâtre du séjour avec dégagement légèrement détérioré : sera à reprendre avant les OPR
	MENUISERIES BOIS
	RAPPEL : logement 22 : "trou" pour taquets de volets : à reprendre comme demandé à chaque réunion depuis plusieurs semaines
►	RAPPEL : Logement 22 : "trou" sous couverture (coté rive) : mettre en place un CP qualité CTBX
►	RAPPEL : Logement 22 : menuiserie sans gorges en tableaux coté intérieur : non conforme : à reprendre (et surtout à compléter à la fabrication pour les prochaines menuiseries)
	RAPPEL : Logement 22 & suivants : extensions : éléments non porteurs en bois en façade des extensions : devront être exécutés conformément aux plans d’exécution.
	MENUISERIES PVC & ALU
►	RAPPEL : fourniture PAC & classement menuiseries
►	RAPPEL : Logement 22 : commandes des jalousies de la chambre : a reprendre selon réglementation accessibilité
	MENUISERIES METALLIQUE
►	RAPPEL : mise en œuvre des garde corps et autres éléments de serrurerie conformément au marché de travaux et plans EXE transmis
	REVETEMENTS DURS
	logement 22 : faïence dans la SDE : carreaux au niveau des VH & VB remplacés : OK
	PLOMBERIE
	Logement 22 : prestations à finaliser pour semaine suivante (avant mise n place des elements en métal venant fermer les VS
	ELECTRICITE
►	RAPPEL : fiche technique luminaire TBTS de SDE : transmis . Confirmer TBTS (cf. remarques par email de Moe & CT), et une fois validé, mise en œuvre
►	RAPPEL : Logement 22 : tableau et menues finitions à poser semaine prochaine (appareillages en chambre & cuisine en extension, caches des appareillages en existant, lampes, etc...) – se coordonner avec le plombier, qui a les clefs à partir de ce jour.
	PEINTURE ETANCHEITE
	Logement 22 : peinture intérieure existant : réalisé: nettoyage des taches de peinture à parfaire
	Logement 22 : peinture exterieure existant : réalisé : à reprendre (extensions: linteaux UPN : sous-face; pignons: de part et d'autre du trou en VS, etc...)
	Logement 22 : peinture exterieure extension : PM : partie en rouge non encore réalisée
	Autres logements: merci d'attendre que l'entreprise de GO reprenne les enduits préalablement à tous travaux de peinture
	Logements 24 à 30 : tous UPN apparents - supports chéneau - & mats antenne & parabole devront être peints en GRIS MOYEN mat ref."mysterious gray" – AP53 au nuancier MAUVILLAC

			Logement 22 / extension /peinture exterieure : nettoyages à reprendre

			Logement 22 / extension / chambre / vue depuis la rue : peinture exterieure à finaliser (element à peindre en rouge)

			Logement 22 / extension / chambre / vue depuis la coursive : garde corps restent à poser

2	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE

	clefs remises au plombier qui se coordonne avec l'electricien, le peintre et le gros oeuvre pour l'acces au logement

	Objectif : logement 22 finalisé (extension comprise)

	→ finalisation des travaux de bardage et couverture (y/c éléments en bois en façade, reprise des rayures s/tôles, crochets de sécurité, larmiers, de etc...)
	→ réalisation de tous les ouvrages de serrurerie (garde-corps, portail, mat antenne & parabole, etc...),
	→ finitions de peinture (y compris par exemple sous-face du linteau UPN de cuisine)
	→ complements en zinc à prévoir (larmiers sous jalousies et dalle des cuisines et chambres)
	→ finalisation pose ensemble des appareillages de second oeuvre et toutes finitions.

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE 17/04/2014 À 08H00
	toutes les entreprises sont convoquées pour cette réunion. / Toute absence entraînera les pénalités prévues au CCAP

	SI GARDE-CORPS POSES SEMAINE PROCHAINE, OPR LOGEMENT 22 LE 17/04/2014 / SINON, / Décalage des OPR partielles (logement 22) : décalées au 24/04/2014 pour une réception le 01/05/2014

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 3 / 3

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.