## Feuil1
				Page 1 / 2

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH34
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°34
DU 19/06/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER
	gros œuvre : maison 24 : cloison en pierre de 10 entre séjour et SDE : finalisé
	plaques de plâtre : maison 24 : bandes sur faux-plafonds en cours
	couverture : chéneau zinc : logements 24 & 26 : en cours
	menuiseries bois : logement 24 : portes fenêtres & fenêtres posées, vitrages restant à poser
	électricité : maison 24 : réseaux en goulottes posés

2	REMARQUES
	GROS OEUVRE : effectif sur site = 4
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : traitement antitermites : toujours à réaliser sur logements 24 à 30 & transmettre fiches d'autocontrôle & ensemble des documents (FT, attestations fournisseurs certification CTBA+ si produit différent de ce qui était prévu précédemment, etc....)!
	PM : convenu ce jour : que sera réalisé sur fondations apparentes, qui devront par la suite rester sans imper (fournisseur M. ESSOB de BHS présent à la réunion)
	Logement 24 : mur sur coursive entre extension et existant : reprise arase haute : réalisée : à reprendre aussi côté extérieur, avant finition zinc chéneau !
	PM : Alimentation en eau et électricité : les compteurs restent au nom de la SEDRE qui retiendra les montant des situations de l'entreprise attributaire du lot 1
	CHARPENTE METALLIQUE
►	poteaux en UPN : à poser pour support DEP des chéneaux
	COUVERTURE & BARDAGE
	RAPPEL (depuis 10/04/14) – logement 22 – cuisine : rayures sur bardage : à reprendre !
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) - logement 22 : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux de jalousies de la chambre ! Que à minima le zingueur prépare les élements (tôle de la longueur des linteaux de jalousies (soit 2x390mm de mémoire), largeur 40+25mm pliés à 135°)
	Ne pas oublier que le marché prévoit en pied de DEP zinc des dauphins (coudes à 60/90°)
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : Tous logements : pose des crochets de sécurité sur les toitures à prévoir : réaliser préalablement un plan de pose a soumettre au Moe et au CT pour validation. Des autocontrôles seront a produire pour la pose de ces points de fixations : plan de pose en préalable à transmettre au MOe
	PLAQUES DE PLÂTRE
►	logement 22 : chambre 1 : trous à proximité de l'interrupteur de luminaire : rébouché
►	PM : Travaux de réfection de cloison entre chambre sur rue et séjour : réalisé. Rappel : transmettre devis. Finition entre arête supérieure des plaques de plâtre et existant : assurer une finition impeccable de la plaque de plâtre.
	MENUISERIES BOIS
	logement 24 : existant : fenêtres et portes fenêtres : pose en cours : semble OK : maison 24 hors d'air complet, fermée à clef / PM : pas de PAC transmis
	PM : Fenêtres et portes-fenêtres bois : prévoir communication des PAC
	MENUISERIES PVC & ALU
►	RAPPEL (depuis 29/08/13 !) : fourniture PAC & classement menuiseries (AEV)
	logement 24 : jalousies : pose réalisée : prévoir finitions (jalousie de SDE notamment)
	MENUISERIES METALLIQUE
►	RAPPEL (depuis 10/04/2014) : logement 22 : fourniture et pose de portail battant : reste à prévoir : chanfrein sur plaque de remplissage, & modifier portail au niveau de la béquille extérieure (risque de pincement au niveau de la béquille ext.).
	PM : Fourniture et pose des grilles et gardes-corps : éléments provisoires mis en place : déposés & cassés par locataire, qui est en train de réaliser une extension de son logement côté cour (avec quels matériaux?)
	REVETEMENTS DURS
	RAS
	PLOMBERIE
	RAS
	ELECTRICITE
►	Logement 22 : SDE : luminaire TBTS : toujours pas de confirmation du classement TBTS, mais de classe III d’après fiche transmise. Merci de se renseigner sur l'équivalence éventuelle de ces classements. Luminaire à moins de 2,25m du sol : d’après relevés effectués & précisions contrôleur technique, ce luminaire serait dans volume 2 : non-conformité.
	Nouvelle fiche transmise ce jour par entreprise : toujours aucune indication sur classement TBTS.
	PEINTURE ETANCHEITE
	prévoir peinture couche de finition des joues de part et d'autre des jalousies de menuiseries, jusqu'aux fondations (fondations non peintes) pour permettre intervention menuisier bois

3	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE : doit être fait pour prochaine réunion de chantier
	→ (rappel) Ent. ECOI: mise en place d'une alimentation de chantier (en VS de logement 24),
	→ (rappel) Ent. Grondin : remise des fiches d'autocotrôles précédemment demandées,
	→ (rappel) Ent. Grondin : planning de fournitures des FT et PAC & classement AEV),
	→ (rappel) Ent. Grondin : planning de fourniture des menuiseries (bois & aluminium),
	→ (rappel) Ent. Grondin : réalisation des ouvrages de serrurerie hors logement 22 (transmettre PAC avant mise en oeuvre)
	Logement 24
	→ Ent. GRONDIN/CE2J : finition gros oeuvre (trou au niveau du mitigeur de douche), finitions sur plaques de plâtre (encoffrement plomberie dans SDE): vendredi 20/06
	→ Ent. EEPB : étanchéité liquide (SPEC & SEL) en SDE à partir du 23/06
	→ Ent. GRONDIN : mise en fabrication garde-corps escalier le 23/06
	→ Ent. GRONDIN/CE2J : chape SDE à partir du 26/06
	→ Ent. EEPB : joues des murs extérieures de cuisine de part et d'autre du bardage (tous logements) à partir du 27/06, avant si possible,
	→ Ent. EEPB : couche d'impression peinture intérieure (hors SDE : plafond) à partir du 30/06
	→ Ent. GRONDIN : elements bois en fixation du bardage cuisine à partir du 30/06
	→ Ent. GRONDIN/CE2J : carrelages & faïence SDE + cuisine à partir du 30/06
	PM : SDE : prévoir listel à 150cm du sol couleur bleu (ou, à la rigueur, gris)
	→ Ent. ECOI intervient pour finalisation de ses equipements à partir du 03/07
	→ Ent. EEPB : couche d'impression peinture SDE (plafond) à partir du 03/07
	→ Ent. GRONDIN : pose garde-corps escalier le 04/07
	→ Ent. DLA : pose faïences sanitsaires et robinetterie à partir du 03/07

4	PLANNING MOIS EN COURS

	C – OPR logement 24 repoussée au 10/07/14 à 8h00

	D – Reception logement 24 repoussée au 10/07/14 à 10h00 (si peu de réserves en OPR. Sinon reception le 11/07/14 au plus tard)

	A toutes les entreprises : pour OPR logement 24 du 19/06/2014, prévoir tout le necessaire pour tester les installations / travaux réalisées: metre ruban, regle de maçon et niveau à bulles pour le gros oeuvre, bille d'acier ou de verre pour le carreleur, tuyau flexible de longueur suffisante pour tester les pentes des coursives & le calfeutrement de toutes les menuiseries, etc...

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE JEUDI 26/06/2014 À 8h00
	convoqués : EEPB, GRONDIN, DIOMAT

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 2 / 2

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.