## Feuil1
				Page 1 / 2

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH35
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°35
DU 26/06/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
X	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER
	gros œuvre : maison 24 : SDE : étanchéités liquides (SEL & SPEC) : finalisés
	plaques de plâtre : maison 24 : bandes sur faux-plafonds : finalisés
	couverture : chéneau zinc : logements 26 & 28 : en cours
	menuiseries alu : logement 26 : cuisine : pose jalousie : réalisée
	électricité : maison 24 : pose appareillages : en cours

2	REMARQUES
	GROS OEUVRE : effectif sur site = 4
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : traitement antitermites : toujours à réaliser sur logements 24 à 30 & transmettre fiches d'autocontrôle & ensemble des documents! (PM : annoncé pour le 30/06)
	PM : convenu ce jour : que sera réalisé sur fondations apparentes, qui devront par la suite rester sans imper (fournisseur M. ESSOB de BHS présent à la réunion)
►	RAPPEL (depuis 19/06/14) : logement 24 : mur coursive entre extension et existant : reprise arase haute à reprendre côté extérieur, avant finition zinc chéneau
	PM : Alimentation en eau et électricité : les compteurs restent au nom de la SEDRE qui retiendra les montant des situations de l'entreprise attributaire du lot 1
	CHARPENTE METALLIQUE
►	Poteaux en UPN : à poser pour support DEP des chéneaux . A peindre ensuite, avant pose DEP. Pose selon marché & directives données en réunion de chantier
	RAPPEL : principe de pose des poteaux UPN sur GO : des écarteurs tubulaires inox : doivent être insérés comme prévu au marché
	Assises chéneau en UPN : en cours sur logements 26, 28, 30 : pose réalisée : le peintre intervient ce jour pour peinture. Ne pas poser les solives bois avant son passage
	COUVERTURE & BARDAGE
	RAPPEL (depuis 10/04/14) – logement 22 – cuisine : rayures sur bardage : à reprendre !
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) - logement 22 : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux de jalousies de la chambre ! Le zingueur prépare les éléments (tôle de la longueur des linteaux de jalousies (soit 2x390mm de mémoire), largeur 40+25mm pliés à 135°)
	Ne pas oublier que le marché prévoit en pied de DEP zinc des dauphins (coudes à 60/90°)
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : Tous logements : pose crochets de sécurité sur toitures à prévoir : réaliser préalablement plan de pose à soumettre au Moe & au CT pour validation. Des autocontrôles à produire pour pose de ces points de fixations. / (PM : plan de pose : annoncé pour le 02/07/14 ; fournir fiches produits)
	PLAQUES DE PLÂTRE
►	logement 24 : chambres & séjour existant : trous sur contreplaqués existants : à reboucher
	PM : Travaux de réfection de cloison entre chambre sur rue et séjour : réalisé. Rappel : transmettre devis. Finition entre arête supérieure des plaques de plâtre et existant : assurer une finition impeccable de la plaque de plâtre.
	MENUISERIES BOIS
	PM : Fenêtres et portes-fenêtres bois : prévoir communication des PAC
	MENUISERIES PVC & ALU
►	RAPPEL (depuis 29/08/13 !) : fourniture PAC & classement menuiseries (AEV)
	logement 24 : jalousies : pose réalisée : prévoir finitions (jalousie de SDE notamment)
	MENUISERIES METALLIQUE
►	RAPPEL (depuis 10/04/2014) : logement 22 : fourniture et pose de portail battant : reste à prévoir : chanfrein sur plaque de remplissage, & modifier portail au niveau de la béquille extérieure (risque de pincement au niveau de la béquille ext.).
	REVETEMENTS DURS
	RAS
	PLOMBERIE
	RAS
	ELECTRICITE
►	Logement 22 : SDE : luminaire TBTS : confirmation du classement TBTS à transmettre. Luminaire à moins de 2,25m du sol : d’après relevés effectués & précisions contrôleur technique, ce luminaire serait dans volume 2 : non-conformité.
	Nouvelle fiche transmise ce jour par entreprise : toujours aucune indication sur classement TBTS.
	PEINTURE ETANCHEITE
	prévoir peinture couche de finition joues de part et d'autre des jalousies de menuiseries, jusqu'aux fondations (fondations non peintes) pour permettre intervention menuisier bois
	Réaliser ce jour: peinture des profilés UPN (2 couches) avant pose des solives en bois, qui devront, elles, rester brutes (comme le platelage pin)

3	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE : doit être fait pour prochaine réunion de chantier
	→ (rappel) Ent. Grondin : remise des fiches d'autocotrôles précédemment demandées,
	→ (rappel) Ent. Grondin : planning de fournitures des FT et PAC & classement AEV),
	Logement 24
	→ Ent. GRONDIN/CE2J : finition gros oeuvre (trou au niveau du mitigeur de douche), vendredi 27/06
	→ Ent. GRONDIN : mise en fabrication garde-corps escalier le 26/06 (cf plans schématiques transmis ce jour)
	→ Ent. GRONDIN/CE2J : chape SDE à partir du 30/06 (intervention repoussée)
	→ Ent. EEPB : joues des murs extérieures de cuisine de part et d'autre du bardage (tous logements) à partir du 30/06,
	→ Ent. EEPB : couche d'impression peinture intérieure (hors SDE : plafond) prévu semaine prochaine, déjà réalisée sauf chambre fermée : à finaliser
	→ Ent. GRONDIN : elements bois en fixation du bardage cuisine à partir du 02/07
	→ Ent. GRONDIN/CE2J : carrelages & faïence SDE + cuisine à partir du 02/07
	PM : SDE : prévoir listel à 150cm du sol couleur bleu (ou, à la rigueur, gris) : transmission MO & MOe pour avis le vendredi 27/06
	→ Ent. ECOI intervient pour finalisation de ses equipements : en cours
	→ Ent. EEPB : couche d'impression peinture SDE (plafond) prévu semaine prochaine, déjà réalisée
	→ Ent. GRONDIN : pose garde-corps escalier le 10/07 (intervention repoussée)
	→ Ent. DLA : pose faïences sanitsaires et robinetterie à partir du 07/07 (intervention repoussée)

4	PLANNING MOIS EN COURS
	C – OPR logement 24 : toujours calés le 10/07/14 à 8h00
	D – Reception logement 24 : le 10/07/14 à 10h00

	A toutes les entreprises : pour OPR logement 24 du 19/06/2014, prévoir tout le necessaire pour tester les installations / travaux réalisées: metre ruban, regle de maçon et niveau à bulles pour le gros oeuvre, bille d'acier ou de verre pour le carreleur, tuyau flexible de longueur suffisante pour tester les pentes des coursives & le calfeutrement de toutes les menuiseries, etc...

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE JEUDI 03/07/2014 À 8h00
	convoqués : GRONDIN, DIOMAT

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 2 / 2

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.