## Feuil1
				Page 1 / 3

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH40
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°40
DU 07/08/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
X	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90	?	?	X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
X	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER
	Maison 30 : existant : faux-plafond : en cours
	Maison 30 : existant : voiles en blocs US de 9 : réalisé y compris enduits ; nettoyage de l'intérieur du logement non réalisé :à réaliser pour début de semaine prochaine
	peinture :
	Maison 30 : électricité : réseau dans logement existant : en cours
	électricité : maison 30 :

2	REMARQUES
	GROS OEUVRE : effectif sur site = 2
	Tous logements : traitement antitermites :partiellement réalisé (en faces extérieures, mais pas en faces intérieures sous VS) : complété sauf en logement 24 : à compléter
►	Maison 30 : SDE : dalle BA de SDE : pente constatée : très insuffisante (présence d'une flaque d'eau) : l'entreprise reprendra les pentes par ragréage pelliculaire avant réalisation de l'étanchéité liquide : PM : attendu : pente mini 2% vers siphon de sol , soit pour 170cm de large une différence de niveau dans la SDE de 35 mm, et seuil de 10 mini à 20mm maxi, et sol SDE en-dessous du sol de dégagement.
►	Maison 30 : enduits extérieurs : demandé depuis plusieurs semaines par Moe la reprise des angles et défauts : à réaliser d'urgence (cf photo) - dernier rappel avant mis en demeure
►	Maison 30 : réalisation des dés : en cuisine à reprendre & terminer proprement, et à réaliser en SDE : URGENT
►	TOUS LOGEMENTS : Garde corps de chantier en escalier des extensions : poser immédiatement quelque chose de conforme (cf. photo)
	→ visite de chantier demain vendredi après midi : non conformité des GDC = arrêt de chantier aux tords de l'entreprise de gros œuvre (lot 1)
►	RAPPEL (depuis 31/07/14) : Maison 30 : réseau extérieur d'évacuation en PVC : regard en partie haute du réseau (pignon 30): à maçonner
►	RAPPEL (depuis 31/07/14) : Logements 26,28,30 : vides sanitaires sous extensions : puisque les plots de chauffe eau n'ont pas été réalisés comme demandé, de manière à permettre aux EP passant dessous les maisons de ressortir côté cour, les plots de chauffe-eau seront, au minimum, à disquer et démolir ponctuellement (soigneusement) en point bas pour éviter la formation d'une mare en VS (RAPPEL : demandé en réunion depuis février )

	CHARPENTE METALLIQUE
	Poteaux en UPN pour support DEP des chéneaux : soudures : reprises
	COUVERTURE & BARDAGE
►	RAPPEL (depuis 31/07/14) – logement 24 - Le zingueur doit finir son intervention sur sous-face chéneau (cf photo) - dernier rappel avant mis en demeure
	RAPPEL (depuis 31/07/14) – logement 30 – cuisine : tôle de rive et finitions manquantes : à finaliser
	RAPPEL (depuis 10/04/14) – logement 22 – cuisine : rayures sur bardage : à reprendre !
	RAPPEL (depuis 13/03/14) - logement 22 : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux, & préparer deux larmiers pour le logement 22 (tôle de la longueur des linteaux de jalousies (soit 2x390mm, de mémoire), largeur 40+25mm pliés à 135°)
	RAPPEL (depuis 17/07/14) - Ne pas oublier que le marché prévoit en pied de DEP zinc des dauphins (coudes à 60/90°)
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : Tous logements : pose crochets de sécurité sur toitures à prévoir : réaliser préalablement plan de pose à soumettre au Moe & au CT pour validation. Des autocontrôles à produire pour pose de ces points de fixations. / (PM : plan de pose : annoncé pour le 02/07/14 ; plusieurs fiches produits reçues par email, mais sans autre précision (chantier ? modèle proposé ? Etc...) donc à compléter PM : mise en demeure de l'entreprise attributaire de réaliser les travaux
►	Transmis ce jour deux attestations de conformité (cf. email : en PJ) : à compléter (la MOe a trouvé des FT sur internet, transmises pour info en PJ)
	PLAQUES DE PLÂTRE
►	logement 30 : faux plafond posés : reste bandes & quelques encoffrements & finitions à réaliser
	MENUISERIES BOIS
	Fenêtres et portes-fenêtres bois : pose des vitrages : en cours
	PM : Fenêtres et portes-fenêtres bois : logement 30 : posés, reste à poser et régler crémones. Porte de communication avec coursive reposée et réparée qui doit être réajustée. RAPPEL : prévoir communication des PAC ; les éléments réalisés sont OK en termes de sections & de réalisation (mécanismes de manœuvres non encore posés)
	MENUISERIES PVC & ALU
	RAPPEL (depuis 17/07/14) fourniture PAC & classement menuiseries (AEV) : un ex. papier à transmettre au CT – dernier rappel avant mise en demeure
	→ Logement 30 : Menuiserie aluminium pour SDE stockée dans logement : déjà rayée avant d'être posée ? Merci de faire plus attention aux fournitures
►	RAPPEL (depuis 26/06/14) : logement 24 : jalousies : prévoir finitions (jalousie de SDE notamment : en partie haute, en intérieur comme en extérieur)
	MENUISERIES METALLIQUE
	RAPPEL : Logement 24 : portail battant, GDC, mat support TV + SAT & grilles de fermeture de VS : transmettre EXE avant mise en œuvre pour validation MOe : PM : mise en demeure de l'entreprise attributaire de réaliser les travaux – et les études–
	RAPPEL (depuis 16/05/2014) : logement 24 : portail : chanfrein sur plaque de remplissage, & modifier portail au niveau de la béquille extérieure
	REVETEMENTS DURS
	Logement 30 :
	PM : SDE : faïence : un listel ne fait pas 20cm de haut (!) mais seulement 2 à 5cm, normalement. Pour les prochaines SDE on revient à blanc uniforme partout
	PLOMBERIE
	Logement 24 : en cours : évier, mitigeurs, faïence sanitaire & toutes finitions pour livraison
	ELECTRICITE	PM : effectif =2
	Logement 24 : en cours : tableau et finitions diverses (ampoules nécessaires pour réception)
	logement 30 : existant : réseaux réalisés ; appareillages à mettre en place dès que le local est clos
	PEINTURE ETANCHEITE : effectif sur site = 2
	Logements 26, 28, 30 : peinture des côtés des murs pignons des extensions : en cours
	Logement 30 : SEL+ SPEC : planifié
	Logements 24, 26, 28, 30 : peinture des UPN supports des DEP réalisé

3	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE : doit être fait pour prochaine réunion de chantier
	Ensemble des logements
	→ Ent. GRONDIN / CE2J : nettoyage de l'ensemble du site, si pas réalisé semaine prochaine, sera fait à ses frais par une autre entreprise : pour le
	RAPPEL→ Ent. GRONDIN / CE2J : fermeture cuisine logement 26 pour stockage matériaux & equipements : initalement demandé pour le 08/07, à réaliser pour la semaine prochaine : dernier rappel avant mise en demeure
	Logement 30
	→ Ent. Grondin / CE2J : EN PRIORITE & EN URGENCE : finaliser support SEL en SDE
	→ Ent. Grondin / CE2J : cloisons en blocs US de 9 : à finaliser pour le 08/08
	→ Ent. Grondin / CE2J : enduits extérieurs : à finaliser pour le 08/08
	→ Ent. Grondin / CE2J : encoffrer les réseaux electricité (dans le béton comme pour logmt 24) à inaliser pour le 04/08
	→ Ent. Grondin / CE2J : faux-plafond : à finaliser pour le 08/08
	→ Ent. Grondin : EN PRIORITE & EN URGENCE : porte entre degagement existant et coursive (réglage) pour le 08/08
	→ Ent. Grondin : finalisation fenêtres et portes-fenêtres exterieures (mécanismes & réglage) décalée pour le 11/08
	→ Ent. Grondin : transmission PAC/EXE serrurerie métallerie pour le 11/08 au plus tard, sinon pas le temps pour le MOe de viser avant mise en fabrication
	→ Ent. EEPB : SEL & SPEC dans SDE prévue à partir du 07/08, décalée cause support GO non finalisé au 14/08
	→ Ent. GRONDIN : pose des menuiseries aluminium à partir du 07/08!
	→ Ent. GRONDIN : fourniture et pose des portes bois intérieures à partir du 11/08
	→ Ent. Grondin / CE2J : carrelages & faïences à partir du 11/08 : cause retard GO, décalé au 18/08
	→ Ent. DLA : equipements divers & faïences sanitaires prévus à partir du 11/08 : cause retard GO, décalé au 21/08
	Rappels :
	→ Ent. GRONDIN : RAPPEL : transmission PAC menuiserie alu au CT : 1 exemplaire papier
	→ Ent. Grondin / CE2J : dé béton de support du regard VRD & réseau PVC (pignon)
	Logement 24
	→ (rappel) Ent. Grondin / CE2J : logement 24 : dé béton de support du regard VRD & réseau PVC (initialement planifié pour le 08/07)
	→ Ent. GRONDIN : pose grilles & supports d'antennes & garde-corps escalier (initialement prévue le 03/07 )
	→ (rappel) Ent. Grondin / CE2J : logement 24 : finition sous-face chéneau de coursive (initialement planifié pour 17/07)
	→ Ent. GRONDIN : elements bois en fixation bardage cuisine initialement prévu à partir du 02/07, apres reprise du peintre soit pour le 09/07 (commencer fabrication immédiatement)
	→ Ent. ECOI intervient pour finalisation de ses equipements : en cours
	→ Ent. DLA : pose faïences sanitsaires et robinetterie : en cours
	→ Ent. GRONDIN : pose garde-corps escalier le 10/07 (intervention repoussée)
	→ Ent. GRONDIN : pose clôture le 10/07

4	PLANNING MOIS EN COURS
	Logement 30
	Début des travaux de second oeuvre semaine prochaine. Priorité : clore logement 30 (menuiseries diverses), puis isolation, plaques de plâtre...
	Objectif : OPR repoussée dans 15 jours, reception dans 3 semaines, soit le 28/08/2014
	Logement suivant : n°26 : confirmé par MO

Dessus vue d'ensemble – dessous logement 30					Dessus & dessous détails logement 30 : enduits

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE JEUDI 14/08/2014 À 8h00
	convoqués : GRONDIN, CE2J

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 3 / 3

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.